## Лист1
Додаток 2
Додаток до рішення виконкому міськради
23.05.2025 №676
роки
Програма капітального будівництва об’єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019–2027 роки
ПЕРЕЛІК
заходів і завдань Програми на 2025–2027 роки
№ п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконаня, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Загальний обсяг фінансування, тис. грн | у тому числі орієнтовний обсяг
[7 empty] | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік
на 2021 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Об'єкти комунального будівництва | 1.1. Нове будівництво, реконструкція та капіталь-ний ремонт об’єктів житлово-комунального призначення | 2025- 2027 | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, в тому числі за головними розпорядниками: | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 14018.974 | 14018.974 | 0 | 0
|  | Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW) |  | управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |  | 10800 | 10800 | 0 | 0
|  | Нове будівництво зовнішніх інженерних мереж індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл. |  | Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
|  | Нове будівництво житлового будинку (з інженерни- ми мережами) під дитячий будинок сімейного типу за адресою: вул. Мотронівська, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (приєднання до інженерних мереж) |  | управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |  | 718.974 | 718.974 | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 14018.974 | 14018.974 | 0 | 0
2 | Об'єкти будівництва освітніх установ і закладів | Нове будівництво та реконструкція дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів | 2025- 2027 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 218.252 | 218.252 | 0 | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №90 Криворізької міської ради за адресою: вул. Романа Рибалка, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 90 000,00* | 18 000,00* | 72 000,00* | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №91 Криворізької міської ради за адресою: вул. Генерала Радієвсько- го, 48, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 120 000,00* | 24 000,00* | 96 000,00* | 0
2 | Об'єкти будівництва освітніх установ і закладів | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84 Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.* | 2025- 2027 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Державний бюджет | 29 827,571** | 29 827,571** | 0 | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцеркле- вича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 34 171,132* | 34 171,132* | 0 | 0
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади, | 352,332* | 352,332* | 0 | 0
[5 empty] | державний бюджет | 33 818,800* | 33 818,800* | 0 | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 26 530,094* | 26 530,094* | 0 | 0
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади, | 248,594* | 248,594* | 0 | 0
[5 empty] | державний бюджет | 26 281,500* | 26 281,500* | 0 | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №111 Криворізької міської ради за адресою: вул. Джона Маккей- на, 10-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 70 000,000* | 0 | 1 000,00* | 69 000,00*
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №129 Криворізької міської ради за адресою: вул. Гімназична,39, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 70 000,000* | 0 | 1 000,00* | 69 000,00*
|  | Нове будівництво відокремленого блоку автономної системи опалення з використанням комплектного теплогенеруючого модуля на базі теплових насосів типу «повітря-вода» для Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №14 Криворізької міської ради за адресою: вул. Олексія Різничен- ка, 80а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 64.191 | 64.191 | 0 | 0
|  | Нове будівництво відокремленого блоку автономної системи опалення з використанням комплектного теплогенеруючого модуля на базі теплових насосів типу «повітря-вода» для Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №42 Криворізької міської ради за адресою: вул. Космонавтів, 42, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 64.191 | 64.191 | 0 | 0
|  | Нове будівництво відокремленого блоку автономної системи опалення з використанням комплектного теплогенеруючого модуля на базі теплових насосів типу «повітря-вода» для Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №202 Криворізької міської ради за адресою: вул. Катеринівська, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 89.87 | 89.87 | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 218.252 | 218.252 | 0 | 0
3 | Об'єкти будівництва медичних установ та закладів | 3.1. Нове будівництво та реконструкція лікувальних закладів | 2025- 2027 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади, кредитні кошти та інші кошти не заборонені чинним законодавством | 151767.802 | 151767.802 | 0 | 0
|  | Реконструкція частини приміщень харчового блоку під рентгенвідділення КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР за адресою: площа Визволення, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.** |  |  |  | 17981.294 | 17981.294 | 0 | 0
|  | Реконструкція частини приміщень пологового будинку під лікувальні відділення КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР за адресою: площа Визволення, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетров- ська обл. |  |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 0
|  | Реконструкція частини приміщень гінекологічного відділення під лікувальні відділення КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР за адресою: площа Визволення, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетров- ська обл. |  |  |  | 40000 | 40000 | 0 | 0
|  | Нове будівництво електричних мереж ліній електропередач 6кВ і 0,4кВ для приєднання головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5 (земельна ділянка КН 1211000000:02:289:0010), м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 13486.508 | 13486.508 | 0 | 0
|  | Реконструкція частини приміщень будівлі гінекологічного відділення, літ. «А», під відділення з розміщенням спірального комп’ютерного томографа Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: пл. Захисників України, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 0
3 | Об'єкти будівництва медичних установ та закладів | 3.2 Капітальний ремонт лікувальних закладів | 2025- 2027 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 184900 | 120900 | 64000 | 0
3 | Об'єкти будівництва медичних установ та закладів | 3.3. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту населення (сховища) | 2025- 2027 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 166 235,297** | 45 435,297** | 92 800,000** | 28 000,000**
| Усього |  |  |  |  | 336667.802 | 272667.802 | 64000 | 0
4 | Об'єкти житлового фонду, пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду, пошкоджених унаслідок збройної агресії Російської Федерації | 2025- 2027 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 29608.394 | 29608.394 | 0 | 0
[6 empty] | 29608.394 | 29608.394 | 0 | 0
5 | Інша економічна діяльність | 5.1. Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проєктів | 2025- 2027 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 484.812 | 286.812 | 99 | 99
|  | 5.2 Заходи, пов'язані зі здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі захистом інтересів Криворізкої міської територіальної громади в судах усіх рівнів | 2025- 2027 | Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 163.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5
| Усього |  |  |  |  | 648.312 | 341.312 | 153.5 | 153.5
6 | Інша діяльність | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 2025- 2027 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 365 | 365 | 0 | 0 | 45435.297
|  | Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Вадима Гурова, 3, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 165 | 165 | 0 | 0
|  | Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 35, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 365 | 365 | 0 | 0
7 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будівництво та реконструкція інших об'єктів комунальної власності | 2025- 2027 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 54.15 | 54.15 | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 54.15 | 54.15 | 0 | 0
| Разом за Програмою, з них: |  |  |  |  | 381580.884 | 317273.884 | 64153.5 | 153.5
| бюджет Криворізької міської територіальної громади, |  |  |  |  | 381580.884 | 317273.884 | 64153.5 | 153.5
* Відповідно до Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 26 липня 2024 року №Р-314/0/3-24 «Про перейменування об'єктів топонімії населених пунктів Дніпропетровської області» вул. Милашенкова перейменовано на вул. Вартових Неба.
** Орієнтовні обсяги фінансування здійснюються в межах ресурсу, передбаченого в Програмі розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016—2027 роки, затвердженій рішенням міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами.
** Відповідно до Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 26 липня 2024 року №Р-314/0/3-24 «Про перейменування об'єктів топонімії населених пунктів Дніпропетровської області» пл. Визволення перейменована на пл. Захисників України.
Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ