*Додаток 2*

*до Програми інформатизації «Циф-рове Криворіжжя ‒ Smart громада» на 2026–2028 роки (підпункт 7.2)*

***ПЕРЕЛІК***

***індикаторів виконання Програми інформатизації***

***«Цифрове Криворіжжя – Smart громада» на 2026–2028 роки***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва пріоритетного заходу*** | ***Найменування індикатора*** | ***Джерело інформації*** | ***Одиниця виміру*** | ***Базове значення*** | ***Цільове значення індикатора, роки*** | | | ***Динаміка***  ***(+/-,***  ***Так/Ні)*** |
| ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організаційно-методичне за-безпечення, формування прі-оритетів реалізації Програ-ми, стимулювання зростання цифрової економіки та роз-виток цифрової грамотності | Здійснено комплексний ана-ліз та оцінку необхідності придбання, оновлення, кон-солідації та уніфікації прог-рамно-технічного забезпечен-ня на об'єктах інформаційної діяльності виконавчих орга-нів міської ради | Управління технічного захисту інформації та ін-формаційо-комунікацій-них технологій викон-кому Криворізької місь-кої ради, відділи, управ-ління інші виконавчі органи міської ради | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| Проведено інформаційно-кон-сультаційні заходи щодо ре-алізації міських проєктів зі створення та впровадження ін-формаційно-комунікаційних технологій і є-сервісів, у тому числі заходи щодо популя-ризації, підвищення обізна-ності у сфері цифровізації та міських є-сервісів | Управління технічного захисту інформації та інформаційо-комуніка-ційних технологій ви-конкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші вико-навчі органи міської ради | од | 10 | 12 | 12 | 12 | +36 |
| Проведено щоквартальне від-слідковування стану та ефек-тивності реалізації завдань Програми | Управління технічного захисту інформації та ін-формаційо-комунікацій-них технологій викон-кому Криворізької місь-кої ради | од | 4 | 4 | 4 | 4 | +12 |
| Наявність розроблених та затверджених актів місцево-го самоврядування з питань організації виконання зав-дань Програми | Управління технічного захисту інформації та інформаційо-комуніка-ційних технологій ви-конкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші вико-навчі органи міської ради | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| 2 | Цифрова трансформація уп-равління Криворізькою місь-кою територіальною грома-дою | Придбано/оновлено ліцензії програмних продуктів вико-навчих органів міської ради | Відділи, управління інші виконавчі органи місь-кої ради | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| Стан оновлення комп’ютер-ного обладання (частка служ-бових персональних компʼю-терів виконавчих органів місь-кої ради віком до 5 років) | Управління технічного захисту інформації та інформаційо-комуніка-ційних технологій ви-конкому Криворізької міської ради | % | 37% | 48% | 59% | 70% | +33% |
| Забезпечено працездатність ін-формаційно-телекомунікацій-ної системи, цифрової інфра-структури виконавчих органів міської ради | Управління технічного захисту інформації та інформаційо-комуніка-ційних технологій ви-конкому Криворізької міської ради | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| Кількість користувачів прог-рамно-інтеграційного ком-плексу геоінформаційної сис-теми м. Кривого Рогу та Гео-порталу Кривого Рогу | Управління технічного захисту інформації та інформаційо-комуніка-ційних технологій ви-конкому Криворізької міської ради, Комуналь-не підприємство «Центр електронних послуг» Кри-ворізької міської ради | од. | 1 300 | 300 000 | 320 000 | 350 000 | +348 700 |
| Забезпечено обслуговування, підтримку, супроводження та безперебійне функціонування електронних сервісів ЄІС | Управління технічного захисту інформації та інформаційо-комуніка-ційних технологій ви-конкому Криворізької міської ради, Комуналь-не підприємство «Центр електронних послуг» Кри-ворізької міської ради | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| 3 | Розбудова інфраструктури ін-форматизації Криворізької міської територіальної гро-мади. Створення, упрова-дження, супровід та модер-нізація інформаційно-теле-комунікаційних систем, сер-вісів у закладах, установах і на підприємствах, що пере-бувають у комунальній влас-ності міста | Придбано/оновлено ліцензії програмних продуктів | Департаменти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, соці-альної політики, роз-витку інфраструктури міста, управління куль-тури, охорони здоров’я, з питань надзвичайних си-туацій та цивільного за-хисту населення, служба у справах дітей викон-кому Криворізької місь-кої ради | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| Забезпечено потребу в прид-банні/оновленні персональних комп’ютерів, офісного, теле-комунікаційого та аудіовізу-ального обладнання, доступ до мережі «Інтернет» | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| Кількість осіб, забезпечених багатофункціональною елек-тронною «Карткою криворіж-ця» | Департаменти освіти і науки, соціальної по-літики виконкому Кри- ворізькоїміської ради | од | 96 798 | 100 798 | 104 798 | 108 798 | +12 000 |
| Розроблено та впроваджено програмне забезпечення на базі автоматизованої системи еко-логічного моніторингу міста | Управління екології ви-конкому Криворізької міської ради | од | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| Забезпечено функціонування є-сервісу «Зручний маршрут» мобільного застосунку «Карт-ка криворіжця», інформаційне та технічне обслуговування системи моніторінгу (GPS-пристрій) комунального паса-жирського транспорту | Управління транспорту та телекомунікацій ви-конкому Криворізької міської ради | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| Здійснено виготовлення то-пографічних планів М1:2000 у цифровому й графічному вигляді Криворізької міської територіальної громади | Департамент регулюван-ня містобудівної діяль-ності та земельних від-носин виконкому Криво-різької міської ради | од.  планів | 0 | 211 | 211 | 210 | +632 |
| Кількість користувачів сайта, мобільного додатка «Кривий Ріг–туристичний» | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комуналь-не підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кри-вого Рогу» Криворізької міської ради | од | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | +3 000 |
| Кількість користувачів сайта Комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комуналь-не підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кри-вого Рогу» Криворізької міської ради | од | 7 500 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | +1 500 |
| Забезпечено підтримку, здій-снення доопрацювання та мо-дифікацію електронної плат-форми «Громадський проєкт» | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| 4 | Інформаційно-комунікацій-не, технічне забезпечення функціонування Центру «Віза» («Центр Дії»), цифровізація публічних послуг | Забезпечено сервісне та тех-нічне обслуговування, мо-дернізація комп'ютерної про-грами «Система керування чергою “IS-Line”» | Департамент адмініс-тративних послуг ви-конкому Криворізької міської ради | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| Цифровізовано публічні ад-міністративні послуги (забез-печено надання послуг онлайн) | % | 12 | 16 | 20 | 25 | +13 |
| 5 | Організація захисту інфор-мації, інформаційна безпека, забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту | Забезпечення функціонування програмного забезпечення, електронних систем у сфері кіберзахисту та кібербезпеки виконавчих органів міської ради | Управління технічного за-хисту інформації та інформаційно-комуніка-ційних технологій ви-конкому Криворізької міської ради, Комуналь-не підприємство «Центр електронних послуг» Кри-ворізької міської ради | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
| 6 | Реалізація проєктів упро-вадження технологій штуч-ного інтелекту | Кількість активних користу-вачів вебсервісу «Інвестиційна платформа проєктів на базі штучного інтелекту «Віртуаль-ний помічник» | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради, Кому-нальне підприємство «Інститут розвитку міс-та Кривого Рогу» Кри-ворізької міської ради | од | 103 | 600 | 1 200 | 5 000 | +4 897 |
| Забезпечення функціонування аналітичної AI-платформи уп-равління проєктами, моніто-рингу та аналітики | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комуналь-не підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кри-вого Рогу» Криворізької міської ради | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | Так |