Додаток

до Програми розвитку нових технологій  муніципального менеджменту в Центрі надання адміністративних послуг  та його територіальних підрозділах на 2017 – 2019 роки

рішення від 21.12.2016 №1200 зі змінами від:

20.12.2017 №2311, 28.02.2018 №2468,

23.05.2018 №2716, 26.12.2018 №3308

Заходи

Програми розвитку нових технологій  муніципального менеджменту в Центрі  адміністративних послуг

та його територіальних підрозділах на 2017 – 2019 роки

| № з/п | Заходи |  |  |  | Термін виконання |  | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, грн: |  |  |  |  | Виконавці | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | Усього |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Створення організаційних і нормативних умов для побудови ефективної системи надання адміністративних, інших публічних послуг у органах місцевого самоврядування Кривого Рогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Визначення єдиних стандартів та вимог до обслуговування замовників адміністративних, інших публічних послуг, технічного оснащення робочих місць адміністраторів, державних реєстраторів у Центрі адміністративних послуг (надалі - Центр) та його територіальних підрозділах |  | 2017-2019 роки |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; Державне підприємство (надалі - ДП) «Кривбасстандартметрологія», розробники програмних продуктів (за згодою) | Установлення єдиних стандартів та вимог до обслуговування замовників у Центрі та його територіальних підрозділах |
| 2 |  | Розробка Технічного регламенту Центру та його територіальних підрозділів |  | 2017-2019 роки |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, ДП «Кривбасстан-дартметрологія» (за згодою) | Визначення вимог до порядку надання послуг, взаємодії із замовниками та суб’єктами надання послуг, технічного оснащення Центру та його територіальних підрозділів, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим |
| 3 |  | Моніторинг та оцінка впливу Програми на ефективність роботи з надання адміністративних, інших публічних послуг: - опитування представників громади міста та бізнесу; - опитування працівників Центру щодо навичок та умов роботи. Звіт перед міською радою про використання бюджетних коштів на виконання Програми |  | 2017-2019 роки |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, молодіжний виконком, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва | Оцінка впливу Програми на якість обслуговування в Центрі; покращення умов роботи та підвищення кваліфікації співробітників |
| 4 |  | Розробка технологічної картки робочого місця адміністраторів, державних реєстраторів у Центрі та його територіальних підрозділах |  | 2017 рік |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, ДП «Кривбасстандартметрологія» (за згодою) | Технологічні картки робочого місця адміністраторів з детальним описом вимог до апаратного та програмного забезпечення з урахуванням рекомендацій розробників програмних продуктів та до функціональних обов’язків адміністраторів |
| 5 |  | Організація роботи Центру у відповідності до рекомендацій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо реалізації проектів зі створення сучасних сервісних центрів з надання адміністративних послуг в Україні та єдиних вимог (стандартів) до якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг |  | 2018- 2019 роки |  |  | Міський бюджет | - |  | - |  | - | - | Виконком Крворізької міської ради | Створення у відповідності до стандартів комфортних умов для отримання адміністративних, інших публічних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, у тому числі з особливими потребами |
| 2. Оптимізація процесів муніципального менеджменту з упровадженням інноваційних технологій електронного урядування в роботу Центру та його територіальних підрозділів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення аудиту технічного стану апаратного забезпечення та програмних продуктів, які забезпечують інформаційно-комунікаційну інфраст-руктуру Центру та його територіальних підрозділів |  |  |  |  | І-ІІ квартали 2017 - 2019 років | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації, відділ інформатизації виконкому міської ради | Створення електронного реєстру апаратного забезпечення та електронного реєстру програмних продуктів Центру надання адміністративних послуг |
| 2 | Вивчення можливості імплементації нових інформаційних технологій у існуючу інфраструктуру Центру та його територіальних підрозділів |  |  |  |  | 2017-2019 роки | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Розробка проектів імплементації: електронного архіву, серверного забезпечення, інтерактивного обладнання |
| 3 | Проведення навчання адміністраторів, державних реєстраторівпри імплементації нових інформаційних технологій та впровадженні модернізованих програмних продуктів |  |  |  |  | 2017-2019 роки | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, розробники програмних продуктів (за згодою) | Підвищення кваліфікаційного рівня співробітників Центру при імплементації нових інформаційних технологій та модернізації програмних продуктів |
| 4 | Моніторинг стану інформаційної безпеки серверу та робочих місць адміністраторів, державних реєстраторів відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 27001:2010, ISO/IEC 27001:2015 |  |  |  |  | Щомісячно | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Відділ внутрішнього аудиту апарату міської ради і виконкому, департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Звіт про стан інформаційної безпеки Центру, підтримка актуальності ліцензування антивірусного забезпечення, пропозиції щодо вирішення виявлених загроз при вірусних або хакерських атаках |
| 5 | Створення довідково-інформа-ційного веб-порталу надання адміністратив-них послуг та електронних кабінетів користувачів з упровадженням інноваційних можливостей, у тому числі віддаленого попереднього запису в електронну чергу через мережу Інтернет, skype-зв’язок із замовниками послуг тощо |  |  |  |  | 2017-2018 роки | Міський бюджет | 800 000,0 |  |  | 800 000,0 | - | 1 600 000,0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації, відділ інформатизації виконкому міської ради, розробники програмних продуктів (за згодою) | Забезпечення єдиного входу до міських інформаційних систем, орієнтованих на надання інтерактивних адміністративних послуг |
| 6 | Обслуговування, удосконалення та модернізація веб-порталу Центру з електронними кабінетами користувачів |  |  |  |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет | - |  |  | 100 000,0 | 240 000,0 | 340 000,0 | Департамент адміністративних послуг, відділ інформатизації, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, розробники програмних продуктів (за згодою) | Підтримка в актуальному стані веб-порталу Центру з електронними кабінетами користувачів |
| 7 | Упровадження нових сервісів замовлення послуг за технологією Bank-ID, Mobile-ID на базі веб-порталу Центру |  |  |  |  | 2018- 2019 роки | Міський бюджет | - |  |  | 150 000,0 | 150 000,0 | 300 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Упровадження інноваційних електронних сервісів, протидія корупційним ризикам |
| 8 | Розширення переліку адміністративних послуг які надаються за технологією Bank-ID, Mobile-ID на базі веб-порталу Центру адміністративних послуг «Віза» |  |  |  |  | 2019 рік | Міський бюджет | - |  |  | - | 50 000,0 | 50 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Упровадження інноваційних електронних сервісів, протидія корупційним ризикам |
| 9 | Створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до електронних послуг споживачів у Центрі та його територіальних підрозділах |  |  |  |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет | - |  |  | 565 000,0 | 500 000,0 | 1 065 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Забезпечення населення міста інформацією про переліки адміністративних, інших публічних послуг, необхідних документів для їх отримання, регламент роботи Центру, його територіальних підрозділів |
| 10 | Організація електронних поштових скриньок (корпоративна пошта), внутрішнього чату для адміністраторів, державних реєстраторів |  |  |  |  | І-ІІ квар-тали 2018 року | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Відділ інформатизації, департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Запроваджено програмне забезпечення з відкритим кодом для співробітників Центру - поштові скриньки, внутрішній чат, що пришвидшує обмін інформацією |
| 11 | Створення єдиної системи електоронної черги для попереднього запису на прийом до адміністратора за допомогою різних каналів зв’язку (телефон, інформаційний кіоск, веб-портал тощо) |  |  |  |  | 2017 рік | Міський бюджет | 95 500,0 |  |  | - | - | 95 500,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, розробник програмного продукту (за згодою) | Створення комфортних умов для отримання адміністративних, інших публічних послуг |
| 12 | Оновлення програмного продукту, сервісне та технічне обслуговування «Електронної системи керування чергою». Технічний супровід мобільного додатка для мобільного пристрою з можливістю попереднього запису на прийом |  |  |  |  | Щомісячно | Міський бюджет | 24 000,0 |  |  | 51 000,0 | 57 000,0 | 132 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, розробник програмного продукту (за згодою) | Оновлення програмного продукту, розробка нових сервісів |
| 13 | Розробка мобільного додатка для мобільного пристрою з можливістю попереднього запису на прийом до адміністратора (android, apple ios) |  |  |  |  | IV квартал 2017 року | Міський бюджет | 121 496,0 |  |  | - | - | 121 496,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, розробник програмного продукту (за згодою) | Упровадження інноваційних електронних сервісів |
| 14 | Організація Skype-зв’язку адміністраторів Центру та його територіальних підрозділів з відвідувачами |  |  |  |  | 2018 рік | Міський бюджет | - |  |  | 500 000,0 | - | 500 000,0 | Відділ інформатизації, департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Створення облікових записів програмного продукту «Skype for busi-ness», облаштування робочого місця адміністраторів необхідних апаратним забезпеченням |
| 15 | Здійснення інтеграції інформаційних систем Центру до Єдиного державного порталу адмінпослуг |  |  |  |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет | - |  |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Забезпечення взаємодії сервісів, у результаті виконання якого адміністративна послуга інтегрованої інформаційної системи стає доступною для замовлення та отримання через особистий кабінет |
| 16 | Придбання та установка індикаторів електронної черги на робочих місцях у Центрі |  |  |  |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет | - |  |  | 200 000,0 | 250 000,0 | 450 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Створення комфортних умов для відвідувачів Центру |
| 17 | Придбання програмного забезпечення для індикаторів електронної черги |  |  |  |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет | - |  |  | 82 000,0 | 100 000,0 | 182 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Створення комфортних умов для відвідувачів Центру |
| 18 | Послуги із супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, у тому числі інформаційно-консультаційні, задля безперервного якісного обслуговування мешканців міста |  |  |  |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет |  |  |  | 44 000,0 | 48 000,0 | 92 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Безперервне якісне обслуговування мешканців міста при отриманні інформації з Єдиних та Державних реєстрів |
| 19 | Організація та проведення навчальних тренінгів, семінарів з питань надання адміністративних послуг |  |  |  |  | 2019 рік | Міський бюджет |  |  |  |  | 25 000,00 | 25 000,00 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Безперервне якісне обслуговування мешканців міста при роботі із замовниками послуг |
| 20 | Оновлення програмного продукту, сервісне та технічне обслуговування й технічний супровід спеціальних автоматизованих пунктів доступу до електронних послуг споживачів для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями |  |  |  |  | 2019 рік | Міський бюджет | - |  |  | - | 200 000,0 | 200 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Оновлення програмного продукту |
| 3. Підвищення клієнтоцентричності Центру та його територіальних підрозділів, покращення промоції їх діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відкриття інформаційно-консу-льтаційного пункту для замовників з особливими потребами, у тому числі придбання та утримання спеціального обладнання, що адаптує інформацію про Центр, його послуги для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями |  | 2018 рік |  |  |  | Міський бюджет | - |  |  | 135 000,0 | - | 135 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Створення необхідних зручностей в отриманні адміністративних, інших публічних послуг для людей з особливими потребами |
| 2 | Придбання інформаційного сенсорного кіоску для відвідувачів Центру з обмеженими фізичними можливостями |  | 2018 рік |  |  |  | Міський бюджет | - |  |  | 50 000,0 | - | 50 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Створення необхідних зручностей в отриманні адміністративних, інших публічних послуг для людей з особливими потребами |
| 3 | Виготовлення: - збірників; - флаєрів; - довідкових матеріалів; - буклетів; - журналів реєстрації заяв замовників послуг; - бланків заяв, постанов, прото-колів про адміністративні правопорушення; - сувенірної продукції (значки, ручки, пакети, блокноти) |  | 2017- 2019 роки |  |  |  | Міський бюджет | 309 504,0 |  |  | 315 000,0 | 300 000,0 | 924 504,0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Промоція діяльності Центру. Отримання необхідної інформації щодо порядку надання адміністративних, інших публічних послуг Центром мешканцям міста |
| 4 | Придбання паперу для бланків заяв та формування справ |  | 2017- 2019 роки |  |  |  | Міський бюджет | 80 000,0 |  |  | 120 000,0 | 250 000,0 | 450 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Забезпечення надання адміністративних, інших публічних послуг для відвідувачів |
| 5 | Підготовка та видання Путівника соціальних послуг Центру для мешканців міста, з урахуванням «життєвих ситуацій» |  | 2017 рік |  |  |  | Міський бюджет | 20 000,0 |  |  | - | - | 20 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Отримання необхідної інформації щодо порядку от-римання соціальних послуг мешканцями міста |
| 6 | Виготовлення та оновлення стендів, конструкцій, інформаційних планшетів, вивісок, рекламних стійок |  | 2017- 2019 роки |  |  |  | Міський бюджет | 122 500,0 |  |  | 306 000,0 | 150 000,0 | 578 500,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Покращення інформаційного забезпечення замовників послуг |
| 7 | Медійне супроводження діяльності Центру, його територіальних підрозділів. Інформаційні заходи для громади міста з висвітлення можливостей Центру, підготовка та розміщення матеріалів у засобах масової інформації |  | 2017 -2019 роки |  |  |  | Міський бюджет | 0 |  |  | 0 | 100 000,0 | 100 000,0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Покращення клієнтоцентричності Центру |
| 8 | Організація постійно діючої виставки фоторобіт, картин, малюнків, творчих робіт тощо в зоні очікування Центру |  | 2017- 2019 роки |  |  |  | Міський бюджет | 12 000,0 |  |  | 12 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Покращення клієнтоцентричності Центру |
| 9 | Організація та проведення конкурсів: - «Кращий адміністратор Центру»; - «Кращий державний реєстратор»; - «Кращий територіальний підрозділ Центру»; - «Доступні послуги» |  | 2017- 2019 роки |  |  |  | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Формування позитивного іміджу органів місцевого самоврядування |
| 10 | Виготовлення для вручення «ювілейних» документів (щорічно): - «Стотисячна послуга»; - «Десятитисячна реєстрація під-приємницької діяльності»; - «П’ятитисячна реєстрація нерухомості» тощо |  | 2017- 2019 роки |  |  |  | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Формування позитивного іміджу органів місцевого самоврядування |
| 11 | ЗАГАЛЬНІ ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ: |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 1 585 000,0 |  |  | 3 530 000,0 | 2 532 000,0 | 7 647 000,0 |  |  |