

**Зміст**

Вступ ……………………………………………………………………………………3

**Напрям А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ………………………………………...4**

**Напрям В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ …………………...44**

**Напрям С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ……………...…94**

ВСТУП

Підготовка плану дій з реалізації у 2016 – 2019 роках Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року є завершальним етапом процесу стратегічного планування розвитку території. Його формування відбулося на підставі Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, затвердженого рішенням міської ради від 31.03.2016 № 376.

З метою забезпечення неухильного виконання поставлених стратегічних та оперативних цілей відповідальними особами було розроблено проектні листки - документи, до яких включено: докладний опис досягнення цілі, перелік виконавців, співвиконавців, терміни реалізації, очікуваний результат.

Документ складається з трьох збірок проектних листків, складених у відповідності до трьох стратегічних напрямів:

Напрям А. Екологічно безпечне місто ефективного використання ресурсів.

Напрям В. Місто диверсифікованої конкурентоспроможної економіки та сучасних технологій.

Напрям С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя.

Напрями діяльності містять стратегічні цілі, що, у свою чергу, складаються з оперативних цілей. Для кожної оперативної цілі розроблено проектний листок, над яким працювали відповідальні управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради. Повна збірка проектних листків складає план дій, який є підґрунтям для довготермінового планування розвитку міста.

**Напрям А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО**

**ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1.Чисте довкілля*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.1. Зменшення забруднення повітряного басейну*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Автоматизована система моніторингу атмосферного повітря*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління екології виконкому Криворізької міської ради координує діяльність суб’єктів господарювання щодо виконання ними природоохоронних заходів у сфері охорони атмосферного повітря, створення системи моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств, упровадження заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин, виконкомів районних у місті рад щодо недопущення спалювання опалого листя, залишків сухої рослинності та відходів. Аналізує інформації суб’єктів господарювання стосовно стану атмосферного повітря, результатів спостережень з постів контролю підприємств, статистичної звітності у сфері охорони атмосферного повітря. З метою гарантування безпеки навколишнього середовища розглядає проектні матеріали щодо доцільності й прийнятності планованої діяльності з обґрунтуванням технічних та організаційних заходів із захисту атмосферного повітря | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Розбудова в місті автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря з подальшим поєднанням в регіональну систему моніторингу довкілля Дніпропетровської області, що є складовою загальнодержавної системи моніторингу | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Темп зростання/ зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління  Охотнікова Світлана Андріївна. | | |
| ***Виконавці*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, управління Держпродспоживслужби в м. Кривому Розі, суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривий Ріг, відокремлений структурний підрозділ "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України" | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з|n*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець.*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Розробка міської екологічної програми щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання, громадська спілка "Громадська екологічна платформа" (за згодою) | 2016 р. |
| 1.1 | Опрацювання пропозицій суб’єктів господарювання, громадських організацій та | | | Управління екології ви­конкому Криворізької місь кої ради | | Суб'єкти господарювання, громадська спілка "Громадська екологічна | 2016 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  | мешканців міста щодо при­родоохоронних заходів у сфері охорони та поліп­шення стану атмосферного повітря | | |  | | платформа" (за згодою) |  |
| 1.2 | Підготовка проекту міської екологічної програми щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | |  | 2016 р. |
| 1.3 | Реалізація заходів програми в частині охорони та поліпшення стану атмосферного повітря | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | | Виконкоми районних у місті рад, державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, управління Держпрод-споживслужби в м. Кривому Розі (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 2 | Створення на території міста автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря та забезпечення її функціонування | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | Відділ інформатизації виконкому міської ради | 2016 –  2017 рр. |
| 2.1 | Опрацювання технічних питань порядку висвітлення даних постів автоматичного спостереження в режимі он-лайн на порталі "Криворізький ресурсний центр" | | | Управління екології, відділ інформатизації виконкому міської ради, відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова-ком" (за згодою) | 2016 р. |
| 2.2 | Сприяння впровадженню автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря на гірничодобувних підпри-ємствах міста | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2017 р. |
| 2.3 | Сприяння впровадженню сучасних технологій для здійснення державного моніторингу за станом атмосферного повітря | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відокремлений структурний підрозділ "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" (за згодою) | | Громадська спілка "Гро-мадська екологічна платформа" (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 2.4 | Сприяння інтеграції даних міської системи моніторин- гу за станом атмосферного | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, Дніпропетровський ре- | | Суб'єкти господарювання, Департамент еколо-гії та природних ресур- | 2019 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  | повітря в регіональну та державну системи моніторингу | | | гіональний центр з гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відокремлений структурний підрозділ "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" (за згодою) | | сів Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за згодою) |  |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1.Чисте довкілля*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.2. Захист водних об’єктів від виснаження та забруднення*** | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Мінімізація негативного впливу на водні об'єкти*** | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління екології виконкому Криворізької міської ради координує діяльність суб’єктів господарювання щодо виконання природоохоронних заходів у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів, а саме: припинення скидання у водні об’єкти недостатньо очищених стічних вод, зменшення впливу виробничої діяльності гірничодобувних підприємств міста на поверхневі та підземні води; здійснює аналіз виконання робіт з екологічного оздоровлення річок Інгульця та Саксагані, інших водних об’єктів на території міста, упровадження технологій водопідготовки питної води. Виконкоми районних у місті рад забезпечують додержання режиму використання водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, виявлення джерел забруднення водних ресурсів.  З метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища розгляд проектних матеріалів щодо доцільності й прийнятності планованої діяльності з обґрунтуванням технічних та організаційних заходів із захисту водних ресурсів | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | | Зменшення:  - негативного впливу виробничої діяльності підприємств на стан поверхневих та підземних вод;  - обсягу скиду неочищених стічних вод до поверхневих водойм та відповідно покращення їх екологічного стану.  Поліпшення екологічного стану джерел водопостачання, зменшення скидання забруднюючих речовин до поверхневих вод, утілення технології нітри-, денітрифікації та дефосфатизації стічних вод.  Відновлення та підтримка сприятливого гідрологічного режиму й санітарного стану річок, їх екологічне оздоровлення | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | | Темп зростання / зменшення обсягів скидів стічних вод у водні об’єкти | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління  Охотнікова Світлана Андріївна | | |
| ***Виконавці*** | | | Управління екології, благоустрою та житлової політики, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, Управління Держ-продспоживслужби в м. Кривому Розі, відокремлений структурний підрозділ "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, [Державне промислове підприємство](http://www.kpvs.dp.ua/) "Кривбаспромводопостачання", комунальне підприємство"Кривбасводоканал", Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект", товариство з обмеженою відповідальністю "Весташляхбуд", Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, суб’єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Збір та опрацювання про-позицій суб’єктів господа-рювання, громадських ор-ганізацій та мешканців міста, що стосуються при-родоохоронних заходів у сфері охорони та раціо-нального використання водних ресурсів | | | | Управління екології ви-конкому Криворізької місь-кої ради | | Суб'єкти господарю-вання, громадські орга-нізації (за згодою) | 2016 р. |
| 2 | Забезпечення включення заходів із захисту водних ресурсів міста до проекту Програми поліпшення ста-ну навколишнього природ-ного середовища на 2016 – 2025 роки | | | | Управління екології ви-конкому Криворізької місь-кої ради | | Суб'єкти господарюван-ня (за згодою) | 2016 р. |
| 3 | Реалізація заходів у сфері охорони та раціонального використання водних ре-сурсів міської екологічної програми поліпшення ста-ну навколишнього при-родного середовища на 2016 - 2025 роки | | | | Управління екології ви-конкому Криворізької місь-кої ради, виконкоми рай-онних у місті рад | | Дніпропетровське об-ласне управління вод-них ресурсів, суб'єкти господарювання, відок-ремлений структурний підрозділ "Криворізь-кий міський відділ ла-бораторних досліджень державної установи "Дніпропетровський об-ласний лабораторний центр Міністерства охо-рони здоров'я України", Державна екологічна інспекція у Дніпропет- | 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  |  | | | |  | | ровській області, управ-ління Держпродспо-живслужби в м. Криво-му Розі (за згодою) |  |
| 4 | Виявлення джерел забруд-нення водних ресурсів | | | | Виконкоми районних у міст рад, Державна еко-логічна інспекція у Дні-пропетровській області, Управління Держпрод-споживслужби в м. Кри-вому Розі (за згодою) | | Дніпропетровське об-ласне управління вод-них ресурсів (за зго-дою) | 2016 –  2019 рр. |
| 4.1 | Проведення обстеження додержання режиму використання водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на території міста | | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у міст рад; Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, Управління Держпродспоживслужби в м. Кривому Розі, суб’єкти господарю-вання міста (за згодою) | | Дніпропетровське об-ласне управління вод-них ресурсів (за зго-дою) | 2016 –  2019 рр. |
| 4.2 | Аналіз результатів обсягів та якості скиду стічних вод підприємств у поверхневі водні об’єкти міста | | | | Управління екології ви-конкому Криворізької місь-кої ради | | Суб’єкти господарю-вання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 5 | Будівництво, розширення та реконструкція очисних споруд і дренажних систем | | | | Управління капітального будівництва, благоустрою та житлової політики ви-конкому Криворізької місь-кої ради; комунальне під-приємство "Кривбасводоканал", товариство з обмеженою "Весташляхбуд" (за згодою) | | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підпри-ємств гірничорудної промисловості "Крив-баспроект" (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 5.1 | Розширення та реконструк-ція загальноміських каналі-заційних очисних споруд (I - IV черги) з утіленням технології нітри-, денітри-фікації та дефосфатизації стічних вод | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Кривбасводоканал" (за згодою) | | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підпри-ємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект" (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 5.2 | Проектування та будівниц-тво колекторів | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Кривбасводоканал" (за згодою) | | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підпри-ємств гірничорудної промисловості "Крив-баспроект" (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 5.3 | Виконання заходів із захисту від підтоплення території міста, у тому числі спорудження дре- | | | | Управління благоустрою та житлової політики, капі-тального будівництва виконкому Криворізької місь- | | Комунальне підприєм-ство "Швидкісний трамвай", товариство з обмеженою відповідаль- | 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  | нажних мереж | | | | кої ради | | ністю "Весташляхбуд" (за згодою) |  |
| 6 | Сприяння використанню новітніх технологій водопідготовки та очистки вод, упровадження зворотних систем водопостачання, раціонального використання водних ресурсів | | | | Управління благоустрою та житлової політики викон-кому Криворізької міської ради, управління Держ-продспоживслужби в м.Кривому Розі (за згодою) | | Комунальне підпри-ємство "Кривбасводоканал"; [Державне промислове підприємство](http://www.kpvs.dp.ua/) "Кривбаспромводопостачання", суб’єкти господарювання міста (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 6.1 | Технічне переоснащення системи фільтрів на Радушанському водопровідному комплексі з використанням новітніх технологій (застосування склопластикових дренажних труб та водоповітряної промивки фільтрів) | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, [Державне промислове підприємство](http://www.kpvs.dp.ua/) "Кривбас-промводопостачання" (за згодою) | | Департамент житлово-комунального госпо-дарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 6.2 | Установлення приладів обліку холодної води в багатоквартирних житлових будинках (4 076 од.), регуляторів тиску на мережах водопостачання (13 од.) | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Кривбасводоканал" | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 6.3 | Заміна ветхих та аварійних ділянок водопровідної мережі (15 км) | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради; комунальне підприємство "Кривбасводоканал" (за згодою) | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 7 | Розчистка річок й інших водних об'єктів міста, заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, їх екологічне оздоровлення | | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології, капітального будів-ництва виконкому Криворізької міської ради; ви-конкоми районних у місті рад, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів (за згодою) | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 7.1 | Реалізація проекту "Протиповіневі заходи та поліпшення гідрологічного режиму річки Інгулець" | | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконком Центрально-Міської районної у місті ради, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів (за згодою) | | Приватне підприємство "Універсалгазбуд" (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 7.2 | Реалізація проекту "Відновлення гідрологічного режиму водойм Металургійного району м. Кривого | | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконком Металургійної районної у місті ра- | | Приватне підприємство "Універсалгазбуд" (за згодою) | 2016 –  2018 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  | Рогу Дніпропетровської області" | | | | ди; Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів (за згодою) | |  |  |
| 7.3 | Розробка проектних рішень оздоровлення річки Саксагань | | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконкоми Саксаганської, Жовтневої районних у місті рад, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів (за згодою) | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 7.4 | Реалізація проекту "Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області" | | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконком Центрально-Міської районної у місті ради, Дніпропетровське об-ласне управління водних ресурсів (за згодою) | | [Державне промислове підприємство](http://www.kpvs.dp.ua/) "Кривбас-промводопостачання" (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 7.5 | Розчистка інших водних об'єктів на території міста (вибірково) | | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів (за згодою) | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 8 | Забезпечення розгляду роз-ділу проектних матеріалів щодо оцінки впливу виробничих об'єктів міста на стан водних ресурсів, розгляд доцільності й прийнятності їх планової діяльності з обґрунтуванням технічних та організаційних заходів із захисту водних ресурсів | | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.3. Рекультивація порушених земель*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Відновлення порушених земель*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління екології виконкому Криворізької міської ради координує діяльність суб’єктів господарювання щодо використання та охорони земель, здійснює аналіз стану виконання суб’єктами господарювання робіт з рекультивації та відновлення порушених земель. На виконання рішення міської ради "Про погодження обсягів проведення робіт з рекультивації порушених земель міста на 2015-2019 роки", затвердженого 27.05.2015 за №3691, підприємствами забезпечується проведення робіт з рекультивації порушених земель унаслідок господарської діяльності.  З метою гарантування безпеки навколишнього середовища управління екології виконкому Криворізької міської ради розглядає проектні матеріали щодо доцільності й прийнятності планованої діяльності з видобутку корисних копалин, проведення вишукувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням земель, з обґрунтуванням технічних та організаційних заходів із збереження та відновлення земельних ресурсів | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | | 1. Відновлення порушених та відпрацьованих земель на території міста, порушених гірничими роботами при здійсненні видобутку корисних копалин відкритим та підземним способами.  2. Упровадження новітніх технологій відновлення порушених земель з метою збереження та відтворення ґрунтово-ресурсного потенціалу земель, способів біологічної рекультивації, "зелених технологій" (озеленення промислових майданчиків, санітарно-захисних зон, створення "зелених поясів" навколо відвалів, хвостосховищ тощо).  3. Створення оптимальних культурних антропогенних ландшафтів, локалізація негативного впливу на навколишнє середовище | | | | | | | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | | Темп зростання / зменшення площ земель, що вимагають рекультивації | | | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | | | | |
| Управління екології,  містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління  Охотнікова Світлана Андріївна,  виконуючий обов'язки начальника управління Бризецький Олександр Федорович | | | | | | |
| ***Виконавці*** | | | Управління екології, містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Управління Держгеокадастру у Криворізькому районі Дніпропетровської області**,** Державнаекологічна інспекція **у** Дніпропетровській області**,** Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України (за згодою) | | | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2016 - 2019 рр. | | | | | | | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець.*** | | | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання заходу*** | | |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | | | ***4*** | | | ***5*** | | |
| 1 | Забезпечення включення пропозицій суб’єктів господарювання, громадських організацій та мешканців міста стосовно природоохоронних заходів у сфері охорони та раціонального використання земель до проекту Програми поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу на 2016 - 2025 роки | | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2016 р. | | |
| 2 | Реалізація заходів у сфері охорони та раціонального використання земель міської екологічної Програми поліпшення стану навколиш нього природного середовища м. Кривого Рогу на 2016 - 2025 роки | | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | Державна екологічна інспекція у Дніпропет-ровській області, уп-равління Держгеокадастру у Криворізько- му районі Дніпропетровської області (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. | | |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | | | ***4*** | | | ***5*** | | |
| 3 | Проведення обстеження рекультивованих земельних ділянок та оформлення актів проведення робіт з рекультивації, підготовка відповідного проекту рішення | | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин, екології виконкому Криворізької міської ради | | | | Управління Держгеокадастру у Криворізькому районі Дніпро-петровської області, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, Уп-равління Держпрод-споживслужби в м.Кривому Розі, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. | | |
| 3.1 | Проведення рекультивації порушених та відпрацьова-них земель на площі 32,6га | | | | Суб'єкти господарювання (за згодою): публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг", приватне акціонерне товариство "ЄВРАЗ Суха Балка", Державні підприємства "Кривбасшахтозакриття", "Придніпровська за-лізниця" [відокремлений структурний підрозділ](http://b2btoday.com.ua/id/3303151) "Вагонне депо Батуринська", Державне промислове підприємство "Кривбаспромводопостачання" | | | | Управління Держгеокадастру у Криворізькому районі Дніпро-петровської області, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. | | |
| 3.2 | Проведення гірничотех-нічної рекультивації відпрацьованих кар’єрів та зон обвалення шахт | | | | Суб'єкти господарювання (за згодою): приватне акціонерне товариство "Цен-тральний гірничо-збага-чувальний комбінат", публічне акціонерне товариство "Кривбасзалізрудком", приватне акціонерне товариство "ЄВРАЗ Суха Балка" | | | | Управління Держгеокадастру у Криворізькому районі Дніпропетровської області, Державнаекологічна інспекціяу Дніпропетровській області (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. | | |
| 3.3 | Виконання біологічної ре-культивації | | | | Суб'єкти господарювання (за згодою): публічні акціонерні товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізруком", Дер-жавне промислове підприємство "Кривбаспромводопостачання", Державне підприємство "Придніп- ровська залізниця" від-окремлений структурний [підрозділ](http://b2btoday.com.ua/id/3303151) "Вагонне депо Батуринська" | | | | Управління Держгеокадастру у Криворізькому районі Дніпропетровської області, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області (за згодою) | | | 2019 р. | | |
| ***1*** | ***2*** | | | | | | ***3*** | | | | ***4*** | | | ***5*** |
| 4 | Сприяння впровадженню новітніх технологій створення штучних ландшафтів на відвалах та хвостосховищах тощо | | | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | | 2016-  2019 рр. | |
| 5 | Розробка технічних умов щодо використання осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу при гірничотехнічній та біологічій рекультивації порушених земель | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Кривбасводоканал" (за згодою) | | | | Науково-дослідні та проектні організації (за згодою) | | | 2016 –  2017 рр. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених законодавством України | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.4. Зниження ризиків та мінімізація наслідків підтоплення територій міста*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Запобігання виникненню підтоплення окремих територій міста*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Унаслідок масштабного гідротехнічного, меліоративного та комунально-промислового, водногосподарського будівництва, накопичення й перероз-поділу поверхневих водних ресурсів, знищення природних дренажів (засипка та забудова балок) територія Кривого Рогу повністю втратила природну дренажність земель, унаслідок чого збільшується водонасиченість верхньої зони геологічного середовища. Такі процеси викликають ризики підтоплення територій міста (підтоплення в місті – це гідравлічне сполучення водопровідних та каналізаційних мереж, морозні деформації трубопроводів з підвищеним ризиком, забруднення питних вод або руйнування магістральних водоводів). З метою запобігання підтопленню територій міста необхідне виконання заходів, спрямованих на захист від підтоплення, у тому числі спорудження дренажних мереж, розширення хвостового господарства промислових підприємств міста, перехоплення та повернення до системи зворотного водопостачання фільтраційних вод, реконструкція систем очищення дренажних вод, проведення спостережень за рівнем та гідрохімічним режимом ґрунтових вод у межах впливу гірничовидобувної промисловості Криворізького залізорудного басейну (згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29 квітня 2011 року №110-6/VI) | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Зменшення ризику підтоплення територій | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Відсоток відновлених (збудованих) дренажних систем до таких, що потребують відновлення | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | | Заступник начальника управ-ління  Терещенко Ігор Валентинович | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики, екології, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Науково-дослідні установи, проектні організації (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2017 - 2019 роки | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець.*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| 1 | Забезпечення утримання дренажних насосних станцій та дренажів | | | Управління благоустрою та житлової політики виконко- му Криворізької міської ра-ди | Управління екології ви-конкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 2 | Виконання робіт з утримання, поточного або капітального ремонту дренажних мереж та ливостоків | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 3 | Залучення науково-дослід-них установ міста до вирішення питання підтоплення території міста | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криворізької міської ради | Науково-дослідні установи, проектні організації, суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| 4 | Реалізація заходів довгостро-кової Програми по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану нав-колишнього природного середовища на 2011 – 2022 роки, спрямованих на запобігання підтопленню | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) |  | | 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Кошти міського бюджету, суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1.Чисте довкілля*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.5.Створення системи збереження існуючої екологічної мережі міста та збільшення площі зелених насаджень*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Розвиток екологічної мережі міста*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Згідно з Правилами благоустрою в місті Кривому Розі, затвердженими рішенням міської ради від 21.10.2015 №4038, об'єкти зеленого господарства утримуються та використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах раціонального використання, охорони й утримання. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста.  З метою оздоровлення навколишнього середовища, забезпечення комфортних умов проживання населення міста здійснюється реалізація заходів з озеленення, у тому числі створення нових зелених зон на території міста. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються суб’єкти господарювання, органи самоорганізації населення, громадські об'єднання, громадяни тощо. Забезпечується обстеження стану територій та об’єктів природно-заповідного фонду. | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Створення комфортних умов проживання та відпочинку, гармонійного розвитку мешканців і гостей міста. Формування підсвідомого прагнення до гармонії з природою, виховання патріотичного ставлення до природних багатств Криворіжжя | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Темп зростання / зменшення площі екологічної мережі міста | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління екології,  благоустрою та житлової полі-тики виконкому Криворізької міської ради | | | Начальники управлінь  Охотнікова Світлана Андріївна,  заступник начальника управління  Терещенко Ігор Валентинович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики, економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання міста (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України, комунальне підприємство "Сансервіс", Державне підприємство "Криворізьке лісове господарство", громадські та благодійні організації, окремі громадяни, органи самоорганізації населення (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з|п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Проведення інвентаризації зелених насаджень | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | Суб'єкти господарю-вання, Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 2 | Забезпечення належного ут-римання та збереження об’-єктів природно-заповідного фонду | | | Управління екології, благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Суб’єкти господарю-вання, Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України, Державне підприємство "Криворізьке лісове господарство", Громадська спілка "Громадська екологічна платформа" (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 2.1 | Обстеження об’єктів природно-заповідного фонду | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання, Криворізький ботанічний сад національної академії наук України, державне підприємство "Криворізьке лісове господарство" (за згодою) | | Громадські та благодійні організації, державна екологічна інс- пекція у Дніпропет-ровській області, уп-равління Держпродспоживслужби в м.Кри-вому Розі (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 2.2 | Винесення меж об’єктів природно-заповідного фонду в натурі | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 3 | Догляд за рослинами, що зростають у колекційних експозиціях Криворізького | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; Криворізький | | Громадська спілка "Громадська екологічна платформа" (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  | ботанічного саду Національної академії наук України | | | ботанічний сад Національної академії наук України (за згодою) | |  |  |
| 4 | Створення малих та великих ландшафтних композицій з  метою озеленення міста, у тому числі формування "ялівцевих галявин", що мають цілющі властивості та використовуються для лікування органів дихання | | | Управління благоустрою та житлової політики ви-  конкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Сансервіс"; Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України (за згодою) | | Органи самоорганіза-ції населення, громад-  ські об'єднання, грома-дяни, громадська спіл-ка "Громадська еколо-гічна платформа"(за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 5 | Щорічне проведення огляду-конкурсу з благоустрою районів міста, присвяченого Дню незалежності України, на кращі двір, куточок відпочинку, дитячий майданчик, квітник | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання, громадські та благодійні організації (за згодою) | | Органи самоорганіза-ції населення, громадяни, громадська спіл-ка "Громадська екологічна платформа" (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 6 | Розробка нових туристичних маршрутів екологічної тематики. | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, виконкоми районних у рад | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | 2017 -  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.6. Запобігання виникнення катастроф техногенного й природного характеру*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення спільно з управлінням екології виконкому Криворізької міської ради забезпечує сприяння проведенню дослідження стану Криворізького залізорудного басейну, складенню карти тектонічних розломів, підземних порожнин, карстових утворень, зсувних ділянок, а також підземних водних потоків та зон підтоплення Криворізького басейну | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Створено систему моніторингу стану Криворізького басейну.  Забезпечено безпеку життєдіяльності населення регіону, підвищено рівень запобігання виникненню катастроф техногенного та природного характеру | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Відсоток виконаних запобіжних заходів до запланованих / нормативів | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення,  екології виконкому Криворізької міської ради | | | Начальники управлінь  Жупінас Сергій Іванович,  Охотнікова Світлана Андріївна | | |
| ***Виконавці*** | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, екології виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Геологорозвідувальна експедиція "Кривбасгеологія" казеного підприємства "Південукргеологія", Науково-дослідний гірничорудний інститут Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець.*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Ініціювання прийняття Державної програми дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастроф техногенного та природного характеру | | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, екології виконкому Криворізької міської ради | | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська обласна рада | 2016,  2017 рр. |
| 1.1 | Проведення зустрічі міського голови з народними депутатами від міста Кривого Рогу з питання розробки та ухвалення Державної програми дослідження стану Криворізького залізорудного басейну Державної програми дослідження стану Криворізького залізорудного басейну | | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, екології виконкому Криворізької міської ради | | Науково-дослідний гірничорудний інститут Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет", державне підприємство "Державний проектний інститут "Кривбаспроект", Геологорозвідувальна експедиція "Кривбасгеологія" казеного підприємства "Південукргеологія", суб'-єкти господарювання (за згодою) | 3 – 4 квартал 2016 р. |
| 1.2 | Підготовка листа до Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання ухвалення відповідної Державної програми | | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, екології виконкому Криворізької міської ради | | Депутати міської ради (за згодою) | 4 квартал 2016 р. |
| 2 | Проведення нарад із суб'єктами господарювання міста з питання запобігання виникненню техногенних катастроф. Залучення експертів | | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, екології виконкому Криворізької міської ради | | Науково-дослідні установи, проектні організації, суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 – 2019 рр.,  щокварталу |
| 3 | Реалізація Державної програми (у разі ухвалення) | | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, екології виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | Терміни будуть визначені Державною програмою |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 4 | Ініціювання створення Місь-кої програми з питань запо-бігання виникненню на тери-торії Кривого Рогу катастроф техногенного та природного характеру, у разі ухвалення Державної програми | | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, екології виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | Після ухвалення Державної програми |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | 130 млн. грн. (станом на 2012 - 2013 рр.) у тому числі кошти бюджетів:  державного – 70%, 90 млн.грн.,  обласного – 15%, 20 млн. грн.,  міського – 15%, 20 млн. грн. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2.Ефективна система управління відходами*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.1. Розвиток об’єктів інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Стан накопичення твердих побутових відходів міста потребує створення сучасної системи управління відходами та поліпшення санітарного стану міста за рахунок їх безвідходної утилізації та визначення необхідності створення нових полігонів захоронення відходів та ліквідації стихійних звалищ.  На вирішення проблеми спрямовано проект "Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів", що передбачає інвентаризацію всіх сховищ небезпечних відходів і підприємств міста, що забруднюють довкілля, та безвідходну утилізацію твердих побутових, інших муніципальних і частини промислових відходів з виробленням товарної продукції | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Створено систему управління відходами та зменшено обсяги накопичених побутових відходів. | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Частка (обсяг) відходів, утилізованих на новому полігоні в загальному обсязі твердих побутових відходів, %  Частка (обсяг) перероблених (на сміттєпереробному заводі) відходів у загальному обсязі твердих побутових відходів, % | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління благоустрою та житлової політики,  екології,  капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | Заступник начальника управління - Терещенко Ігор Валентинович,  начальники управлінь  Охотнікова Світлана Андріївна,  Нетяженко Валерій Олександрович | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики, капітального будівництва, екології, містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; товариство з обмеженою відповідальністю "Екоспецтранс", науково-дослідні установи міста, громадські організації (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Будівництво комплексу з переробки твердих побу-тових відходів (сміттєсор-тувальної лінії, що перед-бачає вилучення з побу-тових відходів сировини або готової продукції), розбудова системи розділь-ного збору відходів | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти гос-подарювання (за згодою) | Управління містобу-дування, архітектури та земельних відно-син, капітального бу-дівництва виконкому Криворізької міської ради | | 2016 –  2018 рр. |
| 1.1 | Забезпечення функціо-нування тимчасової робо-чої групи з вивчення питань створення безпеч-ної експлуатації полігонів твердих побутових відхо-дів та поводження з твердими побутовими відходами | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криворізької міської ради | Товариство з обмеже-ною відповідальніс-тю "Екоспецтранс", комунальне підприєм-ство "Інститут розвит-ку міста Кривого Ро-гу" Криворізької місь-кої ради; громадські організації (за згодою) | | 2016 –  2018 рр. |
| 1.2 | Проведення обговорень і слухань з питань форму-вання системи управління твердими побутовими від-ходами | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криворізької міської ради, тимчасова робоча група з вивчення питань створення безпечної експлуатації полігонів твер-дих побутових відходів та поводження з твердими побутовими відходами | Виконкоми районних у місті рад, суб'єкти господарювання, гро-мадські організації (за згодою) | | 2016,  2017 рр. |
| 1.3 | Здійснення аналізу еконо-мічних наслідків реалізації проекту з будівництва ком-плексу з переробки твердих побутових відходів (сміттє-сортувальної лінії, у процесі діяльності якої передба-чається вилучення з побу-тових відходів сировини або готової продукції, розбудова системи розділь-ного збору відходів) | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криворізької міської ради, науково-дослідні установи міста (за згодою) | Тимчасова робоча група, суб'єкти гос-подарювання (за зго-дою) | | 2016,  2017 рр. |
| 1.4 | Проведення дослідження морфологічного складу ТПВ та інших відходів | | | Управління благоустрою та житлової політики викон-кому Криворізької міської ради, науково-дослідні ус-танови міста (за згодою) | Тимчасова робоча група, суб'єкти гос-подарювання (за згодою) | | 2016,  2017 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1.5 | Розробка технічного про-екту та підготовка техні-ко-економічного обґрун-тування проекту будів-ництва комплексу з пере-робки твердих побутових відходів | | | Управління благоустрою та житлової політики викон-кому Криворізької міської ради, науково-дослідні ус-танови міста (за згодою) | Управління капіталь-ного будівництва ви-конкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017 р. |
| 1.6 | Будівництво комплексу з переробки твердих побу-тових відходів | | | Управління благоустрою та житлової політики, капі-тального будівництва ви-конкому Криворізької місь-кої ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2017,  2018 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2. Ефективна система управління відходами*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.2. Упровадження роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Формування системи роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка*** | | | | | |
| ***Опис проекту:*** Невід'ємною складовою побудови ефективної системиуправління відходами є запровадження на території міста роздільного збору побутових відходів. Для цього передбачається придбання необхідного обладнання та проведення роз'яснювальної кампанії серед мешканців міста щодо необхідності сортування сміття. | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Упровадження системи роздільного збору побутових відходів.  Виховання свідомого та відповідального громадянина міста.  Зменшення кількості побутових відходів, що складуються на полігонах міста | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Рівень сортування (обсяг сортованих до загального обсягу побутових відходів) | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | | Заступник начальника управління Терещенко Ігор Валентинович | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Виконкоми районних у місті рад; товариство з обмеженою відповідальністю "Екоспецтранс", громадські організації (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Підготовка пропозицій щодо виділення коштів з міського бюджету на придбання об-ладнання для впровадження | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської | Управління екології виконкому Криворізь-кої міської ради | | Вересень -грудень 2016 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  | роздільного збору твердих побутових відходів | | |  | ради; товариство з обмеженою відповідальністю "Екоспец-транс" (за згодою) | |  |
| 2 | Підготовка відповідної міської галузевої програми поводження з твердими побутовими відходами | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | Грудень 2016 р. |
| 3 | Придбання обладнання (у межах програми) для впровадження роздільного збору твердих побутових відходів | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізь-кої міської ради | | Лютий - березень 2017 |
| 3.1 | Аналіз потреби в обладнанні для збору твердих побутових відходів | | | Управління благоустрою та житлової політики ви-конкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізь кої міської ради | | Лютий  2017 р. |
| 3.2 | Проведення процедури закупівлі обладнання для впровадження роздільного збору твердих побутових відходів | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | Березень - липень  2017 р. |
| 4 | Придбання обладнання для впровадження роздільного збору твердих побутових від-ходів | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | Виконавець послуг із збирання твердих побутових відходів | | Липень - вересень 2017 р. |
| 5 | Інформування громади міста про необхідність упровадження роздільного збору твердих побутових відходів. Виховання екологічної поведінки | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад | | 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2.Ефективна система управління відходами*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.3. Створення системи управління й привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Створення привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами*** | | | | | |
| ***Опис проекту:*** Формування ефективної системи управління відходами передбачає створення дієвого механізму у сфері поводження з відходами. З метою залучення суб'єктів господарювання міста до участі в процесі формування системи управління відходамипередбачається надання їм всебічної підтримки,у тому числі проведення тренінгів, семінарів та консультацій з розробки бізнес-проектів у сфері поводження з відходами | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Покращення екологічного та санітарного стану міста | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | | Заступник начальника управління  Терещенко Ігор Валентинович | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики, управління екології виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Виконкоми районних у місті рад; товариство з обмеженою відповідальністю "Екоспецтранс" (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2018 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Обробка пропозицій у сфері поводження з відходами, що надходять до виконкому міської ради | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | Управління екології ви-конкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2018 р. |
| 2 | Залучення зацікавлених осіб до розробки бізнес-проектів у сфері поводження з відходами | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2019 р. |
| 2.1 | Проведення семінарів за темою формування ефективної системи управління відходами | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2018 –  2019 рр. |
| 2.2 | Надання консультативної підтримки в підготовці бізнес-проектів | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | 2018 –  2019 рр. |
| 3 | Створення інформаційної бази реалізації бізнес-проектів для зацікавлених осіб у сфері поводження з відходами | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2. Ефективна система управління відходами*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.4. Упровадження інструментів стимулювання утилізації промислових відходів*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Утилізація промислових відходів*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління екології виконкому Криворізької міської ради координує діяльність суб’єктів господарювання щодо виконання ними природоохоронних заходів у сфері поводження з промисловими відходами, виконкомів районних у місті рад щодо виявлення безхазяйних відходів та недопущення їх спалювання; аналізує інформацію суб’єктів господарювання стосовно утворення, переробки, утилізації й розміщення промислових відходів та статистичну інформацію у сфері поводження з промисловими відходами; забезпечує розгляд проектних матеріалів щодо доцільності й прийнятності планованої діяльності з обґрунтуванням технічних та організаційних заходів з відвернення негативного впливу промислових відходів на стан навколишнього природного середовища | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Мінімізація обсягів розміщення відходів й збільшення обсягів їх повторного використання та утилізації.  Відвернення негативного впливу промислових відходів на стан навколишнього природного середовища | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Обсяг утилізованих промислових відходів до загального обсягу утворених підприємствами, % | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління Охотнікова Світлана Андріївна | |
| ***Виконавці*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; управління Держпродспоживслужби в м. Кривому Розі (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; відділ проблем екологічної геології і розробки рудних родовищ Національної академії наук України, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет", Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Забезпечення включення до міської екологічної Програми поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки пропозицій суб’єктів господарювання, громадських організацій та мешканців міста щодо природоохоронних заходів у сфері поводження з промисловими відходами | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання, громадські організації, (за згодою) | | 2016 р. |
| 2 | Реалізація заходів у сфері поводження з відходами міської екологічної програми щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | Виконкоми районних у місті рад; державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, управління Держпродспоживслужби в м. Кривому Розі (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2.1 | Вивчення / аналіз питання зменшення обсягів утворення та розміщення промислових відходів, їх впливу на стан навколишнього природного середовища | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господарюван-ня, державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, управління Держпродспожив-служби в місті Кривому Розі (за згодою) | | 2017 р. |
| 2.2 | Проведення нарад, семінарів з питань обговорення можливих заходів у сфері поводження з промисловими відходами | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідний гірничорудний інститут Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" (за згодою) | Суб’єкти господарюван-ня (за згодою), громадська спілка "Громадська екологічна платформа" (за згодою), громадські організації (за згодою) | | 2016 –  2017 рр. |
| 2.3 | Опрацювання шляхів та методів комплексного промислового перероблення, пов-торного використання та утилізації відходів | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | Суб’єкти господарюван-ня, громадська спілка "Громадська екологічна платформа", громадські організації (за згодою) | | 2016 –  2018 рр. |
| 2.4 | Вивчення світового й вітчизняного досвіду у сфері утилізації промислових відходів на території країни та за її межами | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідний гірничорудний інститут Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" (за згодою) | Суб’єкти господарювання, громадська спілка "Громадська екологічна платформа", громадські організації (за згодою) | | 2017 р. |
| 3 | Сприяння впровадженню кращих практик утилізації промислових відходів на під-приємствах міста | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, науково-дослідний гірничорудний інститут Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет", громадські організації (за згодою) | Суб’єкти господарюван-ня, громадська спілка "Громадська екологічна платформа", громадські організації (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.1. Упровадження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Установлення засобів обліку води й тепла*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** З метою впровадження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві, а саме: забезпечення встановлення засобів обліку води й тепла у багатоквартирних житлових будинках, підприємства тепло-, водопостачання готують інвестиційні програми, подають їх на схвалення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетикита комунальних послуг, і забезпечують виконання заходів відповідно до інвестиційних програм | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Зростання рівня енергозбереження в житловому господарстві.  Стовідсоткове оснащення приладами обліку багатоквартирних житлових будин-ків. | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Обсяг фінансування (з усіх джерел) програмно-цільових проектів з упроваджен-ня енергоефективних заходів та технологій | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління благоустрою та житлової по-літики виконкому Криворізької міської ради | | | Заступник начальника управління – Терещенко Ігор Валентинович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, комунальні підприємства "Кривбасводоканал", теплових мереж "Криворіж-тепломережа"; державне підприємство "Криворізька теплоцентраль" (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Розробка та реалізація ін-вестиційних програм підпри-ємств сфери теплопоста-чання, централізованого во-допостачання та водовід-ведення | | | Управління благоустрою та житлової політики викон-кому Криворізької міської ради, комунальні підпри-ємства "Кривбасводока-нал", теплових мереж "Криворіжтепломережа"; державне підприємство "Криворізька теплоцен-траль" (за згодою) | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | 4 квартал  (щороку) 2016 –  2019 рр. |
| 1.1 | Підготовка та затвердження підприємствами сфери теп-лопостачання, централізова-ного водопостачання та водовідведення проектів інвестиційних програм з включенням заходів зі вста-новлення будинкових засо-бів обліку | | | Управління благоустрою та житлової політики викон-кому Криворізької міської ради, комунальні підпри-ємства "Кривбасводока-нал", теплових мереж "Криворіжтепломережа"; державне підприємство "Криворізька теплоцен-траль" (за згодою) | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | 4 квартал  (щороку) 2016 –  2019 рр. |
| 1.2 | Погодження інвестиційних програм рішенням викон-кому Криворізької міської ради | | | Управління благоустрою та житлової політики викон-кому Криворізької міської ради | | Комунальні підпри-ємства "Кривбасво-доканал", теплових мереж "Криворіж-тепломережа" | 4 квартал  (щороку) 2016 –  2019 рр. |
| 1.3 | Підготовка заяви щодо схва- лення інвестиційної програ- | | | Управління благоустрою та житлової політики викон- | | Суб’єкти господа- рювання (за згодою) | 4 квартал  (щороку) |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  | ми Національною комісією, що здійснює державне регу-лювання у сферах енерге-тики та комунальних послуг | | | кому Криворізької міської ради, комунальні підпри-ємства "Кривбасводока-нал", теплових мереж "Криворіжтепломережа"; державне підприємство "Криворізька теплоцен-траль" (за згодою) | |  | 2016 –  2019 рр. |
| 1.4 | Схвалення інвестиційної програми Національною ко-місією, що здійснює дер жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | | | Управління благоустрою та житлової політики викон-кому Криворізької міської ради, комунальні підпри-ємства "Кривбасводока-нал", теплових мереж "Кри воріжтепломережа"; дер-жавне підприємство "Кри-ворізька теплоцентраль" (за згодою) | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | (Щороку) 2016 –  2019 рр. |
| 2 | Виконання заходів зі вста-новлення будинкових засо-бів обліку відповідно до ін-вестиційної програми | | | Управління благоустрою та житлової політики викон-кому Криворізької міської ради, комунальні підпри-ємства "Кривбасводока-нал", теплових мереж "Криворіжтепломережа"; державне підприємство "Криворізька теплоцен-траль" (за згодою) | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Власні кошти підприємств 100%. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.1. Упровадження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Упровадження механізмів стимулювання для впровадження енергозбері-гаючих технологій у житловому господарстві міста*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Завелика енергоємність житлово-комунальних послуг на сьогодні є чи не найбільшою проблемою громад. Незважаючи на те, що приватні користувачі мають лічильники та обмежують себе в таких послугах, поза межами їх впливу перебуває велика кількість об’єктів загального користування (прибудинкові території, під’їзди, підвали, коридори), де таке регулювання хоча й можливе, проте не застосовується з технічних причин або через недостатність фінансових ресурсів. Вирішення цих проблем можливе за умов упровадження механізмів стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та інших юридичних осіб до реконструкції й капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Зростання рівня енергозбереження в житловому господарстві.  Зменшення споживання енергоносіїв. | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Обсяг фінансування (з усіх джерел) програмно-цільових проектів щодо впровадження енергоефективних заходів та технологій | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | Заступник начальника управління  Терещенко Ігор Валентинович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний. Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Розробка й затвердження програм стимулювання на-селення до впровадження енергозберігаючих заходів у будівлях | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих тех-нологій виконкому міської ради | 2016 р. |
| 1.1 | Розробка заходів із відшко-дування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквар-тирного будинку та жит-лово-будівельним коопера-тивам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впрова-дження енергозберігаю-чих технологій виконкому міської ради, управління благоустрою та житлової політики виконкому Кри-ворізької міської ради | | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | 2 квартал 2016 р. |
| 1.2 | Укладання договорів з бан-ками | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих тех-нологій виконкому міської ради, бан-ківські установи (за згодою) | 3 - 4 квартали 2016 р. |
| 1.3 | Опрацювання реєстру пози-чальників, які звернулися до банківських установ з питань відшкодування час-тини кредитів на впро-вадження енергоефектив-них заходів у житловій сфері | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих тех-нологій виконкому міської ради, бан-ківські установи (за згодою) | 4 квартал 2016 р. –  1 - 2 квартали 2017 р. |
| 1.4 | Відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер- | 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  | багатоквартирного будин-ку та житлово-будівельним кооперативам на впрова-дження енергоефективних заходів у житловій сфері | | | міської ради | | гозберігаючих тех-нологій виконкому міської ради; бан-ківські установи (за згодою) |  |
| 1.5 | Упровадження енергоефек-тивних заходів у житловій сфері | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради; об'єднання співвласників багатоквар-тирного будинку, житло-во-будівельні кооперативи (за згодою) | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих тех-нологій виконкому міської ради; суб’єк-ти господарювання, банки (за згодою) | 2017 р. |
| 2 | Стимулювання мешканців до впровадження енергоефект-ивних заходів у багатоквар-тирних будинках, якими не створено об'єднань спів-власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 2 квартал 2016 р. |
| 2.1 | Організація та проведення конкурсу проектів "Теплий дім" | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 4 квартал 2016 –  2019 рр. |
| 2.2 | Забезпечення реалізації проектів - переможців кон-курсу "Теплий дім" на умовах співфінансування | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | 200 тис. грн. – на 2016 р. – Програма відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016 рік  50 млн. грн. – Програма "Теплий дім" | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.2. Упровадження енергоефективного зовнішнього освітлення міста*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Енергоефективне зовнішнє освітлення*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації):*** Розробка та впровадження на території міста енергоефективного зовнішнього освітлення, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Підвищення надійності роботи мереж зовнішнього освітлення, зниження витрат на зовнішнє освітлення | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Темп росту / скорочення використання електроенергії на одну світлоточку зовнішнього освітлення | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | Заступник начальника управління - Терещенко Ігор Валентинович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Виконкоми районних у місті рад | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний***  ***виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Участь у тренінгу "Швидка оцінка показників енерго-ефективності міста (застосування інструменту TRA-CE в містах України)" | | | Управління благоустрою та житлової політики викон-кому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювавня (за згодою) | 2016 р. |
| 2 | Співпраця з асоціацією "Енергоефективні міста України" в частині модернізації мереж зовнішнього освітлення | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 2.1 | Участь у різноманітних тренінгах, семінарах та виставках | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 3 | Залучення інвестицій для впровадження на території міста енергоефективного зовнішнього освітлення | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 3.1 | Розрахунок техніко-еконо-мічного обґрунтування заміни існуючих світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 3.2 | Розробка плану та проекту модернізації мереж зовнішнього освітлення | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 3.3 | Залучення інвесторів для впровадження проекту модернізації мереж зовнішнього освітлення | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 3.4 | Реалізація проекту модернізації мереж зовнішнього освітлення | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет: 20%  Кошти інвесторів: 80% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.3 Упровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності міста*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Упровадження автоматизованої системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів з елементами диспетчеризації в бюджетних закладах міста*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Існуючі бюджетні будівлі в абсолютній більшості за теплотехнічними характеристиками та станом інженерних систем не відповідають чинним нормативам з енергоефективності, що призводить до наднормового споживання паливно-енергетичних ресурсів (надалі − ПЕР) на потреби опалення будівель, гарячого водопостачання, електроенергії та ін. З метою економії ПЕР планується здійснити впровадження автоматизованої системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів з елементами диспетчеризації в бюджетних закладах міста. Запропонована система дозволяє збирати дані без участі людини в автоматичному режимі, здійснювати контроль якісних параметрів наданих енергоресурсів. | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Економія споживання паливно-енергетичних ресурсів | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Обсяг спожитих енергоресурсів населенням на 1 тис. мешканців.  Обсяг газу в загальному об'ємі енергоспоживання. | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | | Заступник начальника відділу  Гейко Віталій Миколайович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Виконкоми районних у місті рад, комунальні підприємства "Кривбасводоканал", теплових мереж "Криворіжтепломережа"; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Визначення кількості закладів, що долучаються до проекту, та наявного в них обладнання для обліку споживання енергетичних і природних ресурсів, аналіз технічної можливості підключення елементів диспетчеризації до наявного в закладах обладнання | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Липень –грудень  2016 р. |
| 2 | Розробка технічного зав-дання з реалізації проекту впровадження автоматизованої системи моніто- | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки, охорони здо-ров'я, культури, праці та соціального захисту | 4 кв.  2016 р. - 1 кв. 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  | рингу споживання енергетичних ресурсів з елементами диспетчеризації в бюджетних закладах міста | | |  | | населення виконкому Криворізької міської ради, виконкоми ра-йонних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) |  |
| 3 | Реалізація проекту впровадження автоматизованої системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів з елементами диспетчеризації в усіх бюджетних закладах та енергозберігаючих заходів на комунальних підприємствах | | | Відділ з питань енергоме-неджменту, управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Управління освіти і науки, охорони здо-ров'я, культури, праці та соціального захисту населення, благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальні підприємства "Кривбасводоканал", теплових мереж "Криворіжтепломережа"; суб'єкти господарювання (за згодою) | 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | 2017 рік − 800 тис. грн. на диспетчеризацію - кошти міського бюджету | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.3 Упровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності міста*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Упровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності міста*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Існуючі бюджетні будівлі в абсолютній більшості за теплотехнічними характеристиками та станом інженерних систем не відповідають чинним нормативам з енергоефективності, що призводить до наднормового споживання паливно-енергетичних ресурсів (надалі − ПЕР). З урахуванням постійного зростання тарифів на ПЕР, з метою скорочення витрат на забезпечення бюджетних будівель енергетичними ресурсами та підтримки належного рівня мікроклімату в будівлях передбачається впровадження комплексної термомодернізації будівель, установлення енергозберігаючих вікон та дверей, індивідуальних теплових пунктів, ремонт систем опалення, що дозволить скоротити споживання теплової енергії на потреби опалення на 60 - 65% | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Економія споживання паливно-енергетичних ресурсів,  заміщення природного газу альтернативними видами палива | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Обсяг спожитих енергоресурсів населенням на 1 тис. мешканців.  Обсяг газу в загальному об'ємі енергоспоживання | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | | Заступник начальника відділу  Гейко Віталій Миколайович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Виконкоми районних у місті рад; громадські організації, міжнародні фінансові організації (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Пошук джерел фінансуван-ня на впровадження енергоефективних заходів та визначення можливих учасників їх реалізації | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | 2 кв.  2016 р. |
| 2 | Визначення бюджетних закладів з найбільшим споживанням ПЕР, на яких доцільно впровадити енергоефективні заходи | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | 2 кв.  2016 р. |
| 3 | Визначення пріоритетних енергоефективних заходів, які необхідно провести на об’єктах комунальної власності міста | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання; громадські організації (за згодою) | 4 кв.  2016 р. – 2019 р. |
| 3.1 | Виконання заходів з установлення індивідуальних теплових пунктів у бюджетних закладах міста | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання; громадські організації, міжнародні фінансові організації (за згодою) | Квітень – грудень 2016 р. |
| 3.2 | Проведення комплексної термомодернізації бюджетних закладів міста | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури, праці та соціального захисту населення виконкому  Криворізької міської  ради; громадські орга- | З квітня 2016 – 2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  |  | | |  | | нізації, суб'єкти господарювання, міжнародні фінансові організації (за згодою) |  |
| 3.3 | Пошук інвестора та підготовка пропозицій щодо залучення фінансових ресурсів (кредитів, грантів) від міжнародних фінансових організацій для проведення енергоефективних заходів на об’єктах комунальної власності міста | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради; громадські організації, суб'єкти господарювання, міжнародні фінансові організації (за згодою) | Квітень – грудень 2016 р. |
| 3.4 | Проведення енергоаудитів бюджетних закладів | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради; громадські організації, суб'єкти госпо-дарювання, міжнародні фінансові організації (за згодою) | 2 кв.  2016 – 2 кв.  2017 рр. |
| 3.5 | Підготовка та узгодження бізнес-плану реалізації пілотного проекту заходів з термомодернізації | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Міжнародні фінансові організації (за згодою) | Квітень - грудень  2016 р. |
| 3.6 | Здійснення проектування заходів з термомодернізацїі бюджетних закладів (І та ІІ етапи) | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки, культури, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради; громадські організації, суб'єкти господарювання, міжнародні фінансові організації ( за згодою) | 4 кв.  2016 - 1 кв.  2018 рр. |
| 3.7 | Проведення робіт з реконструкції об’єктів бюджетних закладів | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради; громадські організації, суб'єкти господарювання, міжнародні фінансові організації (за згодою) | Квітень – грудень 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 3.8 | Реалізація проекту та моніторинг отриманого ефекту від його впровадження | | | Відділ з питань енергоменеджменту, управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | Міжнародні фінансові організації, суб'єкти господарювання (за згодою) | 1 кв.  2017 –  4 кв.  2017 рр. |
| 4 | Реалізація проектів щодо заміни вікон, дверей, ремонту систем опалення будівель бюджетної сфери | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради; громадські організації, суб'єкти господарювання (за згодою) | Квітень - грудень  2017 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Термомодернізація – 330,4 млн. грн.; заміна вікон, дверей, ремонт систем опалення будівель бюджетної сфери – 30,5 млн. грн.; установлення індивідуальних теплових пунктів - 2,4 млн. грн. (кошти МФО) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.3 Упровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності міста*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Восени 2012 року виконкомом міської ради й залученими фахівцями м. Кривого Рогу були розроблені та надані Уряду України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Європейський інвестиційний банк (надалі − ЄІБ) проекти з централізованого теплопостачання "Оптимізація системи теплопостачання котельні №6 державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" з виведенням її з експлуатації" та "Децентралізація системи теплопостачання котельні КМК комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа" із виведенням котельні з експлуатації"), які визначено, такими, що відповідають критеріям Програми розвитку муніципальної інфраструктури України та ЄІБ.  Проектом передбачено: реконструкція та оптимізація системи теплопостачання м. Кривого Рогу за рахунок її децентралізації, а саме: установлення нових котельних та виведення з експлуатації старої котельні і, як результат, скорочення втрат у теплових мережах та економія палива й витрат електроенергії.  Очікувана економія електроенергії за проектом складе – 207 264,15 МВт.  Очікувана економія палива за проектом складе – 291 206,69 тис. м³.  У 2012 році виконкомом міської ради спільно з комунальним підприємством теплових мереж "Криворіжтепломережа" було розроблено проект із заміни існуючих газових котлів з низьким коефіцієнтом корисної дії в котельні "ДКМС-80" комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа" на 1 біокотел і 2 більш ефективних автоматизованих газових котли. Проект передбачає також установлення 4 нових індивідуальних теплових пунктів у будинках, підключених до котельні, що буде модернізована. Крім того, планується заміна трубопроводів на нові, попередньо ізольовані труби, для підключення індивідуального теплового пункту до котельні.  Упровадження проекту дозволить покращити фінансовий стан підприємства, зменшити витрати на аварійні та поточні ремонти, забезпечити надійне постачання теплової енергії споживачам, з'явиться можливість заміщення природного газу біопаливом орієнтовно на 2,8 млн. грн./рік, | | | | | | | |
| енергоефективність проекту складатиме більше 30%. Проект матиме екологічний аспект: за рахунок використання альтернативних видів палива з’явиться можливість зменшити викиди вуглекислого газу орієнтовно на 1010 т. СО2/рік | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Економія споживання паливно-енергетичних ресурсів,  заміщення природного газу альтернативними видами палива | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Обсяг спожитих енергоресурсів населенням на 1 тис. мешканців.  Обсяг газу в загальному об'ємі енергоспоживання | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих тех-нологій виконкому міської ради | | | Заступник начальника відділу  Гейко Віталій Миколайович. | | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальні підприємства "Кривбасводоканал", теплових мереж "Криворіжтепломережа" | | | | | |
| ***Співвиконавці:*** | | NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation), SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), ЄІБ (Європейський інвестиційний банк),  компанія "Ramboll", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2018 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Доопрацювання та затвер-дження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кривого Рогу до 2025 року | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впроваджен-ня енергозберігаючих тех-нологій виконкому міської ради | | Управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад, комунальні під-приємства та бюджетні заклади міста | 2016,  2017 рр. |
| 2 | Участь у проекті "Програма розвитку муніципальної ін-фраструктури України" | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Комунальні підприєм-ства "Кривбасводока-нал", теплових мереж "Криворіжтепломере-жа"; суб'єкти господа-рювання (за згодою) | 1 кв.  2016 р. |
| 2.1 | Підготовка та подання до Міністерства регіонального розвитку України анкети на участь у проекті "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Комунальні підприєм-ства "Кривбасводока-нал", теплових мереж "Криворіжтепломере-жа" | 1 кв.  2016 р. |
| 2.2 | Підготовка технічними ек-спертами компанії "Ram-boll" базової оцінки проекту "Підтримка реконструкції систем централізованого теплопостачання в містах України" | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Компанія "Ramboll" (за згодою), комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтеп-ломережа | 3 кв.  2016 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 2.3 | Підготовка довгострокової стратегічної інвестиційної програми | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Компанія "Ramboll" (за згодою), комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтеп-ломережа | 3 кв.  2016 р. |
| 2.4 | Підготовка програми прі-оритетного інвестування | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Компанія "Ramboll" (за згодою), комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтеп-ломережа | 4 кв.  2016 р. |
| 2.5 | Підготовка плану закупівель | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Компанія "Ramboll" (за згодою), комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтеп-ломережа | 4 кв.  2016 р. |
| 2.6 | Заявка гранту Фонду схід-ноєвропейського партнер-ства з енергоефективності та довкілля (Е5Р) | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Компанія "Ramboll" (за згодою), комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтеп-ломережа | 4 кв.  2016 р. |
| 2.7 | Підготовка техніко-еконо-мічного обґрунтування про-екту | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Компанія "Ramboll" (за згодою), комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтеп-ломережа | 4 кв.  2016 р. |
| 2.8 | Подання пакету документів до Міністерства фінансів України для проведення оцінки фінансової відповід-ності критеріям норматив-них актів | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Компанія "Ramboll" (за згодою), комунальні підприємства "Крив-басводоканал", тепло-вих мереж "Криворіж-тепломережа" | 1 - 2 кв. 2017 р. |
| 2.9 | Реалізація проекту | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Європейський інвес-тиційний банк, компа-нія "Ramboll" (за зго-дою), комунальне під-приємство теплових мереж "Криворіжтеп-ломережа" | 2017,  2018 рр. |
| 3 | Визначення проблеми та пошук джерел фінансуван-ня | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровад-ження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління благоус-трою та житлової полі-тики виконкому Криво-різької міської ради, ко-мунальне підприємство теплових мереж "Криво-ріжтепломережа" | 4 кв.  2016 р. |
| 3.1 | Підготовка бізнес-плану реалізації проекту "Рекон-струкція котельні ДКМС-80 та приєднаних мереж кому- | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровад-ження енергозберігаючих технологій виконкому місь кої ради | | NEFCO (Nordic Envi-ronment Finance Cor-poration) (Північна еко-логічна фінансова кор- | 4 кв.  2016 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  | нального підприємства теп-лових мереж "Криворіжтеп-ломережа" | | |  | | порація) (за згодою) |  |
| 3.2 | Ухвалення рішення викон-кому Криворізької міської ради щодо доцільності залу-чення коштів для реалізації проекту щодо реконструкції котельні ДКМС-80 та при-єднаних мереж комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа" | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровадження енергозберігаючих техноло-гій виконкому міської ради | | Управління благоус-трою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, комунальне під-приємство теплових мереж "Криворіжтеп-ломережа" | 1 кв.  2017 р. |
| 3.3 | Затвердження графіку на-дання кредитних коштів від Північної екологічної фінан-сової корпорації | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровадження енергозберігаючих техноло-гій виконкому міської ради | | Управління благоус-трою та житлової полі-тики виконкому Криво- різької міської ради, комунальне підприєм-ство теплових мереж "Криворіжтепломере-жа"; NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) (за згодою) | 1 - 2 кв. 2017 р. |
| 3.4 | Проведення процедур заку-пок обладнання | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровадження енергозберігаючих техноло-гій виконкому міської ради | | Управління благоус-трою та житлової полі-тики виконкому Криво-різької міської ради, комунальне підприєм-ство теплових мереж "Криворіжтепломере-жа" | 1 - 2 кв. 2017 р. |
| 3.5 | Підписання тендерних дого-ворів | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровадження енергозберігаючих техноло-гій виконкому міської ради | | Управління благоус-трою та житлової полі-тики виконкому Криво-різької міської ради, комунальне підприєм-ство теплових мереж "Криворіжтепломере-жа"; суб'єкти господа-рювання (за згодою) | 2 - 3 кв. 2017 р. |
| 3.6 | Підписання кредитного та грантового договорів і розробка проекту рішення міської ради про надання муніципальної гарантії за кредитом | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровадження енергозберігаючих техноло-гій виконкому міської ради | | Управління благоус-трою та житлової полі-тики виконкому Криво-різької міської ради, комунальне підприєм-ство теплових мереж "Криворіжтепломере-жа"; NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) (за згодою) | 2 - 3 кв. 2017 р. |
| 3.7 | Подання пакету документів до Міністерства фінансів | | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровадження | | Управління благоус-трою та житлової полі- | 2 - 3 кв. 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  | України | | | енергозберігаючих техноло-гій виконкому міської ради | | тики виконкому Криво-різької міської ради, комунальне підприєм-ство теплових мереж "Криворіжтепломере-жа" |  |
| 3.8 | Реалізація проекту | | | Відділ з питань енерго-менеджменту, управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Відділ енергоменедж-менту, управління еко-номіки, освіти і науки, охорони здоров'я, куль-тури, праці та соціаль-ного захисту населення виконкому Криворізь- кої міської ради; суб'-єкти господарювання (за згодою) | 3 - 4 кв. 2017 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | 1. 679 тис. євро, кредит - 288,575 тис. євро, грант - 288,575 тис. євро , кошти підприємства - 101,85 тис. євро.  2. Кредит для комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтеп-ломережа" – до 40 млн. євро, грант – до 8 млн. євро.  3. Кредит для комунального підприємства "Кривбасводоканал" - до 35 млн. євро. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.4. Екологічно свідоме населення*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.4.1. Популяризація та заохочення екологічної енергозберігаючої поведінки мешканців міста*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Формування екологічної енергозберігаючої поведінки мешканців міста*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Першочерговим завданням Плану сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року, затвердженого рішенням Криворізької міської ради від 27.03.2013 №1838, визначено впровадження енергоощадних заходів, що змінюють менталітет та свідомість громадян, передбачено формування нового мислення населення через засоби масової інформації щодо економного використання енергоресурсів.  У рамках ініціативи Європейської Комісії "Угода Мерів" щороку в освітніх закладах міста проводяться Дні Енергії під час яких учні та вихованці беруть участь у різноманітних форумах, квестах, іграх, конкурсах малюнків та "відкритих" уроках з тематики енергозбереження.  З метою залучення студентської молоді до вирішення екологічних проблем міста, у тому числі збереження енергетичних, водних, земельних та інших природних ресурсів в межах Програми реалізації молодіжної політики "Нова генерація Кривого Рогу", відповідно до розпорядження міського голови від 24.05.2012 №129-р у виконкомі міської ради проводиться щорічний конкурс студентських наукових робіт з питань екології | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Підвищено рівень суспільного усвідомлення проблем ефективності споживання енергії, використання поновлювальних джерел енергії, інформаційної енерго-ощадливої свідомості зростаючого покоління та усвідомлення необхідності заощадження енергетичних ресурсів країни й збереження клімату та життя на Землі.  Підвищено рівень суспільної екологічної свідомості населення | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Відсоток мешканців, які протягом року брали участь у заходах екологічного та ресурсозберігаючого спрямування | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | | Заступник начальника відділу -  Гейко Віталій Миколайович | | |
| ***Виконавці*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, управління екології, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство"Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криво-різької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець.*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| 1 | Проведення Днів Енергії | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Листопад 2016 –  2019 рр. |
| 2 | Проведення щорічного конкурсу студентських наукових робіт з питань екології | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | 1 півріччя 2016 –  2019 рр. |
| 3 | Проведення навчальних семінарів з питань енергоефек-тивності для [об'єднань співвласників багатоквартирного будинк](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83)у та [житлово-будівель-них кооператив](https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1600&bih=770&q=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2&sa=X&ved=0ahUKEwi4uvevrPXPAhULFSwKHXPbBBwQ1QIIXCgA)ів | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління благоус-трою та житлової полі-тики виконкому Криворізької міської ради | Щопівроку 2016 –  2019 рр. |
| 4 | Проведення міських заходів з екологічної енергозберігаючої поведінки серед учнівської молоді міста | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Комунальний заклад "Інноваційно-методич-ний центр", відділи освіти виконкомів ра-йонних у місті рад, навчальні заклади міста | Квітні - травні  2017 –  2019 рр. |
| 5 | Забезпечення участі учнівської молоді в міських, обласних, всеукраїнських екологічних акціях, конкурсах, зльотах, фестивалях | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Комунальний заклад "Інноваційно-методич-ний центр", відділи освіти виконкомів районних у місті рад, навчальні заклади міста | 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***А.4. Екологічно свідоме населення*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***А.4.2. Підвищення поінформованості населення щодо методів ощадливого споживання ресурсів*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Формування ресурсозберігаючого світогляду й культури енергоспоживання*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Упровадженнясистемногоінформуваннягромади міста щодо ощадливого використання енергоресурсів. Проведення навчальних семінарів з питань енергоефективності для населення, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів, керуючих компаній тощо.  Суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері поводження з твердими побутовими відходами та використанням водних ресурсів, забезпечують інформування населення міста щодо впровадження інновацій у зазначених сферах та проводять роз'яснювальну роботу з питання ощадливого використання ресурсів.  З метою формування ресурсозберігаючого світогляду й культури енергоспоживання забезпечується проведення екофестивалю, міських фестивалів дитячої екологічної творчості. За участі Криворізького ботанічного саду Національної академії наук України здійснюється висвітлення на муніципальних телеканалах і в газетах інформації екологічного характеру | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Формування ресурсозберігаючого світогляду й культури енергоспоживання.  Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів | | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Відсоток обізнаних громадян щодо екології та ресурсозбереження | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих техно-логій виконкому міської ради | | | | Заступник начальника відділу –  Гейко Віталій Миколайович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління освіти і науки, екології виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Кривбасводоканал"; товариство з обмеженою відповідальністю "Екоспецтранс", державне промислове підприємство "Кривбаспромводопостачання" (за згодою) | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України, громадські організації, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Розміщення інформації з тематики енергоефективності та ощадливого використання енергоресурсів на офіційному веб-сайті виконкому міської ради в мережі Інтернет, на порталі "Криворізький ресурсний центр" | | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | Управління благоустрою та житлової політики, відділ інформа-тизації виконкому Криворізької міської ради, відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, комунальні підпри-ємства міста; об'єднан-ня співвласників багатоквартирного житлового будинку (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 2 | Розміщення публікацій з тематики енергоефек-тивності, раціонального використання водних ресурсів, оголошень екологічного характеру у сфері поводження з побутовими відходами в засобах масової інформації | | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, преси та інформації апарату міської ради і виконкому | | Муніципальні засоби масової інформації; промислове підприємство "Кривбаспромводопостачання", комунальне підприємство "Кривбасводоканал", товариство з обмеженою відповідальністю "Екоспецтранс" (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 3 | Популяризація впро-вадження роздільного збирання побутових відходів через засоби масової інформації | | | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, преси та інформації апарату міської ради і виконкому | | Відділ преси та ін-формації апарату міської ради і виконкому, муніціпальні засоби масвої інформації, товариство з обмеженою відповідальністю "Екоспецтранс" (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 4 | Проведення щорічного міського фестивалю дитячої екологічної творчості серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Комунальний заклад "Інноваційно-методич-ний центр" | Березень 2017 –  2019 рр. |
| 5 | Проведення занять з екології в живій природі для учнів загальноосвітніх (позашкільних) навчальних закладів | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад "Інноваційно-методичний центр" | | Комунальні поза-шкільні навчальні заклади "Центр туризму, краєзнавства та екс-курсій учнівської молоді" | Червень 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.4.Екологічно свідоме населення*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.4.3. Розбудова системи інформування населення про стан довкілля*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Система інформування населення про стан довкілля*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління екології виконкому Криворізької міської ради координує діяльність найбільших гірничодобувних підприємств щодо розбудови та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища, розміщення на території міста соціальної реклами екологічного спрямування.  З метою виконання вимог чинного природоохоронного законодавства, сприяння ефективній участі громадськості в обговоренні питань розміщення, будівництва, реконструкції об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, суб’єкти господарювання міста через засоби масової інформації інформують населення про плановану діяльність, визначають місце й порядок проведення громадських слухань, відкритих засідань, збирають звернення громадян, здійснюють розгляд і облік зауважень та пропозицій тощо | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Ефективне функціонування системи управління екологічною інформацією. Забезпечено доступ громади до показників моніторингу стану довкілля.  Участь громадськості в обговоренні та прийнятті рішень щодо реконструкції й будівництва об'єктів та їх впливу на стан навколишнього природного середовища | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, поінформованих щодо стану довкілля | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління Охотнікова Світлана Андріївна | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; громадська спілка "Громадська екологічна платформа", суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Відділ інформатизації виконкому міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому; суб'єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Включення до проекту міської Програми по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки пропозицій суб’єктів господарювання, громадських організацій та мешканців міста щодо розбудови та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господарю-вання, громадська спілка "Громадська екологічна платформа" (за згодою) | | 2016 р. |
| 2 | Реалізація заходів з удоско-налення системи моніторингу навколишнього природного середовища | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | Виконкоми районних у місті рад; відокремлений структурний підрозділ "Криворізький міський відділ лабораторних дослджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 3 | Розміщення соціальної реклами екологічного спрямування на території міста | | | Управління екології, містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господа-рювання, громадська спілка "Громадська екологічна платформа" (за згодою) | Виконкоми районних у місті рад | | 2016 –  2019 рр. |
| 4 | Сприяння залученню громадськості до обговорення питань, що стосуються розміщення, будівництва та реконструкції об’єктів міста, та їх впливу на стан навколишнього природного середовища | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Громадські організації, суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 5 | Сприяння забезпеченню інформуванню громадськості про розміщення, будівництво та реконструкцію об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

**Напрям В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТО-**

**СПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ**

**ТЕХНОЛОГІЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНО-МІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.1. Стимулювання розвитку кластеру виробництва будівельних ма-теріалів*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Створення кластеру будівельних матеріалів*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Доцільність формування кластеру виробництва будівельних матеріалів полягає в наявності сировинної бази, значного внутрішнього попиту, насамперед великих гірничо-металургійних підприємств, дешевої робочої сили та розвиненого транспортного сполучення. Розвиток кластеру сприятиме забезпеченню попиту на будівельні матеріали для реалізації міських і обласних програм з енергозбереження та модернізації об’єктів житлово-комунальної інфраструктури. Основою кластеру мають стати великі підприємства, що спеціалізуються на виконанні будівельних робіт та виробництві будівельних матеріалів, зокрема цементу й бетону. Продукція, що виробляється на таких підприємствах, а також виконані роботи характеризуються низькою доданою вартістю.  Необхідно провести ідентифікацію потенційних підприємств кластеру, визначити їх потреби (проблеми) та формування шляхів їх вирішення. Забезпечити підприємства кластеру інформаційною та маркетинговою підтримкою | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Збільшення об’ємів продукції, що виробляється.  Збільшення кількості укладених договорів на постачання продукції потенцій-ним замовникам | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Співвідношення обсягу продукції кластеру до загального обсягу промислової продукції | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління економіки виконкому Криво-різької міської ради | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна | |
| ***Виконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні організації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, підприємства кластеру (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2017- 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Ідентифікація підпри-ємств кластеру вироб-ництва будівельних мате-ріалів | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Криворізька галузева організація профспіл-ки працівників будів-ництва та промбудма-теріалів, суб'єкти гос-подарювання (за зго-дою) | | Березень  2017 р. |
| 1.1 | Проведення аналізу під-приємств, що спеціалізу-ються на виконанні буді- | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Управління статис-тики у місті Кривому Розі, науково - дослід- | | Квітень –травень  2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  | вельних робіт та вироб-ництві будівельних мате-ріалів | | |  | ні організації міста (за згодою) | |  |
| 1.2 | Вивчення процесу ство-рення кластеру будівель-них матеріалів | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Науково-дослідні ор-ганізації та установи міста (за згодою) | | Червень  2017 р. |
| 2 | Визначення основних проб-лем, які необхідно подолати для розвитку кластеру. Формування шляхів їх вирішення | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, Державний Науково-дослідний гірничорудний інститут Криво-різького національного універ-ситету (за згодою) | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2 півріччя  2017 р. |
| 2.1 | Проведення "круглого сто-лу" з потенційними учасни-ками кластеру для вивчення їх потреб, думки щодо ство-рення кластеру | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Березень – вересень  2017 р. |
| 2.2 | Проведення аналізу та визначення шляхів подо-лання проблем, що переш-коджають розвитку клас-теру | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, Державний Науково-дослідний гірничорудний інститут Криво-різького національного універ-ситету (за згодою) | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Жовтень  2017 р. |
| 2.3 | Визначення координатора кластеру. Підготовка Стра-тегії розвитку кластеру "Будівництво та будівельні матеріали" | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; Державний Науково-дослідний гірничорудний ін-ститут Криворізького націо-нального університету (за згодою) | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Листопад  2017 р.- квітень  2018 р. |
| 3 | Забезпечення кластеру інформаційною та марке-тинговою підтримкою | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2018 р. |
| 3.1 | Створення інформаційного блоку щодо наявності бу-дівельних підприємств міс-та та відображення об’єк-тивної інформації про їх діяльність | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, відділ інформатизації викон-кому міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 1півріччя  2018 р. |
| 3.2 | Розробка інтерактивних виставкових центрів для продукції кластеру вироб- ництва будівельних мате-ріалів | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2 півріччя  2018 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 3.3 | Сприяння участі підпри-ємств кластеру в міжнарод-них виставках та форумах | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2018 –  2019 рр. |
| 4 | Сприяння створенню умов для належного розвитку галузі будівельних мате-ріалів | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2018 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Власні кошти підприємств-учасників кластерів, кошти інвесторів | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.2. Розвиток високотехнологічного машинобудування*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Створення кластеру машинобудування*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Ідентифікація потенційних підприємств кластеру, визначення їх потреб (проблем) та формування шляхів їх вирішення. Забезпечення кластеру інформаційною та маркетинговою підтримкою, сприяння розширенню номенклатури машинобудівної продукції та впровадження досягнень у науково-технічній сфері, сприяння створенню умов для належного розвитку машинобудівної галузі | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Збільшення об’ємів продукції, що виробляється.  Збільшення кількості укладених договорів на постачання продукції потенційним замовникам | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Співвідношення обсягу продукції кластеру до загального обсягу промислової продукції | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління Підпалько Тетяна Анатоліївна | |
| ***Виконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; підприємства кластеру, науково-дослідні установи та організації міста, Державний науково-дослідний гірничорудний інститут Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2017 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Ідентифікація підпри-ємств, можливих учасни-ків кластеру машинобу-дування | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ра-ди, управління статистики у місті Кривому Розі (за згодою) | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2017 р. |
| 1.1 | Вивчення процесу створення кластеру | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ра- ди, Державний науково-дос- лідний гірничорудний інсти- | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 1 півріччя 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  |  | | | тут Державного вищого нав-чального закладу "Криворізь-кий національний універси-тет" (за згодою) |  | |  |
| 1.2 | Проведення "круглого столу" з потенційними учасниками кластеру з метою вивчення їх потреб та думки щодо створення кластеру | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | Вересень 2017 р. |
| 1.3 | Визначення проблем розвитку кластеру та формування Плану дій з їх подолання | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, Державний науково-дослідний гірничорудний інститут Державного вищого навчального закладу "Криво-різький національний універ-ситет" (за згодою) | Комунальне підпри-ємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | Жовтень –  грудень  2017 р. |
| 2 | Сприяння створенню умов для належного роз-витку машинобудівної галузі | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2018 р. |
| 2.1 | Проведення зустрічі з представниками підпри-ємств – можливих учас-ників кластеру з метою визначення координатора | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2018 р. |
| 2.2 | Пошук інвестиційних проектів, спрямованих на технічне переоснащення підприємств вітчизня-ного машинобудування | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ра-ди; Державний науково-дос-лідний гірничорудний інсти-тут Державного вищого нав-чального закладу "Криворізь-кий національний універси-тет" (за згодою) | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2018 р. |
| 2.3 | Пошук потенційних за-мовників продукції клас-теру | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2018 –  2019 рр. |
| 2.4 | Проведення "круглого столу" з питання ство-рення кластеру машино-будування та розробки Стратегії розвитку клас-теру | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, Державний науково-дослідний гірничорудний інститут Дер-жавного вищого навчального закладу "Криворізький націо-нальний університет" (за зго-дою) | Суб'єкти господарю-вання, залучені екс-перти (за згодою) | | 2 півріччя 2018 р. |
| 3 | Створення інформацій-ного блоку щодо наяв- ності машинобудівних під-приємств міста та відоб- | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради; Державний науково-дослідний гірничорудний ін- | Суб'єкти господарю-вання, залучені екс- перти (за згодою) | | 2018 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  | раження об’єктивної ін-формації про їх діяль-ність | | | ститут Державного вищого навчального закладу "Криво-різький національний універ-ситет" (за згодою) |  | |  |
| 4 | Сприяння участі підпри-ємств кластеру машино-будування в міжнарод-них виставках, форумах з метою промоції продук-ції, що ними виготовля-ється | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ра-ди, суб'єкти господарювання (за згодою) | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвит-ку міста Кривого Ро-гу" Криворізької місь-кої ради; Державний науково-дослідний гірничорудний інсти-тут державного вищо-го навчального закла-ду "Криворізький на-ціональний універси-тет" (за згодою) | | 2018 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Власні кошти підприємств-учасників кластерів, кошти інвесторів | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.3. Створення умов для розвитку ІТ-сфери*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Розвиток ІТ кластеру*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** За результатами кластерного аналізу економіки міста Кривого Рогу перспективною для розвитку та створення кластеру є сфера інформаційних технологій і бізнес-послуг. На сьогодні основою ІТ –кластеру в місті є малі підприємства, фізичні особи та фізичні особи-підприємці, що надають комп’ютерні й інші ділові послуги, у тому числі операції з нерухомим майном, секретарські послуги та послуги з перекладу. Рівень зайнятості та реальні обсяги реалізації підприємств кластеру демонструють тенденцію до стрімкого зростання.  Для розвитку кластеру необхідно ідентифікувати потенційних учасників кластеру, у тому числі з таких сегментів, як Інтернет-послуги, створення баз даних, автоматизація промисловості, контроль стану довкілля, інновації в медичних та освітніх послугах. Маркетингова підтримка та сприяння в отриманні замовлень місцевим фахівцям ІТ-галузі від міських підприємств сприятиме залученню до кластеру нових підприємств | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Забезпечено ефективне функціонування кластеру з надання ІТ-послуг  Створено коворкінг-центри ІТ-середовища | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Співвідношення інформаційно-комунікаційних послуг до загального обсягу послуг, що надаються в місті | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління економіки виконкому Криво-різької міської ради,  комунальне підприємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | Начальник управління-  Підпалько Тетяна Анатоліївна,  директор Хохба Олена Тарієлівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне під-приємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Відділ інформатизації виконкому міської ради; виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криво-різької міської ради; суб’єкти господарювання міста, Державні вищі навчальні закл ади (за згодою), профільна галузева рада підприємців | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець.*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Ідентифікація потенційних підприємств ІТ-кластеру | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької місь-кої ради | Виконкоми районних у місті рад, відділ ін-форматизації викон-кому міської ради; суб’єкти господарю-вання міста (за зго-дою) | | Листопад 2016 р. |
| 1.1 | Організація та проведення зустрічі з потенційними учас-никами кластеру ІТ-послуг | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької місь-кої ради | Суб’єкти господарю-вання, вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | Листопад 2016 р. |
| 1.2 | Вивчення проблем, що пе-решкоджають розвитку клас-теру, та шляхів їх подолання | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької місь-кої ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Грудень 2016 р. |
| 2 | Визначення потенційних спо-живачів ІТ-послуг | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької місь-кої ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Лютий  2017 р. |
| 2.1 | Проведення зустрічі з пред-ставниками підприємств, що  користуються ІТ-послугами та таких, що планують виведення таких послуг в аутсорсінг | | | Управління економіки виконкому Криворізької  міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької місь-кої ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Лютий  2017 р. |
| 2.2 | Формування бази підприємств-споживачів ІТ-послуг | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької місь-кої ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Березень  2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 3 | Формалізація підприємств кластеру та забезпечення його системною інформаційною й маркетинговою підтримкою | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | Квітень – грудень 2017 р. |
| 3.1 | Залучення нових підприємств до кластерної мережі | | | Управління економіки, розвитку підприємництва виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізь-кої міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| 3.2 | Сприяння промоції ІТ-класте-ру та забезпечення системної інформаційної підтримки | | | Управління економіки, розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| 4 | Сприяння створенню ковор-кінг/бізнес-центрів ІТ-середо-вища | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізь-кої міської ради | Управління економіки, розвитку підприємниц-тва виконкому Криво-різької міської ради; суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2017,  2018 рр. |
| 4.1 | Проведення "круглих столів" з питання створення коворкінг – центру ІТ-середовища | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Кри-ворізької міської ради | Управління економіки, розвитку підприємниц-тва виконкому Криво-різької міської ради; суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2017,  2018 рр. |
| 4.2 | Формування плану дій зі створення коворкінг /бізнес- центрів ІТ-середовища | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017,  2018 рр. |
| 5 | Проведення дистанційних адап-тивних курсів навчання, упро-вадження системи інтерпре-тування реального світу для сліпих і глухих людей, робото-систем автопілоту з допомоги водіям вантажних автомобілів і громадського транспорту та ін. | | | Управління праці та со-ціального захисту насе-лення, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криво-різької міської ради | Комунальні підпри-ємства "Міський трам-вай", "Міський тро-лейбус"; суб’єкти гос-подарювання (за зго-дою) | | 2017,  2018 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.4. Сприяння розвитку транспорту й логістики*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Створення транспортно-логістичного центру*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** У транспортній галузі Кривого Рогу сфера авіаційних перевезень може мати найбільший потенціал для подальшого розвитку. Аеропорт у Кривому Розі перебуває в комунальній власності, що надає більше можливостей для формування політики його розвитку та регулювання умов для потенційних партнерів-перевізників. Особливо перспективними для розвитку на базі аеропорту Кривого Рогу є найбільш чутливі до ціни сегменти ринку авіаперевезень, а саме low-cost сегмент, туристичні чартери та вантажні, зокрема поштові перевезення. У всіх цих сегментах, поряд з власним внутрішнім ринком, аеропорт Кривого Рогу теоретично може повністю або частково забезпечити послугами потенційних пасажирів таких міст, що не мають власних міжнародних аеропортів. Адже за наявності конкурентної цінової пропозиції та зручного транспортного сполучення дістатися до аеропорту за одну-дві години буде цілком прийнятно для пасажирів та доставки вантажів.  Що стосується бізнес-зв'язків, то за своєю природою транспортно-логістична галузь відіграє роль сполучної ланки між виробниками й споживачами товарів, тому має бізнес-зв'язки практично з усіма галузями економіки міста. Але багато підприємств надають перевагу утриманню власних транспортно-логістичних потужностей перед аутсорсингом відповідних послуг у спеціалізованих підприємств, що знижує внутрішній попит на послуги кластеру та обмежує його розвиток.  Відділ транспорту і зв’язку спільно з управлінням економіки виконкому Криворізької міської ради проводять ідентифікацію потенційних підприємств кластеру, вивчення основних проблем, які необхідно подолати для його розвитку | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Створено транспортно-логістичний центр, забезпечено розвиток авіаперевезень, створено нові робочі місця | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Темпи зменшення/ зростання вантажообігу | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу  Сиротюк Сергій Васильович | | |
| ***Виконавці*** | | Відділ транспорту і зв'язку, управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління економіки виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2017 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| 1 | Ідентифікація потенційних підприємств кластеру | | | Відділ транспорту і зв’яз-ку виконкому Криворізь-кої міської ради, кому-нальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криво-різької міської ради | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1.1 | Дослідження стану та мож-ливостей транспортної ін-фраструктури міста | | | Відділ транспорту і зв’яз-ку, управління благоус-трою та житлової політи-ки виконкому Криворізь-кої міської ради | | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ра-ди; суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 1 півріччя 2017 р. |
| 1.2 | Здійснення аналізу вантаж-них перевезень міста та виз-начення потреби в них | | | Відділ транспорту і зв'яз-ку, управління благоус-трою та житлової політи-ки виконкому Криворізь-кої міської ради | | Суб'єкти господарюван-ня (за згодою) | 2 кв.  2017 р. |
| 2 | Розробка Концепції створен-ня кластеру транспорту й логістики та формування Плану дій | | | Відділ транспорту і зв’яз-ку виконкому Криворізь-кої міської ради | | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ра-ди, управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради; суб'єкти господарюван-ня (за згодою) | 2 півріччя 2017 р. |
| 3 | Ініціювання процесу форма-лізації підприємств кластеру та забезпечення його систем-ною інформаційною й марке-тинговою підтримкою | | | Відділ транспорту і зв’яз-ку виконкому Криворізь-кої міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 2018 р. |
| 4 | Залучення нових підпри-ємств до кластерної мережі | | | Відділ транспорту і зв’яз-ку виконкому Криворізь-кої міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 2018 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.5. Розвиток туристичної галузі*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Створення туристської бази для дітей*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Місто Кривий Ріг позиціонується як центр промислового туризму. Для ефективного розвитку туристичної сфери необхідно створення якісної інфраструктурної платформи.  На сьогодні в місті відсутня розвинена мережа закладів для організації відпочинку в денний та нічний час організованих дитячих і молодіжних туристичних груп, що подорожують кількаденними маршрутами.  Цінова політика існуючої мережі готелів та інших закладів для розміщення є недоступною для такої категорії осіб. Відсутність малобюджетних пропозицій щодо тимчасового проживання дітей та молоді під час проведення подорожей не лише стримує попит на туристичний продукт, а й зменшує можливість надання екскурсійно-туристичних послуг у місті.  Таким чином, одним з пріоритетних завдань розвитку туристичної сфери Кривого Рогу є створення ту-ристичних баз для проживання організованих груп дітей та учнівської молоді. Відкриття та подальше успішне функціонування таких баз у Кривому Розі сприятиме розвитку екскурсійної діяльності, культурно-пізнавального та промислового туризму в цілому та дозволить проводити тематичні екскурсії, що сприятиме збільшенню кількості туристів, які відвідують Кривий Ріг як центр індустріального туризму | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Поліпшення іміджу міста через туристичну складову.  Створення нового виду досконалого економного гостинного житла тимчасового перебування для дітей та учнівської молоді | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Кількість відвідувачів міста | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління економіки,  освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна,  виконуюча обов’язки начальника управління Кріпак Тетяна Петрівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління економіки, освіти і науки, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізь-кої міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Проведення наради з питання створення туристської бази для дітей | | | Управління економіки, ос-віти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізь-кої міської ради | Управління капіталь-ного будівництва ви-конкому Криворізької міської ради, відділи ос-віти виконкомів район-них у місті рад, позаш-кільні навчальні закла-ди міста | | Вересень  2016 р. |
| 2 | Проведення орієнтовних розрахунків щодо створення туристської бази | | | Управління економіки, ос-віти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради, кому-нальне підприємство "Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Відділи освіти викон-комів районних у місті рад, позашкільні нав-чальні заклади міста | | Вересень 2016 р. |
| 3 | Підготовка та надання пропозиції (обґрунтування) щодо створення туристської бази міському голові | | | Управління освіти і науки, економіки виконкому Кри-ворізької міської ради, від-діли освіти виконкомів ра- йонних у місті рад | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ра-ди, позашкільні нав- чальні заклади міста | | Лютий  2017 р. |
| 4 | Підготовка проекту рішення про внесення змін до Прог-рами розвитку промислово- го туризму в м. Кривого Рогу 2016 − 2020 роки | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 5 | Розробка проектно-кошто-рисної документації для створення туристської бази для дітей | | | Управління освіти і науки, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, відділи осві-ти виконкомів районних у місті рад | Позашкільні навчальні заклади міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017 р. |
| 6 | Виконання реконструкції, капітального ремонту будів-лі для створення туристської бази для дітей | | | Управління освіти і науки, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, відділи осві-ти виконкомів районних у місті рад | Позашкільні навчальні заклади міста; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017,  2018 рр. |
| 7 | Висвітлення в засобах масо-вої інформації процесу створення туристської бази | | | Управління економіки, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Відділ преси та інфор-мації апарату міської ради і виконкому | | 2017,  2018 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Орієнтовна сума 5 400 тис. грн.  Джерело – міський бюджет | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***В.1.5. Розвиток туристичної галузі*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Включення об’єктів Кривого Рогу до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Реалізація проекту дозволить продовжити впровадження в місті комплексу заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі, створення якісного туристичного продукту, висвітлення індустріального потенціалу Кривого Рогу, підвищення конкурентоспроможності міста на туристичному ринку та забезпечить максимальне задоволення потреб внутрішнього й міжнародного туризму.  Переваги:   * додаткові гарантії збереження й цілісності унікальних природних і культурних комплексів; * підвищення престижу територій, популяризації включених до списоку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО і розвиток альтернативних видів туризму; * забезпечення пріоритетності в залученні фінансових коштів для підтримки об'єктів Світової культурної й природної спадщини, у першу чергу з Фонду Світової спадщини | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Включення провідних індустріальних об’єктів міста до Світової спадщини ЮНЕСКО. Суттєве підвищення туристичних потоків та сформований позитивний туристичний імідж міста через створення якісного туристичного продукту. Зростання добробуту криворіжців на основі комплексного розвитку території, реалізації його соціально-економічних інтересів, забезпечення зайнятості в галузі туризму | | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Кількість відвідувачів міста | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Комунальне підприємство"Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | Директор  Хохба Олена Тарієлівна | |
| ***Виконавці*** | | Комунальне підприємство"Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2017 - 2019 рр. | | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Включення перспективних об'єктів до Державного ре-єстру нерухомих пам'яток України | | | | Управління економіки, культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | 2017 –  2020 рр. |
| 1.1 | Виявлення, обстеження, дос-лідження, фотофіксація об'-єктів культурної спадщини, підготовка графічних мате-ріалів (у разі необхідності) | | | | Комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління культури виконкому міської ради | Суб'єкти господарю-вання за згодою) | | 1 півріччя  2017 р. |
| 1.2 | Підготовка пропозицій щодо виділення коштів для залу-чення спеціалістів з обсте-ження та дослідження об’єк-тів культурної спадщини | | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 1 півріччя  2017 р. |
| 1.3 | Визначення предметів охо-рони культурної спадщини, складання переліку об’єктів культурної спадщини | | | | Комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання за згодою) | | 2 півріччя  2017 р. |
| 1.4 | Складання облікової доку-ментації на об'єкти культур-ної спадщини, підготовка короткої історичної довідки | | | | Комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління економіки виконко-му Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2 півріччя 2018 р. |
| 1.5 | Підготовка подання до Мі-ністерства культури України та Кабінету Міністрів Укра-їни для внесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухо-мих пам`яток України | | | | Управління економіки, культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство"Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | 2 півріччя 2018 р. |
| 2 | Благоустрій територій перспективних об'єктів | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 3 | Підготовка номінаційного досьє об'єктів | | | | Комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 1 півріччя 2019 р. |
| 3.1 | Заповнення анкети ЮНЕС-КО | | | | Комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 1 півріччя 2019 р. |
| 3.2 | Зйомка фільмів про об’єкти.  Підготовка дисків з фотома-теріалами | | | | Комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 1 півріччя 2019 р |
| 3.3 | Створення професійної кар-ти об’єктів з геодезичними координатами | | | | Комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2 півріччя  2019 р. |
| 3.4 | Підготовка плану управлін-ня об’єктами (наміри щодо використання об’єкта на наступні 10 років) | | | | Комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2 півріччя  2019 р. |
| 4 | Подання заявки до ЮНЕС-КО Національною комісією у справах ЮНЕСКО | | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Дніпропетровський обласний центр з охо-рони історико-куль-турних цінностей (від-діл звернень Криво-різького регіону), уп-равління культури, на-ціональностей і релі-гій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за зго-дою) | | 2 півріччя 2019 р. |
| 5 | Сприяння залученню інвес-тицій на розвиток і популя-ризацію об'єктів культурної та природної спадщини Криворіжжя | | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2 півріччя 2019 р. |
| 6 | Супровід включення об’єк-тів індустріальної спадщини Криворіжжя до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Дніпропетровський об-ласний центр з охо-рони історико-куль-турних цінностей (від-діл звернень Криво-різького регіону) (за згодою) | | 2019,  2020 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Орієнтовно 50,0 тис.грн. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.5. Розвиток туристичної галузі*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***"Відкриті двері"*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Забезпечення відкритості суб'єктів господарювання міста до відвідування діючих об'єктів промисловості в межах реалізації Програми розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі на 2016 – 2020 роки. Підписання меморандуму з питань співпраці в напряму розвитку промислового туризму між виконкомом міської ради та суб'єктами господарювання. Мотиваційні принципи для підприємств: імідж підприємства, відкритість суспільству, патріотизм, функціонування створеної туристичної інфраструктури, забезпечення трудовими ресурсами підприємства, економічний чинник. Створення організаційно-виконавчих основ реалізації всіх завдань програми розвитку промислового туризму на 2016 − 2020 роки | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Розширено кількість туристичних об’єктів діючої індустрії.  Розроблено й упроваджено нові екскурсійні маршрути територією діючих промислових підприємств | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Кількість відвідувачів міста | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління економіки виконкому Криво-різької міської ради,  комунальне підприємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна,  директор Хохба Олена Тарієлівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Залучення суб'єктів господа-рювання міста до співпраці в туристичній сфері | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 1.1 | Проведення зустрічей з представниками підприєм-ств, потенційно приваб-ливих для розвитку туризму | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Кри-ворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Лютий 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1.2 | Сприяння впровадженню програм розвитку промис-лового туризму на підпри-ємствах "відкритих до партнерства" | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізь-кої міської ради | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради; суб'-єкти господарювання  (за згодою) | | 2016,  2017 рр. |
| 2 | Підписання меморандуму між виконкомом міської ради та суб'єктами господа-рювання | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Лютий – березень 2017 р. |
| 3 | Розробка нових екскурсій-них маршрутів з включен-ням промислових об'єктів (згідно з меморандумом про співпрацю) | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради; суб'єк-ти господарювання (за згодою) | | 2017 р. |
| 4 | Проведення інформаційної кампанії з промоції нових партнерів у сфері розвитку промислового туризму | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Відділ преси та інфор-мації апарату міської ради і виконкому; муніципальні засоби масової інформації | | 2017 р. |
| 4.1 | Підготовка відеосюжетів про нові маршрути | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Відділ преси та інфор-мації апарату міської ради і виконкому; муніципальні засоби масової інформації | | 2017 р. |
| 4.2 | Публікація статей щодо підприємств "відкритих та дружніх" до відвідування | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Відділ преси та інфор-мації апарату міської ради і виконкому; муніципальні засоби масової інформації | | 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Орієнтовно 20,0 тис.грн. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. Місто диверсифікованої конкурентоспроможної економіки та сучасних технологій*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.5. Розвиток туристичної галузі*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Входження до європейського маршруту індустріальної спадщини (ERIX) та вступ до Міжнародного комітету індустріальної спадщини (ТІССІН)*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Упровадження в місті комплексу заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі, створення якісного туристичного продукту, висвітлення індустріального потенціалу Кривого Рогу, сприяння підвищенню конкурентоспроможності міста на туристичному ринку, максимальне задоволення потреб внутрішнього й міжнародного туризму.  Включення провідних індустріальних об’єктів міста до Європейської мережі індустріальних туристичних маршрутів надасть можливість залучення європейського туристичного сегменту, підвищення рейтингу об’єктів промислового туризму та культури за рахунок включення до Європейського маршруту індустріальної спадщини (ERIH) та Міжнародного комітету індустріальної спадщини (TICCIH).  Члени ERIH мають можливість отримати допомогу в залученні додаткового фінансування на європейському, національному або регіональному рівні та забезпечити промоцію об’єктів індустріальної спадщини за допомогою потужного інтернет-ресурсу.  ТІССІН займається збереженням, реабілітацією та пропагандою індустріальної спадщини. Організація відбирає індустріальні об’єкти, дає їм експертну оцінку та рекомендує їх до включення в список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Процес включення об’єктів відбувається за алгоритмом: TICCIH → ICOMOS (міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць) → UNESCO | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Підвищення туристичних потоків та сформований позитивний туристичний імідж міста. Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Кількість відвідувачів міста | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління економіки виконкому Криворізької міської ради,  комунальне підприємство"Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна,  директор Хохба Олена Тарієлівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне під-приємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2017 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Формування переліку об'-єктів для входження до європейського маршруту індустріальної спадщини (ERIX) та вступу до Між-народного комітету індус-тріальної спадщини (ТІС-СІН) | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Січень – лютий  2017 р. |
| 2 | Оформлення членства на сайті організації <http://www.erih.net/erih-membership.html> | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2017 р. |
| 2.1 | Підготовка пропозицій щодо виділення коштів з міського бюджету на оформлення членства в європейський маршрут індустріальної спадщини (ERIX) та оплати щорічного внеску | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки, фінансове виконкому Криворізької міської ради | | 2017 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2.2 | Забезпечення інформування про вступ до європейського маршруту індустріальної спадщини (ERIX) та Міжна-родного комітету індустрі-альної спадщини (ТІССІН) | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки, фінансове виконкому Криворізької міської ради | | 2017 –  2019 рр. |
| 3 | Робота за базами даних потенційних туристів | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | 60 000 грн. (щороку – 20 тис. грн.)  Міський бюджет | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | | | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | | | | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | | | | | ***В.1.5. Розвиток туристичної галузі*** | | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | | | | | ***Позиціонування міста як центру промислового туризму України, посилення позитивного іміджу гірничо-металургійної галузі*** | | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Криворізький регіон має значний потенціал для розвитку внутрішнього та міжнародного промислового туризму. Популяризація міста, позиціонування його як центру промислового туризму України сприятиме зростанню туристичного потоку, поліпшенню іміджу міста, посиленню позитивного іміджу гірничо-металургійної галузі та промислового міста в цілому, організації шкільного та молодіжного дозвілля, розвитку й об'єднанню всіх вікових груп.  Цього можливо досягти через популяризацію та промоцію туристичних об’єктів, екскурсійних маршрутів та багатоденних програм турів у межах Криворізького регіону. Брендування туристичного потенціалу міста Кривого Рогу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | | | Збільшення потоків туристів і екскурсантів  Популяризація та збільшення частки реалізації криворізької сувенірної продукції місцевими суб'єктами господарювання | | | | | | | | | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | | | Кількість відвідувачів міста | | | | | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | | | ***Організація*** | | | | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | | | |
| Управління економіки виконкому Криворізької міської ради,  комунальне підприємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна,  директор Хохба Олена Тарієлівна | | | | | |
| ***Виконавці*** | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | | Суб’єкти господарювання міста (за згодою) | | | | | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | | 2016 − 2020 рр. | | | | | | | | | | | | | |
| ***№ з|п*** | | | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання заходу*** | |
| ***1*** | | | ***2*** | | | | | | | | ***3*** | | ***4*** | | | ***5*** | |
|  | | | Підтримка та встановлення нових партнерських відносин між промисловими підприєм- | | | | | | | | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Кри- | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради; | | | 2016 –  2019 рр. | |
| ***1*** | | | ***2*** | | | | | | | | ***3*** | | ***4*** | | | ***5*** | |
|  | | | ствами міста, музеями, вис-тавковими залами тощо та туристичними операторами в галузі розвитку промислового туризму (для організації та проведення на їх території екскурсій) | | | | | | | | ворізької міської ради | | суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | |  | |
|  | | | Проведення геологічних фес-тивалів, форумів і конферен-цій з теми промислового ту-ризму | | | | | | | | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради; суб'-єкти господарювання (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. | |
|  | | | Здійснення активної інформа-ційної діяльності щодо про-сування промислового туриз-му міста на вітчизняний і світовий ринки | | | | | | | | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | Управління економіки виконкому Криво-різької міської ради; суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. | |
|  | | | Розробка, інформаційне напов-нення, видання та розповсю- дження друкованої продукції про місто та його туристичний потенціал (брошури, ліфлети, альбоми, енциклопедія, букле-ти, афіші тощо) | | | | | | | | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | Управління економіки виконкому Криво-різької міської ради; суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. | |
|  | | | Установлення партнерських зв'язків з промисловими містами Європи та світу, де вдало реалізуються проекти промислового туризму | | | | | | | | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | Управління економіки виконкому Криво-різької міської ради; суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. | |
|  | | | Сприяння використанню су-венірної продукції суб'єктами господарювання міста під час проведення різноманітних заходів з метою промоції промислового туризму та підтримки місцевого вироб-ника | | | | | | | | Управління економіки, розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | | | | | Орієнтовно 50,0 тис. грн. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Напрям*** | | | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | | | ***В.2.1. Розробка системи підтримки розвитку інноваційного виробництва*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | | | ***Система підтримки розвитку інноваційного виробництва*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Пріоритетним завданням на сучасному етапі розвитку економіки міста є здійснення комплексу заходів щодо збалансованого розвитку інноваційної системи, підтримки інноваційної активності вітчизняних суб'єктів господарювання на всіх стадіях інноваційного процесу, стимулювання попиту на результати наукових досліджень і розробок, кваліфікований персонал, створення сприятливих умов для виробництва інноваційної продукції з високим рівнем доданої вартості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | | | | | Збільшення чисельності інноваційно-активних підприємств.  Реалізація інноваційних проектів | | | | | | | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | | | | | Кількість промислових підприємств, що впроваджують інновації | | | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | | | | | ***Організація*** | | | | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | |
| Управління економіки,  освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна,  виконуюча обов'язки начальника управління  Кріпак Тетяна Петрівна | | | |
| ***Виконавці*** | | | | | | Управління економіки, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, науково-дослідні організації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | | | | 2018, 2019 роки | | | | | | | | | | | |
| ***№ з|п*** | | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | | ***2*** | | | | | | | | ***3*** | | | | ***4*** | | | ***5*** |
| 1 | | Формування платформи для діалогу й регулярного обміну досвідом між національними та інтернаціональними іннова-ційними структурами | | | | | | | | Управління економіки, ос-віти і науки виконкому Криворізької міської ради; Державний вищий навчаль-ний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | | | Науково дослідні установи та органі-зації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2018,  2019 рр. |
| 1.1 | | Вивчення потреби суб'єктів господарювання міста, що працюють у сфері іннова-ційного виробництва | | | | | | | | Управління економіки, ос-віти і науки виконкому Криворізької міської ради, Державний вищий навчаль-ний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | | | Науково дослідні ус-танови та організації міста, суб'єкти гос-подарювання (за згодою) | | | 2018 р. |
| 1.2 | | Проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій з метою активізації впровад-ження інновацій шляхом налагодження взаємодії науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, і промислових підприємств | | | | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національ-ний університет" (за зго-дою) | | | | Науково дослідні ус-танови та організації міста, суб'єкти госпо-дарювання (за зго-дою) | | | 2018,  2019 рр. |
| 1.3 | | Розвиток інформаційного за-безпечення, що надає доступ до інноваційних пропозицій, баз і банків даних наукових розробок для всіх зацікавлених підпри-ємств та організацій | | | | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | | | Науково дослідні ус-танови та організації міста, суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2018,  2019 рр. |
| ***1*** | | ***2*** | | | | | | | | ***3*** | | | | ***4*** | | | ***5*** |
| 2 | | Визначення напрямів дослід-жень, що можуть бути "локо-мотивом" інвестиційної еко-номіки | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради; Державний вищий навчальний заклад "Криво-різький національний уні-верситет" (за згодою) | | | | Управління освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради; науково дослідні уста-нови та організації міс-та, суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2018 р. |
| 2.1 | | Проведення "круглого столу" з представниками науково-дос-лідних та ділових кіл з метою визначення напрямів дослі-джень, що можуть бути стимулом розвитку інвести-ційної економіки міста | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради; Державний вищий навчальний заклад "Криво-різький національний універ-ситет" (за згодою) | | | | Управління освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради; науково дослідні уста-нови та організації міс-та, суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 1 півріччя 2018 р. |
| 2.2 | | Проведення аналізу вибраних пріоритетних напрямів дос-ліджень та інновацій з метою виявлення найбільш впли-ваючих на розвиток економіки міста | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради; Державний вищий навчальний заклад "Криво-різький національний уні-верситет" (за згодою) | | | | Управління освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради; науково дослідні уста-нови та організації міста, суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2 півріччя 2018 р. |
| 3 | | Підготовка плану дій щодо впровадження інновацій, залучення іноземних технологій наукоємного виробництва готової продукції на підприємства міста | | | | | | | | Управління економіки, ос-віти і науки виконкому Криворізької міської ради; Державний вищий навчаль-ний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | | | Науково дослідні ус-танови та організації міста, суб'єкти гос-подарювання (за зго-дою) | | | 2019 р. |
| 3.1 | | Створення системи впровадження інновацій на базі провідного наукового інституту міста за підтримки промислових підприємств | | | | | | | | Управління економіки, ос-віти і науки виконкому Криворізької міської ради; Державний вищий навчаль-ний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | | | Науково дослідні ус-танови та організації міста, суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2019 р. |
| 3.2 | | Визначення основних проблем, які необхідно подолати для впровадження інновацій та залучення іноземних технологій на підприємства міста | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради; Державний вищий навчальний заклад "Криво-різький національний універ-ситет" (за згодою) | | | | Науково дослідні уста-нови та організації міс-та, суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2019 р. |
| 3.3 | | Сприяння удосконаленню та спрощенню процедури експертизи та реєстрації інноваційних структур і їх проектів | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради; Державний ви-щий навчальний заклад "Криворізький національ-ний університет" (за зго-дою) | | | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2019 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | | | | | ***3*** | | | | | ***4*** | | ***5*** |
| 3.4 | Включення до професійних програм підвищення кваліфі-кації персоналу питань інноваційного розвитку | | | | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради; Державний вищий навчальний заклад "Криво-різький національний універ-ситет" (за згодою) | | | | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | | | | | Власні кошти підприємств, кошти інвесторів | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | | ***B.2.2. Розвиток інноваційних лабораторій / інкубаторів, зокрема для молоді*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | | ***Створення технопарку*** | | | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** У Кривому Розі працює близько 1000 дослідників та виконавців технічних проектів. Місто має потенціал щодо розвитку інноваційних систем, комерціалізації науки. Економіка міста потребує технологій, спрямованих на ресурсозбереження та впровадження низьковитратних процесів машинобудування. Місто має наукову базу, але вона вимагає суттєвого оновлення. Програми стажування, обміну досвідом, залучення спеціалістів та створення умов для реалізації їх проектів забезпечать вихід економіки міста на інший технологічний рівень. У цьому зацікавлена міська влада. Разом з тим, інноваційна активність промислових підприємств міста залишається надзвичайно низькою.  Створення умов для розвитку наукових установ та наукоємних галузей виробництва сприятиме підвищенню конкурентоспроможності території міста та області, надасть можливість збільшити обсяги фінансування інноваційної діяльності. Це призведе до збільшення кількості договорів з підприємствами щодо впровадження нових технологій, зростання їх інноваційної активності | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | | Збільшення обсягу фінансування інноваційної діяльності науковців міста;  Розширення бази лабораторій.  Залучення інвестицій у місто | | | | | | | | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | | Кількість діючих лабораторій | | | | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | | | | | |
| Управління економіки,  освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна,  виконуюча обов'язки начальника управління  Кріпак Тетяна Петрівна | | | | | | | |
| ***Виконавці*** | | | Управління освіти і науки, економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади міста, науково-дослідні установи міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2017 – 2019 рр. | | | | | | | | | | | | |
| ***№ з|п*** | | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | | | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** | | | |
| ***1*** | | ***2*** | | | | | ***3*** | | | | ***4*** | | ***5*** | | | |
| 1 | | Вивчення вітчизняного та між-народного досвіду створення | | | | | Управління економіки, освіти і науки виконко- | | | | Комунальне підпри-ємство "Інститут роз- | | 1 півріччя 2017 р. | | | |
| ***1*** | | ***2*** | | | | | ***3*** | | | | ***4*** | | ***5*** | | | |
|  | | технопарків за тематикою їх досліджень | | | | | му Криворізької міської ради | | | | витку міста" Криво-різької міської ради, вищі навчальні зак-лади міста, науково-дослідні установи міста | |  | | | |
| 1.1 | | Опрацювання можливостей створення на території міста Кривого Рогу технопарку (про-ведення наради) та вивчення законодавчої бази діяльності технопарків в Україні | | | | | Управління освіти і науки, економіки викон-кому Криворізької місь-кої ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької місь-кої ради | | | | Науково-дослідні установи міста, суб'-єкти господарюван-ня, вищі навчальні заклади (за згодою) | | 1 квартал 2017 р. | | | |
| 1.2 | | Дослідження можливих учас-ників проекту (підприємства, вищі навчальні заклади, нау-ково-дослідні організації) | | | | | Управління економіки, освіти і науки викон-кому Криворізької місь-кої ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької місь-кої ради | | | | Науково-дослідні установи міста, вищі навчальні заклади (за згодою) | | 1 півріччя  2017 р. | | | |
| 2 | | Проведення "круглого столу", спільного для представників підприємств та науковців, з питання створення технопарку в Кривому Розі | | | | | Управління економіки, освіти і науки викон-кому Криворізької місь-кої ради | | | | Науково-дослідні установи міста, вищі навчальні заклади (за згодою) | | Вересень 2017 р. | | | |
| 3 | | Організація зустрічі можливих учасників проекту з представ-никами діючих технопарків | | | | | Управління освіти і на-уки, економіки виконко-му Криворізької міської ради | | | | Комунальне підпри-ємство "Інститут розвитку міста Кри-вого Рогу" Криво-різької міської ради; вищі навчальні зак-лади (за згодою) | | Липень–грудень 2017 р. | | | |
| 4 | | Підготовка плану дій зі ство-рення технопарку | | | | | Управління освіти і науки, економіки викон-кому Криворізької місь-кої ради | | | | Комунальне підпри-ємство "Інститут розвитку міста Кри-вого Рогу" Криво-різької міської ради; вищі навчальні зак-лади (за згодою) | | Грудень 2017 р. | | | |
| 5 | | Реалізація плану дій | | | | | Управління освіти і науки, економіки викон-кому Криворізької місь-кої ради | | | | Комунальне підпри-ємство "Інститут розвитку міста Кри-вого Рогу" Криво-різької міської ради; учасники проекту (за згодою) | | 2018,  2019 рр. | | | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | | Міський бюджет - 20 000 грн. | | | | | | | | | | | |
| ***Напрям*** | | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | | ***B.2.2. Розвиток інноваційних лабораторій / інкубаторів, зокрема для молоді*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | | ***Залучення науковців міста до участі в програмах Європейського Союзу з підтримки інновацій*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** У Кривому Розі працює близько 1000 дослідників та виконавців технічних проектів. Місто має потенціал щодо розвитку інноваційних систем, комерціалізації науки. Економіка міста потребує технологій, спрямованих на ресурсозбереження та впровадження низьковитратних процесів виробництва готової продукції. Проте, на сьогодні, залишається низьким коефіцієнт фінансування грантованих проектів.  Метою проекту є створення умов для залучення науковців і студентів вищих навчальних закладів міста до подання проектів і програм та отримання грантованих коштів від програм Європейського Союзу з підтримки інновацій, розвитку міжнародної співпраці в галузі освіти та залучення інвестицій у місто | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | | | Реалізація проектів науковців та студентів за рахунок українських і міжнародних фондів та програм.  Створення умов для отримання потенційним інвестором максимуму послуг для спрощення процесу інвестування.  Зміцнення міжнародного авторитету міста як надійного партнера для співпраці | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | | | Кількість діючих лабораторій | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | | | ***Організація*** | | | | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | | | | |
| Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | Виконуюча обов'язки началь-ника управління  Кріпак Тетяна Петрівна | | | | | | |
| ***Виконавці*** | | | | Управління освіти і науки, економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | | Управління розвитку підприємництва, економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | | 2016 – 2019 рр. | | | | | | | | | | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | | | ***Співвиконавці*** | | | | ***Термін виконання заходу*** | | | |
| ***1*** | ***2*** | | | | | ***3*** | | | | ***4*** | | | | ***5*** | | | |
| 1 | Використання програм Європейського Союзу з підтримки інновацій | | | | | Управління, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | Управління економі-ки, розвитку підпри-ємництва виконкому Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | | | 2016 –  2019 рр. | | | |
| 1.1 | Визначення переліку гран-тових програм та напрямів, де можлива участь вищих навчальних закладів, під-приємців ("Еразмус +", "Горизонт 2020" тощо) | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради; вищі навчальні закла-ди міста (за згодою) | | | | | 2 півріччя  2016 р. | | | |
| ***1*** | ***2*** | | | | | ***3*** | | | ***4*** | | | | | | ***5*** | | | |
| 1.2 | Сприяння проведенню тре-нінгів, семінарів з напи-сання грантових проектів | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | Управління економі-ки, розвитку підпри-ємництва виконкому Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади міста (за зго-дою) | | | | | | Жовтень – грудень  2016 р. | | | |
| 1.3 | Налагодження зв’язків з координаторами міжнарод-них програм | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | Управління економіки, розвитку підприємниц-тва виконкому Криво-різької міської ради; вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | | | | | Жовтень 2016 – лютий  2017 рр. | | | |
| 1.4 | Підтримка грантових про-ектів науковців та підпри-ємців міста та сприяння їх реалізації | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому міської ради, комунальне підприєм-ство "Інститут розвит-ку міста Кривого Ро-гу" Криворізької місь-кої ради; вищі нав-чальні заклади міста, науково- дослідні ус-танови (за згодою) | | | | | | 2017 –  2019 рр. | | | |
| 2 | Інформаційна підтримка інноваційних розробок | | | | | Відділ інформатизації, пре-си та інформації апарату міської ради і виконкому | | | Управління освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради, комунальне підпри-ємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади міс-та (за згодою) | | | | | | 2018,  2019 рр. | | | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | | 50 000 грн.  Міський бюджет, позабюджетні кошти | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***B.2.2. Розвиток інноваційних лабораторій / інкубаторів, зокрема для молоді*** | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Розширення міжнародної співпраці в галузі вищої освіти*** | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Метою проекту є створення умов для розвитку міжнародної співпраці в галузі освіти та підготовки спеціалістів через партнерство із закордонними університетами, науковими установами.  Програми стажування, обміну досвідом, залучення спеціалістів та створення умов для реалізації їх проектів, що сприятиме виходу економіки міста на інший технологічний рівень. Реалізація проекту надасть можливість покращення працевлаштування випускників за фахом навчання, підвищить рівень мобільності студентів та викладачів з метою навчання, участі в тренінгових подіях та викладанні, покращить співпрацю з європейськими вузами та науковими установами | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Розвиток міжнародної співпраці в галузі освіти та підготовка спеціалістів через партнерство із закордонними університетами.  Підвищення рівня кваліфікації, мобільності студентів та викладачів  Покращення працевлаштування випускників за фахом як висококваліфікованих | | | | | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Кількість діючих лабораторій | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | Виконуюча обов’язки началь-ника управління  Кріпак Тетяна Петрівна | | |
| ***Виконавці*** | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління розвитку підприємництва, економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання заходу*** | |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | | | ***5*** | |
| 1 | Розширення міжнародних зв’язків, налагодження партнерських відносин з провідними європейськими вищими навчальними зак-ладами, заохочення участі іноземних викладачів та студентів у навчальному процесі, стимулювання розвитку он-лайн-освіти на базі провідних вищіх нав-чальних закладів міста | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Вищі навчальні закла-ди міста (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. | |
| 1.1 | Проведення моніторингу існуючих міжнародних зв’-язків, партнерських відно-син, участі іноземних викладачів та студентів у навчально-виховному про-цесі, он-лайн-освіти на базі вищих навчальних закладів міста | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Вищі навчальні закла-ди міста (за згодою) | | | 2 півріччя 2016 р. | |
| 1.2 | Проведення презентацій та "круглих столів" з питання обміну досвідом роботи вищих навчальних закладів міста | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Вищі навчальні закла-ди міста (за згодою) | | | 1 квартал 2017 р. | |
| ***1*** | ***2*** | | | | | ***3*** | | ***4*** | | | ***5*** |
| 1.3 | Поширення досвіду спів-праці та отримання под-війного диплому студен-тами Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Вищі навчальні закла-ди міста (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. |
| 2 | Укладання договорів про співпрацю між вищими навчальними закладами міста та закордонними вищими навчальними зак-ладами | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | Вищі навчальні закла-ди міста, закордонні (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. |
| 3 | Укладання договорів про співпрацю між вищими навчальними закладами міста та закордонними підприємствами з метою проходження виробничої практики студентами | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | Cуб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. |
| 4 | Вивчення досвіду та про-ведення семінару для ви-щих навчальних закладів міста з питання он-лайн-освіти | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Вищі навчальні закла-ди міста (за згодою) | | | 2 півріччя 2017 р. |
| 5 | Організація та проведення семінару-практикуму з пи-тання запровадження еле-ментів он-лайн-освіти у вищих навачальних закла-дах міста | | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Вищі навчальні закла-ди міста (за згодою) | | | 2018 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | 20 000 грн.  Міський бюджет | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | | ***В.2.3. Комерціалізація інновацій*** | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | | ***Розробка системи комерціалізації інновацій*** | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Для того, щоб всі прогресивні технології могли перетворитися з науково-дослідних та експериментальних розробок у реалізований інноваційний проект, необхідно забезпечити комерціалізацію інтелектуальної власності й оцінити ефективність від її впровадження, що зумовлює зростання економічного ризику. Одним з факторів, що стримують упровадження інновацій, є відсутність тісної співпраці науки з виробничою сферою, маркетингових досліджень для виконання наукових робіт, механізму відбору розробок, які можна комерціалізувати.  Комерціалізація інновацій це послідовний процес: від появи ідеї до впровадження інноваційного продукту на ринку.  Необхідне створення системи стимулів для вищих навчальних закладів і бізнесу, що сприятиме передачі ідей між науковими й діловими колами. Зохочення вищих навчальних закладів міста до написання дипломних проектів за напрямами, визначеними Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, наприклад з тем:  - "Створення гідрологічної режимної мережі свердловин для спостереження за підземними водами";  - "Зменшення обсягів промислових відходів";  - "Упровадження енергозберігаючих технологій промислових підприємств";  - "Створення кластеру високотехнологічного машинобудування";  - "Створення кластеру виробництва будівельних матеріалів";  - "Розробка додатків для андроїдів з можливостями використання ресурсу Центру надання адміністративних послуг "Муніціпальний центр послуг м.Кривого Рогу";  - "Створення логістичного центру";  - "Розвиток промислового туризму" тощо | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Створено умови для передачі ідей між науковими та діловими колами. Забезпечено підтримку науково-дослідних та експериментальних розробок | | | | | | |
| ***Індикатор виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Кількість упроваджених наукових розробок у місті | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління освіти і науки,  економіки  виконкому Криворізької міської ради | | | | Виконуюча обов'язки начальника управління Кріпак Тетяна Петрівна,  начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна | | |
| ***Виконавці*** | | Управління освіти і науки, економіки виконкому Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет", науково-дослідні установи та організації міста (за згодою) | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2017 – 2019 рр. | | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Створення системи стимулів для вищих навчальних закладів і бізнесу, що сприяє передачі ідей між діловими й науковими колами | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | Вищі навчальні заклади міста, суб'єкти господарювання, науково-дослідні установи та організації міста (за згодою) | 2017 –  2019 рр. |
| 1.1 | Укладання меморандуму про співпрацю між виконкомом Криворізької міської ради та Державним вищим навчальним закладом "Криворізький національний університет" | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | Управління економіки виконкому міської ради, вищі навчальні заклади міста (за згодою) | 2017 р. |
| 1.2 | Проведення зустрічей зі студентською молоддю з метою заохочення її до написання курсових та дипломних проектів за напрямами Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року | | | | Управління освіти і науки, економіки виконкому Криворізької міської ради, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, вищі навчальні заклади міста (за згодою) | 2017-  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 2 | Залучення фахівців виконкому Криворізької міської ради та суб'єктів господарювання міста до процесу підготовки й захисту дипломних проектів | | | | Управління освіти і науки, економіки виконкому Криворізької міської ради | | Відділи, управління, ін-ші виконавчі органи міської ради; суб'єкти господарювання, науково-дослідні установи та організації міста, вищі навчальні заклади міста (за згодою) | 2017 –  2019 рр. |
| 2.1 | Сприяння в отриманні студентами інформації, необхідної для підготовки дипломних робіт за тематикою Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року | | | | Управління освіти і науки, економіки виконкому Криворізької міської ради, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | Відділи, управління, ін-ші виконавчі органи міської ради; суб'єкти господарювання, науково-дослідні установи та організації міста, вищі навчальні заклади міста (за згодою) | 2017 –  2019 рр. |
| 2.2 | Підготовка висновків фахівцями відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради; науково-дослідних установ щодо необхідності та можливостей упровадження роз-робок, виконаних у дипломних роботах | | | | Управління освіти і науки, економіки виконкому Криворізької міської ради, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | Відділи, управління, ін-ші виконавчі органи міської ради; суб'єкти господарювання, науково-дослідні установи та організації міста, вищі навчальні заклади міста (за згодою) | 2017 –  2019 рр. |
| 3 | Вивчення та впровадження основних інструментів інноваційного маркетингу для здійснення просування науково-технічних розробок на ринку | | | | Науково-дослідні установи та організації міста (за згодою) | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | 2017 –  2019 рр. |
| 4 | Забезпечення інформування /промоції науково-технічних розробок у засобах масової інформації, у мережі Інтернет. Проведення виїзних семінарів на підприємствах з презентацією науково-техніч-них розробок, розсилання інформації про розробки тощо | | | | Науково-дослідні установи та організації міста, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | Управління освіти і науки, економіки виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | 2018,  2019 рр. |
| 5 | Пошук і залучення бізнес-партнерів для впровадження науково-технічних розробок | | | | Науково-дослідні установи та організації міста, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" (за згодою) | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***В.3.1. Система навчання та інформаційної підтримки місцевих суб'єктів господарювання*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Ефективна система підтримки місцевих суб'єктів господарювання*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Cтворення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, наповнення місцевого бюджету за рахунок сталого розвитку підприємництва, підвищення інформованості суб’єктів господарювання щодо вимог чинного законодавства. Спрощення доступу підприємців до необхідних інформаційно-аналітичних матеріалів з різних аспектів ведення підприємницької діяльності. Запровадження циклу тренінгів з розробки інвестиційних проектів з урахуванням місцевих можливостей. Орієнтування потенціалу місцевих товаровиробників на європейські стандарти | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Сталий розвиток місцевого підприємництва | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Темпи росту / скорочення кількості суб'єктів підприємницької діяльності | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | | | | | Начальник управління  Рижкова Ірина Олександрівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; Криворізьке представництво Дніпропетровської торгово-промислової палати, Державне підприємство "Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Вивчення фактичного стану розвитку підприємництва (соціологічне дослідження бізнес-клімату) | | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого  Рогу" Криворізької місь-кої ради | | Щокварталу  2016 –  2019 рр. |
| 2 | Організація та проведення семінарів для суб’єктів господарювання з актуальних питань ведення бізнесу | | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Виконкоми районних у місті рад; Криворізьке представництво Дніпропетровської торгово- промислової палати, Державне підприємство "Криворізький науково-виробничий центр стан- | | За графіком  2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  |  | | | |  | дартизації, метрології та сертифікації", Криворізький міський центр зайнятості, суб’єкти господарювання – надавачі освітніх послуг (за згодою) | |  |
| 3 | Проведення циклу тренінгів з розробки інвестиційних проектів | | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу"; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2017 р. |
| 4 | Розвиток модуля "Віртуальний бізнес – інкубатор" порталу "Криворізький ресурсний центр" | | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | 2016 –  2019 рр. |
| 4.1 | Розробка алгоритмів поряд-ку відкриття об’єктів бізнесу за необхідними напрямами | | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | 2016 –  2019 рр. |
| 4.2 | Започаткування роботи рубрики "Вікно в Європу" у розділі "Навчальний май-данчик" на порталі "Криво-різький ресурсний центр" | | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | 2017 –  2019 рр. |
| 4.3 | Забезпечення функціонуван-ня консультаційного центру з питань надання практичної допомоги у відкритті власної справи, формування навичок ведення бізнесу | | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| 4.4 | Видання брошури "Віртуальний бізнес-інкубатор: електронна платформа керування міської влади" | | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Суб’єкти господарюва-ня – надавачі поліграфічних послуг (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 5 | Підвищення рівня поінформованості суб’єктів господарювання з питань дерегуляції господарської діяльності та реалізації державної регуляторної політики, у тому числі через розповсюдження посібників з ухваленими регуляторними актами | | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Виконкоми районних у місті рад, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради – розробники регуляторних актів; Криворізьке представництво Дніпропетровської торгово-промислової палати, Державне підприємство "Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", Криворізький міський центр зайнятості, засоби масової інформації (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | 226,144 тис.грн. (без урахування коштів на фінансування заходів, зазначених у пунктах 4) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.2. Система маркетингової підтримки суб'єктів господарювання*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Маркетингова підтримка суб'єктів господарювання*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Здійснення заходів щодо маркетингової підтримки, орієнтованої на ефективне використання ресурсного та інноваційного потенціалу місцевого бізнесу, товаровиробників, що сприятиме імпортозаміщенню, виявленню "маркетингових дір", підвищенню іміджу місцевого підприємництва | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Відкриття нових об’єктів бізнесу, зростання обсягів товарообігу та послуг | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоткова оцінка бізнес-клімату за результатами анкетування підприємців | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | | | | Начальник управління  Рижкова Ірина Олексіївна | |
| ***Виконавці*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | | | | | |
| ***Співвиконанавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради та виконкому, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, молодіжний виконком; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Інтерактивне опитування мешканців з питань вивчення попиту на товари та потреби на послуги міських підприємців | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради , молодіжний виконком | | Щопівроку 2017 –  2019 рр. |
| 2 | Облікування місцевих об’єктів бізнесу, формування ресурсу "Малий бізнес" на порталі "Криворізький ресурсний центр" з відображенням їх у мультимедійній енциклопедії ресурсів міста | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | На 01 число кожного місяця протягом 2016 –  2019 рр. |
| 3 | Розробка Кодексу гостинності та впровадження проекту "Криворізька гостинність" | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2018 р. |
| 4 | Актуалізація рубрики "Марка якості Криворіжжя" на порталі "Криворізький ресурсний центр" з урахуванням збільшення кількості учасників проекту.  Виготовлення брошури "Мар- ка якості "Криворіжжя" | | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання – надавачі поліграфічних послуг (за згодою) | | 2016 –  2019 рр.,  2017 р. |
| 5 | Сприяння надходженню на споживчий ринок сільгосп-продукції і товарів від виробників, створення умов для її реалізації | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Виконкоми районних у місті рад; керівники ринків міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 6 | Модернізація ресурсу "Ринки" з висвітленням кількості місць для товаровиробників | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | 2017 р. |
| 7 | Організація виставок-ярмарків, у тому числі за участю товаровиробників | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр.  за окремим графіком |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 8 | Проведення конкурсу-рейтингу серед суб’єктів господарювання з відзначенням переможців та висвітленням у засобах масової інформації, у мережі Інтернет | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Виконкоми районних у рад, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, що співпрацюють з підприємцями; Криворізький міський та Інгулецький і Тернівський районні центри зайнятості, об’єкти інституцій підтримки підприємництва (за згодою) | | Липень - вересень 2016 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | 3 тис. грн. без урахування коштів на фінансування заходів пунктів 4, 5 міський бюджет | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***В.3.3 Розвиток соціальних форм підприємництва*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Розвиток ефективних моделей соціального підприємництва*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Сприяння соціально-економічному розвитку територіальної громади через популяризацію й підтримку соціального підприємництва. Зміцнення економічного потенціалу та розвиток соціального підприємництва. Просування системи практичних знань, навичок і ефективних моделей фінансової поведінки на принципах соціального підприємництва, виявлення його нових форм, упровадження нових соціальних муніципальних проектів | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Розширення кола надання послуг соціального підприємництва та їх споживачів | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Збільшення чисельності суб’єктів господарювання міста, які працюють за принципами соціального підприємництва | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | | | | | Начальник управління  Рижкова Ірина Олексіївна | |
| ***Виконавці*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Організація зустрічей із суб'єктами господарювання з метою виявлення нових форм соціальної діяльності підприємництва й ефективних моделей соціального підприємництва | | | | Управління розвитку під-приємництва виконкому міської ради | Виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2016 - 2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2 | Проведення тренінгів із суб'єктами господарювання щодо навичок соціального підприємництва та подальшої розробки бізнес-планів | | | | Управління розвитку під-приємництва виконкому міської ради | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу", виконкоми районних у місті рад; залучені консультанти (за згодою) | | 2017 - 2019 рр. |
| 3 | Забезпечення консультаційної допомоги суб'єктам господарювання при ініціюванні та впровадженні нових муніципальних проектів на правах соціального партнерства | | | | Управління розвитку під-приємництва виконкому міської ради | Виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької місь-кої ради; залучені консультанти (за згодою) | | 2016 - 2019 рр. |
| 4 | Упровадження нових соціальних проектів:  - "Кривий Ріг – місто дитячих розваг";  - "Підприємницький воркшоп";  - "Кіно без віку";  - "Соціальні кафе Криворіжжя" | | | | Управління розвитку під-приємництва виконкому міської ради | Виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 р.,  2017 р.,  2018 р.,  2019 р. |
| 5 | Висвітлення результатів та до-сягнень соціального підприєм-ництва в засобах масової інформації, мережі Інтернет | | | | Управління розвитку під-приємництва виконкому міської ради | Суб’єкти господарю-вання – надавачі поліграфічних послуг (за згодою) | | 2017 рік |
| 6 | Виготовлення буклета "Соціальні ініціативи підприємництва" | | | | Управління розвитку під-приємництва виконкому міської ради | Виконкоми районних у місті рад; муніципальні засоби масової інформації, суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2016 - 2019 рр. |
| 7 | Моніторинг результавності функціонування соціальних муніципальних проектів | | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2016 - 2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | 5 тис. грн., міський бюджет, кошти суб’єктів господарювання | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***В.3.4. Розвиток інституцій інфраструктури підтримки підприємництва*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Бізнес-інкубатор*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Формування сприятливих умов для стартового розвитку малих підприємств м. Кривого Рогу через надання їм певного комплексу послуг і ресурсів. Передбачається створення бізнес-інкубатора, функціонування якого забезпечить підвищення конкурентоспроможності діючих суб'єктів підприємницької діяльності та компаній на ринку шляхом надання всебічної допомоги підприємцям на всіх стадіях організації і функціонування підприємств, сприяння формуванню та розвитку інфраструктури підтримки малого й середнього бізнесу, створення нових робочих місць.  Надання консультацій з питань організації й ведення підприємницької діяльності, комунікаційних послуг (телефон, факс, електронна пошта, Інтернет), друку документів, організації зустрічей з потенційними партнерами та замовниками, послуг з пошуку офісних і виробничих приміщень; допомоги в бізнес-плануванні тощо | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу. Розширення об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Кількість користувачів послуг інституцій підтримки бізнесу | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | Директор  Хохба Олена Тарієлівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління економіки, освіти і науки, комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, молодіжний виконком; вищі навчальні заклади міста, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  | Здійснення розрахунків, необхідних для функціонування "Бізнес інкубатора" | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | 2016 р. |
|  | Визначення джерел фі-нансування проекту | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки, фінансове, розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | | 4 квартал 2016 р. |
|  | Моніторинг вільних при-міщень для роботи "Біз-нес інкубатора", у разі необхідності - розробка проектної документації на його ремонт | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління комуналь-ної власності міста ви-конкому Криворізької міської ради, викон-коми районних у місті рад | | 1 півріччя 2017 р. |
|  | Визначення потреби в обладнанні приміщення меблями та оргтехнікою | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки, розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради | | 1 півріччя 2017 р. |
|  | Оснащення "Бізнес-інкубатора" | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки, освіти і науки, кому-нальної власності міс-та виконкому Криво-різької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | 1 півріччя 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  | Розробка Положення про роботу "Бізнес інкуба-тора" | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки, освіти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | 2 квартал 2017 р. |
|  | Оголошення та прове-дення конкурсу на участь у роботі "Бізнес інкуба-тора" | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки, освіти і науки, роз-витку підприємництва виконкому Криворізь-кої міської ради | | 2 квартал 2017 р. |
|  | Забезпечення функціонування "Бізнес інкубато-ра" | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2 півріччя 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Орієнтовна сума 400 тис. грн.  Міський бюджет/донори/інвестори | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.5. Розвиток трудових ресурсів, створення системи забезпечення під-приємств міста кваліфікованими кадрами*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Система моніторингу міського ринку праці та забезпечення підприємств міста кваліфікованими кадрами*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради разом із центрами зайнятості та з навчальними закладами міста із залученням представників бізнесу проводять аналіз попиту та пропозицій на ринку праці, забезпечують роботодавців міста висококваліфікованими кадрами | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Налагодження балансу між попитом та пропозицією на ринку праці.  Підготовка висококваліфікованих працівників для забезпечення потреб роботодавців міста | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток працівників, які мають вищу освіту до загальної чисельності працівників у місті. Співвідношення працевлаштованих випускників вищих, професійно-технічних навчальних закладів до загальної чисельності підготовлених ними випускників | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, ПІБ*** | |
| Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Благун Інеса Михайлівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління праці та соціального захисту населення, освіти і науки, розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; Криворізький міський, Інгулецький та Тернівський районні центри зайнятості, вищі та професійно-технічні навчальні зак-лади, міські засоби масової інформації, підприємства й роботодавці міста (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Створення системи моніторингу міського ринку праці: аналіз попиту та пропозицій на ринку праці, інформування громадян про потреби роботодавців | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради;  Криворізький міський, Інгулецький та Тернівський районні центри зай-нятості (за згодою) | Криворізький міський, Інгулецький та Тернів-ський районні центри зайнятості, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| 1.1 | Здійснення аналізу попиту й пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці | | | Криворізький міський, Інгулецький та Тернівський районні центри зайнятості (за згодою) | Роботодавці (за згодою) | | Щопівроку 2017 –  2019 рр. |
| 1.2 | Здійснення аналізу стану зареєстрованого ринку праці в місті | | | Криворізький міський, Інгулецький та Тернівський районні центри зайнятості (за згодою) | Роботодавці (за згодою) | | Щопівроку 2017 –  2019 рр. |
| 1.3 | Забезпечення інформу-вання громадськості міста про стан ринку праці в місті | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | Криворізький міський, Інгулецький та Тернівський районні центри зайнятості (за згодою) | | Щопівроку 2017 –  2019 рр. |
| 2 | Запровадження практики соціального партнерства між роботодавцями та вищими, професійно-технічними навчальними закладами (підготовка висококваліфікованих фахівців робітничих спе-ціальностей нової формації, їх участь у створенні робочих місць для тих працівників, які вивільняються) | | | Управління праці та соціального захисту населення, освіти і науки, економіки виконкому Криворізької міської ради | Управління освіти і науки, економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; вищі та професійно-технічні навчальні заклади, підприємства (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 2.1 | Вивчення світового досвіду соціального партнерства | | | Управління праці та соціального захисту населення, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |  | | Липень – серпень  2016 р. |
| 2.2 | Здійснення аналізу необхідності впровадження соціального партнерства між роботодавцями міста й вищими та професійно-технічними навчальними закладами | | | Управління освіти і науки, економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; підприємства, вищі та професійно-технічні навчальні заклади (за згодою) | | Вересень – жовтень 2016 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2.3 | Проведення зустрічі зацікавлених сторін з питання соціального партнерства та підготовка спільного плану дій на 2017 – 2019 роки | | | Управління праці та соціального захисту населення, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, вищі та професійно-технічні навчальні заклади, суб'-єкти господарювання (за згодою) | | Листопад –грудень  2016 р. |
| 3 | Підготовка кваліфіко-ваних кадрів на замов-лення суб’єктів госпо-дарювання малого й середнього бізнесу | | | Управління праці та соціального захисту населення, розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради; Криворізький міський, Інгулецький та Тернівський районні центри зайнятості (у разі звернення роботодавців) (за згодою) | Вищі та професійно-технічні навчальні заклади (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 3.1 | Організація професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних на замовлення роботодавців під гарантоване працевлаштування | | | Криворізький міський, Інгулецький та Тернівський районні центри зай-нятості (за згодою) | Роботодавці (за потреби в професійній підготовці кадрів для подальшого працевлаштування), вищі та професійно-технічні навчальні заклади (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 3.2 | Удосконалення системи інформаційної підтримки суб’єктів господарювання | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 2016 –  2019 рр. |
| 3.3 | Виготовлення інформа-ційних матеріалів для суб’єктів господарюван-ня "Відповідальне під-приємництво – соціальна впевненість громади в завтрашньому дні" | | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 2016 р. |
| 4 | Удосконалення системи профорієнтації та підвищення адаптованості молоді до потреб ринку праці, підвищення престижності робочих професій | | | Управління праці та соціального захисту населення освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; Криворізький міський, Інгулецький та Тернівський ра- йонні центри зайнятості (за згодою) | Районні відділи освіти; міські засоби масової інформації, вищі та професійно-технічні навчальні заклади (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 4.1 | Забезпечення інформу-вання учнів 8 - 11 класів щодо ситуації на ринку праці | | | Криворізький міський, Інгулецький та Тернівський районні центри зайнятості (за згодою) | Районні відділи освіти | | 2017 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 4.2 | Ініціювання проведення циклу передач у міських засобах масової інформації про професії, затре-бувані на ринку праці | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | Міські засоби масової інформації (за згодою) | | Січень  2017 р. |
| 4.3 | Підготовка "дорожньої карти абітурієнта" спільно з вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації з інформацією про спеціальності, за якими проводиться підготовка, та можливостями майбутнього працевлаштування | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Вищі навчальні заклади (за згодою) | | Травень 2017 р. |
| 4.4 | Продовження профорієн-таційних заходів для учнівської молоді з метою формування професійних намірів відповідно до потреб сучасного ринку праці | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Криворізький міський, Інгулецький та Тернівський районні центри зайнятості, вищі та професійно-технічні навчальні заклади (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | 4 600,00 грн. – на 2016 рік (міський бюджет).  2017 – 2019 роки - коштом міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***В.4.1. Створення організаційних та інституційних засад для залучення інвестицій*** | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Залучення інвестицій та розвиток міжнародної діяльності*** | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Розробка та реалізація Програми залучення інвестицій та розвитку міжнародної діяльності сприятиме формуванню в Кривому Розі ефективної системи, що забезпечуватиме комплексний підхід до питання залучення інвестицій у економіку міста та розвитку міжнародної співпраці в усіх сферах життєдіяльності міста, формування його позитивного міжнародного іміджу, що в підсумку матиме безпосередній позитивний вплив на добробут мешканців Кривого Рогу, популяризація міста на міжнародній арені | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Формування позитивного іміджу.  Активізація інвестиційної діяльності та створення умов для більш ефективного залучення іноземних інвестицій,  Створення робочих місць та збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відношення кількості впроваджених інвестиційних проектів до загальної кіль-кості інвестиційних пропозицій | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна | |
| ***Виконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне під-приємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради; Криворізьке представництво Дніпропетровської торгово-промислової палати (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| 1 | Підготовка проекту Програми залучення інвестицій та розвитку міжнародної співпраці в м.Кривому Розі на 2016 - 2020 роки | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Травень -червень 2016 р. |
| 2 | Проведення семінарів, тренінгів з питань підготовки проектних заявок на участь у конкурсних відборах, презентаціях проектів для потенційних інвесторів (грантодавців) і кредиторів та ін. | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприє-мство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | 2016 –  2019 рр. |
| 3 | Залучення експертів з питань розвитку міжнародної співпраці | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | 2016 –  2019 рр. |
| 4 | Проведення форумів інвестиційної спрямованості | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство"Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Листопад-грудень 2016 р. |
| 5 | Проведення щорічного форуму інституцій місцевого розвитку | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство"Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | 2017 –  2019 рр. |
| 6 | Щорічне звітування про виконання Програми | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради | Січень  2017 –  2020 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.4.1. Створення організаційних та інституційних засад для залучення інвестицій*** | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Розробка механізму забезпечення соціальної відповідальності бізнесу та прозорості використання інвестиційних коштів (про порядок подання пропозицій)*** | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Метою проекту є забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку міста для комфортного проживання членів територіальної громади, вирішення нагальних проблем, як-от: розвиток, обслуговування, будівництво, ремонт, утримання об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, що дає можливість будувати успішне розвинене місто задля майбутнього | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | Забезпечення комфортних умов проживання мешканців міста, утримання об'єктів соціального значення на належному рівні, будівництво (реконструкція) об'єктів соціального значення | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | Відношення кількості впроваджених інвестиційних проектів до загальної кількості інвестиційних пропозицій | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна | |
| ***Виконавці*** | | | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Суб'єкти господарювання міста (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2016 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Проведення роз'яснювальної роботи із суб'єктами господарювання з питань соціальної відповідальності | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради | | 2 півріччя 2016 р. |
| 2 | Збір пропозицій від управліннь, відділів, інших виконавчих органів міської ради щодо проектів, які необхідно включити до протоколів узгодження переліку робіт, що виконуватимуться в поточному році | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради | | Січень –  лютий  2017 р. |
| 3 | Обговорення наданих пропозицій та включення першочергових проектів до протоколів узгодження й погодження їх із суб'єктами господарювання | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання міста (за згодою) | | Лютий –  березень 2017 р. |
| 4 | Підготовка проекту договору про соціально-корпоративну співпрацю та його підписання | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання міста (за згодою) | | Квітень - вересень 2017 р. |
| 5 | Реалізація проектів соціального партнерства | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради; суб'єкти господарювання міста (за згодою) | | 2017 – 2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 6 | Проведення моніторингу ви-конання робіт (послуг) та заходів шляхом отримання інформації від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, виконкомів районних у місті рад | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання міста (за згодою) | | 2017 – 2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.4.2. Маркетинг території та цільовий пошук інвесторів*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Проведення інвестиційних ярмарок (виставок)*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Проведення спільно з громадськими об’єднаннями підприємців, Криворізьким представництвом Дніпропетровської торгово-промислової палати, міжнародними підприємствами та виконкомом міської ради інвестиційних ярмарків і виставок. Такі заходи організовують та проводять не рідше одного разу на рік з метою укладання прямих торговельних угод за зразками продукції з підприємствами, розповсюдження інформації з кінцевою метою стимулювання продажів, просування бренду міста Кривого Рогу, обміну досвідом, налагодження як національної, так і міжнародної торгівлі, а також залучення інвестицій | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Кількість проведених ярмарків і виставок. Кількість запрошених національних і зарубіжних підприємств. Кількість укладень торговельних угод. Кількість залучених національних і міжнародних інвесторів | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Рівень пізнання міста. Частка позитивних публікацій як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні до кількості загальних публікацій про місто | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління економіки виконкому Криво-різької міської ради | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна | |
| ***Виконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад; Криворізьке представництво Дніпропетровської торгово-промислової палати, громадські об’єднання підприємців, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2017, 2018 рр. | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Розробка плану прове-дення заходу | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління розвитку підприємництва ви-конкому міської ради, відділ преси та інфор-мації апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у | | Січень 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  |  | | |  | місті рад, Криворізьке представництво Дніп-ропетровської торго-во-промислової палати (за згодою) | |  |
| 2 | Організаційна підготовка проведення заходу (пла-нування, запрошення, підготовка виставки та матеріалів, презентаційні заходи) | | | Управління економіки виконко-му Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління розвитку підприємництва викон-кому міської ради, ви-конкоми районних у місті рад, Криворізьке представництво Дніп-ропетровської торгово-промислової палати (за згодою) | | Лютий –  березень 2017 р. |
| 3 | Проведення ярмарку (виставки) | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ра-ди, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кри-вого Рогу" Криворізької місь-кої ради | Управління економіки, розвитку підприємниц-тва виконкому міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і викон-кому, виконкоми район-них у місті рад; Криво-різьке представництво Дніпропетровської торгово-промислової палати, громадські об’-єднання підприємців, суб’єкти господарю-вання (за згодою) | | Квітень –  травень 2017 р. |
| 4 | Інформаційна кампанія висвітлення заходу | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ра-ди, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кри-вого Рогу" Криворізької місь-кої ради | Відділ преси та інфор-мації апарату міської ради і виконкому | | Травень 2017 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет, кошти донорських організацій, кошти підприємств | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.4.2. Маркетинг території та цільовий пошук інвесторів*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Реалізація Маркетингової стратегії міста Кривого Рогу*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)***Забезпечення бажаного місця й ролі Кривого Рогу серед інших міст і в свідомості цільової аудиторії. Формування маркетингової комунікації, а саме виконання комплексу заходів з доведення маркетингового послання міста до цільової аудиторії. Проведення маркетингових досліджень для визначення перспективних соціально-економічних ніш і конкурентних позицій, які необхідно посісти місту.  Насичення міста брендовими ознаками, що сприяють його маркетингу. Позиціонування міста через "врощування" бренду в міське середовище, створення маркетингових продуктів для основних цільових груп, реалізація проектів з "вирощування" бренду | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Підвищення інвестиційної привабливості міста | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Рівень пізнання міста. Частка позитивних публікацій як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні до кількості загальних публікацій про місто | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління економіки виконкому Криворізької міської ради,  комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна,  директор Хохба Олена Тарієлівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; громадські об’єднання підприємців, суб’єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Реалізація Маркетингової стратегії міста Кривого Рогу | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, суб'єкти господарювання, гро-мадські організації, об'єднання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 1.1 | Вивчення громадської думки (проведення соціологічних опитувань) щодо ставлення до бренду міста Кривого Рогу та його впізнаваності | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | | Січень –  лютий  2017 р. |
| 1.2 | Ознайомлення з національ-ним і міжнародним досвідом маркетингу територій. Дос-лідження інновацій у сфері маркетингу територій | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | | Січень –  березень  2017 р. |
| 1.3 | Застосування кращих на-ціональних і міжнародних практик з інтеграції бренду міста | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад, суб'єкти господа-рювання, громадські організації, об'єднання (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| 1.4 | Організація проведення "круглих столів", форумів, виставок, ярмарків | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут роз- | Управління розвитку підприємництва ви-конкому міської ради, громадськими об’єд- | | 2017 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  |  | | | витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | наннями підприємців, суб’єкти господарю-вання, громадські ор-ганізації (за згодою) | |  |
| 1.5 | Проведення флешмобів, ін-формаційних кампаній із символікою бренду в рамках загальноміських заходів | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад, громадські об’єд-нання підприємців, суб’єкти господарюван-ня, громадські органі-зації (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| 2 | Підготовка пропозицій щодо внесення змін до рішення міської ради від 29.07.2014 №2804 "Про затвердження Маркетингової стратегії міста Кривого Рогу" (у разі необхідності) | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад | | 2017 –  2019 рр. |
| 3 | Підготовка проекту рішення виконкому Криворізької міської ради "Про затвер-дження заходів з реалізації Маркетингової стратегії міс-та Кривого Рогу в 2018, 2019 роках" | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут роз-витку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад | | Листопад – грудень 2017 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | | | ***В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів*** | | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | | | ***Удосконалення функціональних можливостей модуля "Путівник інвестора" (розробка додаткових мовних варіантів)*** | | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Забезпечення інвестиційної привабливості міста, сприяння доступності іноземного інвестора до наявних інформаційних ресурсів міста. Адаптація існуючого механізму для створення німецькомовної версії модуля "Путівник інвестора" | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | Збільшення відвідування модуля мешканцями німецькомовних країн | | | | | | | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | Кількість підготовлених промислових (інвестиційних) майданчиків / зон | | | | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | | | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | | | Начальник управління  Підпалько Тетяна Анатоліївна | | |
| ***Виконавці*** | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | | | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Комунальне підприємство"Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2016 – 2019 рр. | | | | | | | | | | | | |
| ***№ з/п*** | | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін***  ***виконання заходу*** | |
| ***1*** | | ***2*** | | | | | | ***3*** | | | ***4*** | | | ***5*** | |
| 1 | | Збір пропозицій щодо модернізації модуля від уп-равлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради | | | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради | | | Грудень 2016 р. | |
| 2 | | Розробка заходів з удосконалення функціональних можливостей модуля | | | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і викон- кому, відділи, управ-ління, інші виконавчі органи міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | Лютий  2017 р. | |
| 3 | | Підготовка технічного зав-дання на розробку нового модуля | | | | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради | | | Березень 2017 р. | |
| 4 | | Пошук джерел фінансування модуля та підготовка бюджетної заявки | | | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | Травень 2017 р. | |
| 5 | | Підготовка пропозицій щодо включення в проект бюджету видатків на реалізацію заходу | | | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради, відділ стратегії роз-витку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | | 2017 р. | |
| 6 | | Реалізація проекту та забезпечення його функціонування | | | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і ви-конкому, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради | | | 2018,  2019 рр. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | | | Коштом міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | | | | | | |
| ***Напрям*** | | | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | | ***В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | | ***Індустріальний парк "Кривбас"*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Інформаційне забезпечення розроблення всіх видів містобудівної та проектної документації, застосування рішень містобудівної документації при плануванні й забудові територій, здійснення містобудівного моніторингу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | | Уведення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу  містобудівного кадастру | | | | | | | | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | | Кількість підготовлених промислових (інвестиційних) майданчиків / зон | | | | | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | | ***Організація*** | | | | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | | | |
| Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | Виконуючий обов’язки начальни-ка управління  Бризецький Олександр Федорович | | | | | |
| ***Виконавці*** | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | | 2016 – 2019 рр. | | | | | | | | | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | | | | ***Термін***  ***виконання заходу*** | | |
| ***1*** | ***2*** | | | | | | | | ***3*** | | ***4*** | | | | ***5*** | | |
| 1 | Заходи з підготовки прове-дення конкурсу з вибору керуючої компанії індустрі-ального парку "Кривбас" | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Кри-ворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | | 2016 р. | | |
| * 1. 1.1 | Аналіз та уточнення най-більш перспективних напря-мів діяльності індустріаль-ного парку | | | | | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | Управління економіки  виконкому Криворізь-кої міської ради | | | | Листопад-грудень 2016 р. | | |
| * 1. 1.2 | Розробка конкурсної доку-ментації | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради комісії | | | | Січень – березень 2017 р. | | |
| 2 | Проведення засідання конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустрільного парку "Кривбас" | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | Члени конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку "Кривбас" | | | | 2017 р. | | |
| ***1*** | ***2*** | | | | | | | | ***3*** | ***4*** | | | | | ***5*** | | |
| 3 | Ухвалення рішення про проведення конкурсу та затвердження конкурсної докумен-тації | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради | Члени конкурсної комісії (за згодою) | | | | | 2017 р. | | |
| 4 | Публікація повідомлення в засобах масової інформації про оголошення відкритого конкурсу з вибору керуючої компанії | | | | | | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | 2017 р. | | |
| 5 | Отримання та розгляд конкурсних пропозицій. Підготовка висновків | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради | Члени конкурсної комісії, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | 2017 –  2019 рр. | | |
| 6 | Визначення переможця. Підготовка та укладання договору з переможцем конкурсу про створення й функці-онування індустріального парку "Кривбас" | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради, комунальне під-приємство "Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Члени конкурсної комісії, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | 2017 –  2019 рр.  Не пізніше 10 робочих днів з дня визначення переможця конкурсу | | |
| 7 | Направлення державному органу повідомлення про набуття юридичною особою статусу керуючої компанії | | | | | | | | Управління економіки ви-конкому Криворізької місь-кої ради | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | 2017 –  2019 рр.  Протягом  3 робочих днів після укладання договору | | |
| 8 | Промоція діяльністі індустріального парку | | | | | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління економіки  виконкому Криворізької міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому | | | | | Після проведення конкурсу | | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | | | | Коштом інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІ-КИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Створення містобудівного кадастру*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Інформаційне забезпечення розроблення всіх видів містобудівної та проектної документації, застосування містобудівної документації при плануванні й забудові територій, здійснення містобудівного моніторингу | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Уведення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Кількість підготовлених промислових (інвестиційних) майданчиків / зон | | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | | |
| Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | | Виконуючий обов’язки начальника управління  Бризецький Олександр Федорович | | | | |
| ***Виконавці*** | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** | | |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** | | |
| 1 | І етап створення містобудівного кадастру | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2018 рр. | | |
| 1.1 | Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2017 р. | | |
| 1.2 | Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2018 р. | | |
| 1.3 | Розроблення та встановлення програмного забезпечення гео-інформаційної системи й гео-порталу містобудівного кадастру | | | Управління містобудування, архітектури та земельних від-носин виконкому Криворізької ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2018 р. | | |
| 1.4 | Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2018 рр. | | |
| 2 | ІІ етап створення містобудівного кадастру | | | Управління містобудування, архітектури та земельних від-носин виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. | | |
| 2.1 | Установлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2019 р. | | |
| 2.2 | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2019 р. | | |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** | | |
| 2.3 | Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування й видача на запит кадастрових документів і довідок | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2016 –  2019 рр. | | |
| 2.4 | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру й геопорталу містобудівного кадастру, уведення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2019 р. | | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | | |

**Напрямок С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУ-**

**ВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ**

**ЖИТТЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.1.1. Здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики в місті*** | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Підтримка громадянської активності*** | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Ефективне врядування залежить від стану комунікації в громаді між її секторами**.** Засобами комунікації, спрямованими на підвищення самосвідомості та відповідальності за власну поведінку, можуть бути, наприклад, такі проекти, як "Нова генерація Кривого Рогу", що передбачає створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення й самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.  Молодь є важливою частиною сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від її здатності бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення. Надзвичайно важливим є питання формування духовних потреб молоді, заінтересованості в пізнанні історичної спадщини народу, залучення її до культурного життя | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | | Посилення громадської активності.  Формування нового рівня суспільної свідомості громади міста | | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | | Рівень участі громадських організацій, ініціатив у загальноміських заходах та проектах | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Комітет у справах сім`ї і молоді виконкому Криворізької міської ради | | | | Голова комітету  Лавренко Світлана Іванівна | | |
| ***Виконавці*** | | | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Молодіжні виконкоми міста та районів, громадські організації (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2016 - 2019 рр. | | | | | | |
| ***№ з/п*** | | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | |
| 1 | | Залучення активної громади міста (у т.ч. громадських орга-нізацій, благодійних фондів, творчих спілок та ін.) до участі в загальноміських заходах, іні-ціюванні та обговоренні міських проектів і програм | | | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ра-ди і виконкому, комітет у справах сім`ї і молоді ви-конкому Криворізької міської ради, управління орга-нізаційно-протокольної ро-боти виконкому міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі орга-ни міської ради, ви-конкоми районних у місті рад; громадські організації, благо-дійні фонди, творчі спілки (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | |
| 2 | Реалізація Програми "Нова генерація Кривого Рогу на 2016 – 2020 рр." | | | | Управління праці та соціаль-ного захисту населення, освіти і науки, комітет у справах сім’ї і молоді виконкому Криворізької міської ради; Криворізький міський центр зайнятості (за згодою) | Виконкоми районних у місті рад | | 2016 –  2019 рр. | |
| 3 | Розвиток творчого та інтелектуального потенціалу молоді | | | | Комітет у справах сім’ї і молоді, управління освіти і науки, культури, комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | Навчальні заклади міста (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| 4 | Виплата іменних стипендій імені:   * Г.І. Гутовського, * О.М. Поля, * В.Ф. Бизова * В.М. Гурова | | | | Комітет у справах сім’ї і молоді виконкому Криворізької міської ради | Навчальні заклади міста (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| 5 | Розвиток громадської актив-ності молоді. Інтеграція до світової та європейської молодіж-ної спільноти | | | | Комітет у справах сім’ї і молоді, управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад, нав-чальні заклади міста, громадські організації (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| 6 | Підтримка молодіжних програм і проектів | | | | Комітет у справах сім’ї і молоді, відділ з питань енер-гоменеджменту та впровад-ження енергозберігаючих технологій, управління освіти і науки, культури, місто-будування, архітектури та земельних відносин, благоустрою та житлової політики, економіки виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад, комунальне підпри-ємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, навчальні заклади міста (за згодою), молодіжні виконкоми міста та районів | | 2016 –  2019 рр. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***C. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЖИТТЯ*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***C.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***C.1.1. Свідома й активна громада міста (система комунікації з громадою)*** | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Військово-патріотичне виховання дітей та молоді*** | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Проведення спільно з громадськими організаціями міста, молодіжними виконкомами міста та районів міста, представниками студентського самоврядування та активної молоді заходів, що сприятимуть розвитку духовності, моральності, національно-патріотичного виховання, шанобливого ставлення до рідного міста (робота волонтерських молодіжних та студентських загонів, акцій для ветеранів війни, конкурсно-розважальні програми, військово-спортивні ігри й змагання, зустрічі з ветеранами війни та учасниками бойових дій) | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | Підтримка місцевих громадських організацій та ініціатив. Виховання різнобічно та гармонійно розвиненого, національно свідомого, високоосвіченого, життєво компе-тентного громадянина, здатного до саморозвитку та самовдосконалення, готового стати на захист своєї Вітчизни | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | Рівень участі громадських організацій/ ініціатив у загальноміських заходах та проектах | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому | | | | | Начальник відділу  Медвідь Тетяна Григорівна | |
| ***Виконавці*** | | | Відділ з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, управління освіти і науки, комітети у справах сім'ї і молоді, з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Виконкоми районних у місті рад, молодіжні виконкоми міста та районів міста, навчальні заклади міста, громадські організації (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2016 - 2019 рр. | | | | | | |
| ***№ з|п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | | ***5*** |
| 1 | Створення волонтерських молодіжних та студентських загонів з метою надання різних видів допомоги учасникам бойових дій, інвалідам і учасникам війни, солдатським вдовам, людям похилого віку | | | | Комітет у справах сім'ї і молоді виконкому Криворізької міської ради, молодіжні виконкоми міста та районів міста, представники студентського самоврядування | Комітети (відділи) у справах сім'ї і молоді виконкомів районних у місті рад | | | 2016, 2017 рр. |
| 2 | Проведення тижня військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх закладах міста | | | | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Відділи з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад; навчальні заклади міста (за згодою) | | | 2016 –  2019 рр. |
| 2.1 | Історичні перерви: мультимедійні презентації "Ста-новлення та розвиток українського війська". | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому; навчальні заклади міста (за згодою) | | | 2018, 2019 рр. |
| 2.2 | Мультимедійні презентації "Озброєння родів військ Збройних сил України" | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Навчальні заклади міста (за згодою) | | | 2018, 2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | | ***5*** |
| 2.3 | Проведення конкурсу малюнків, виробів з пластиліну за тематикою "Наша славна армія" | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Дошкільні, загально-освітні, позашкільні навчальні заклади міста | | | 2017, 2018 рр. |
| 2.4 | Змагання з військово-прик-ладних видів спорту | | | | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | Загальноосвітні навчальні заклади міста (за згодою) | | | 2017 – 2019 рр. |
| 3 | Організація та проведення екскурсій до музеїв, походів по місцям бойової слави. Участь молоді в пошукових роботах | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | 2016 – 2019 рр. |
| 4 | Залучення молоді міста до участі в організації та проведенні урочистих заходів з відзначення державних свят і знаменних дат | | | | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому, управління культури, комітет у справах сім'ї і молоді виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад, молодіжні виконкоми міста та районів міста; громадська організація "СІЧ" м. Кривого Рогу (за згодою) | | | 2016 - 2019 рр. |
| 5 | Проведення міських кон-курсно-розважальних прог-рам "Козацькі розваги", "Козацький квест", "Ко-зацькому роду нема пере-воду", заходів на визна-чення кращих куренів районного осередку гро-мадської організації "СІЧ" м. Кривого Рогу | | | | Комітет у справах сім'ї і молоді виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Громадська організація "СІЧ" м. Кривого Рогу, представники студентського самоврядування, громадські організації (за згодою) | | | 2016 - 2020 рр. |
| 6 | Проведення міських та районних військово-спор-тивних ігор і змагань, "круглих столів", зустрічей, бесід із залученням ветеранів війни | | | | Комітет у справах сім'ї і молоді виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Молодіжні виконкоми міста та районів міста, представники студентського самоврядування | | | 2016 -2020 рр. |
| 7 | Виховання поваги до на-ціональних символів та сим-волів міста (Державних гер-ба, прапора, гімну України, гімну міста Кривого Рогу) | | | | Управління освіти і науки, культури виконкому Криворізької міської ради, відділ внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому | Виконкоми районних у місті рад; громадські організації, вищі навчальні заклади (за згодою) | | | 2016 – 2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | 10 600,00 грн. (міський бюджет) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.1. Свідома й активна громада міста (система комунікації з громадою)*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Відкритий бюджет*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Для забезпечення доступу громадян до відомостей про доходи та видатки місцевого бюджету, особливості його формування та ефективність виконання створюється проект "Відкритий бюджет", що представляє в простій і зрозумілій формі показники міського й районних у місті бюджетів.  На першому етапі проведена робота над загальною схемою й наповненню показників за міським бюджетом. На другому етапі планується робота з деталізації показників міського бюджету та напов-нення районних у місті бюджетів | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Забезпечення відкритості й прозорості влади | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Рівень участі громадських організацій/ ініціатив у загальноміських заходах та проектах | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Рожко Олена Василівна | |
| ***Виконавці*** | | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради; товариство з обмеженою відповідальністю "Нова-Ком" (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, розпорядники коштів всіх рівнів міського та районних у місті бюджетів | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Реалізація ІІ етапу впровадження модуля "Відкритий бюджет" на порталі "Криворізький ресурсний центр" | | | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради, фінансові відділи виконкомів районних у місті рад; товариство з обмеженою відповідальністю "Нова-Ком" (за згодою) | Відділ стратегії розвитку електронних ін-формаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, розпорядники коштів усіх рівнів міського та районних у місті бюджетів | | З серпня 2016 -  2017 рр. |
| 1.1 | Розробка єдиних форм деталізації видатків бюджету за розпорядниками та об'-єктами міського й районних у місті бюджетів і адаптація їх до модуля | | | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради, фінансові відділи виконкомів районних у місті рад, розпорядники коштів усіх рівнів міського та районних у місті бюджетів | Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова-Ком" (за згодою) | | З серпня 2016 -  2017 рр. |
| 1.2 | Доопрацювання функцій та дизайну ресурсу | | | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради, товариство з обмеженою відповідальністю "Нова-Ком" (за згодою) | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | З серпня 2016 -  2017 рр. |
| 1.3 | Забезпечення внесення інформації за звітні періоди | | | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради, фінансові відділи виконкомів районних у місті рад | Розпорядники коштів усіх рівнів міського та районних у місті бюджетів | | Вересень 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2 | Адаптація ресурсу "Відкритий бюджет" до вимог Бюджетного кодексу Ук-раїни у зв'язку із запровадженням у 2017 році програмно-цільового бюджетування місцевих бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом | | | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради, фінансові відділи виконкомів районних у місті рад; товариство з обмеженою відповідальністю "Нова-Ком" (за згодою) | Розпорядники коштів усіх рівнів міського та районних у місті бюджетів | | 2017 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | | ***C. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЖИТТЯ*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | | ***C.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | | ***C.1.1. Свідома й активна громада міста (система комунікації з громадою)*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | | ***Відкритість громадян до прийняття в територіальну громаду міста нових її членів, зокрема внутрішньо переміщених осіб*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Удосконалення інформаційно-просвітницьких зв’язків з громадою шляхом упровадження проектів, розроблених громадськими об’єднаннями внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей, що забезпечать їх підтримку з питань соціальної адаптації й інтеграції в суспільство | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | | Cоціальна адаптація й інтеграція в суспільство внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей | | | | | | | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | | Рівень участі громадських організацій/ ініціатив у загальноміських заходах та проектах | | | | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | | ***Організація*** | | | | | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | |
| Управління праці та соціального захисту населення,  з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | | Начальники управлінь  Благун Інеса Михайлівна,  Жупінас Сергій Іванович | | | |
| ***Виконавці*** | | | | Управління праці та соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому; громадські організації "Криворізьке регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців", "Всеукраїнська асоціація бойових дій та ветеранів антитерористичної операції", "Об’єднання солдатських матерів Криворіжжя " (за згодою) | | | | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради, управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради та виконкомів районних у місті рад, координаційний центр допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям, Криворізькій міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | | | | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | | 2016 - 2019 рр. | | | | | | | | | | | | |
| ***№ з/п*** | | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | | | | ***Термін***  ***виконання заходу*** | |
| 1 | | Проведення аналізу чисельності членів громади з числа внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей з метою забезпечення їх підтримки та адаптації в суспільстві | | | | | | | Управління праці та соціаль-ного захисту населення виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | | Виконкоми районних у місті рад, Криворізькій міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, координаційний центр допомоги учас-никам антитерористичної операції та їх сім’ям (за згодою) | | | | 3 квартал  2016 р. | |
| 2 | | Надання консультативної та практичної допомоги інституціям громадянського суспільва, що здійснюють діяльність з питань підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей у розробці проектів, що забезпечать їх підтримку з питань соціальної адаптації й інтеграції в суспільство згідно з чинним законодавством України | | | | | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Криворізької міської ради і виконкому | | Виконкоми районних у місті рад; Криворізькій міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, координаційний центр допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям, громадські організації (за згодою) | | | | 2016 –  2019 рр. | |
| 3 | | Забезпечення фінансуван-ня (у разі перемоги в конкурсі місцевого розвитку "Громадський бюджет") проектів інституціям громадянського суспільва, що здійснюють діяльність з питань підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей | | | | | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | | | 2016 –  2019 рр. | |
| 4 | | Сприяння реалізації та контролю за цільовим використанням бюджет-них коштів на фінансу-вання проектів перемо-жців конкурсу "Громад-ський бюджет", зазначе-них у п.3 | | | | | | | Управління праці та соціального захисту населен- ня виконкому Криворізької міської ради | | Координаційний центр допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям, громадські організації (за згодою) | | | | 2016 –  2019 рр. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | | | | 2016 рік - 588 194 грн. (міський бюджет) | | | | | | | | | |
| ***Напрям*** | | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ДЛЯ ЖИТТЯ*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | | ***С.1.2. Ефективна взаємодія з органами громадянського суспільства*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | | ***Створення та реалізація міських проектів, сформованих на принципах краудфандингу*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Залучення активних мешканців міста до участі в реалізації громадських ініціатив, спрямованих на побудову комфортного міського середовища та формування розумної міської інфраструктури (Smart Citi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | | | Залучені додаткові ресурси на реалізацію муніципальних проектів, підвищення соціальної відповідальності громадських організацій | | | | | | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | | | Кількість реалізованих спільних проектів | | | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | | | ***Організація*** | | | | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | |
| Відділи з питань внутрішньої політики,  преси та інформації апарату міської ради і виконкому | | | | | | | | Начальники відділів  Медвідь Тетяна Григорівна,  Герасименко Ірина Миколаївна | | | |
| ***Виконавці*** | | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | | | Громадські організації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | | | 2017 - 2019 рр. | | | | | | | | | | | |
| ***№ з/п*** | | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | | | | ***Термін***  ***виконання заходу*** | |
| ***1*** | | ***2*** | | | | | | | ***3*** | | ***4*** | | | | ***5*** | |
| 1 | | Проведення зустрічей з громадськими організаціями з метою об’єднання зусиль для реалізації проектів муніципального розвитку за допомогою краудфандингу | | | | | | | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому, комунальне підприєм-ство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | Громадські організації міста (за згодою) | | | | 1 квартал 2017 р. | |
| 2 | | Формування ініціативної групи громадських організацій для реалізації проектів муніципального розвитку за допомогою краудфандингу | | | | | | | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому, комунальне підпри-ємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | Громадські організації міста (за згодою) | | | | 1 квартал 2017 р. | |
| 3 | | Формування переліку проектів, для реалізації яких може бути застосований механізм краудфандингу | | | | | | | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | Громадські організації міста (за згодою) | | | | 1 квартал 2017 р. | |
| 4 | | Вивчення питання створення сайта або інтернет-спільноти для збору коштів | | | | | | | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому, комунальне підприєм- | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста | | | | 2 квартал 2017 р. | |
| ***1*** | | ***2*** | | | | | | | ***3*** | | ***4*** | | | | ***5*** | |
|  | | на реалізацію проектів муніципального розвитку та надання консультативно-методичної підтримки з цього питання громадським організаціям міста | | | | | | | ство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | апарату міської ради і виконкому, громадські організації міста (за згодою) | | | |  | |
| 5 | | Реалізація актуальних проектів муніципального розвитку | | | | | | | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому, комунальне під-приємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | Громадські організації міста (за згодою) | | | | 2018 –  2019 рр. | |
| 6 | | Інформування мешканців міста щодо можливості долучитися до реалізації проектів муніципального розвитку через засоби масової інформації | | | | | | | Відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому | | Громадські організації міста (за згодою) | | | | 2017 –  2019 рр. | |
| 7 | | Поширення інформації про успішно реалізовані проекти за допомогою краудфан-дингу у засобах масової ін-формації | | | | | | | Відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому | | Громадські організації міста (за згодою) | | | | 2018 –  2019 рр. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | | | | Донорська, грантова допомога, кошти мешканців міста, залучені в рамках краудфандингу | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***C. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***C.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***C.1.2. Ефективна взаємодія з організаціями громадянського суспільства*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Удосконалення інформаційно-просвітницьких зв’язків з громадою міста*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Забезпечення взаємодії та співпраці з громадськими об’єднаннями в питаннях реалізації інноваційних форм та напрямів роботи в різних сферах життєдіяльності міста. Розширення існуючих повноважень відділу з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому. Формування діалогу між органами місцевого самоврядування й громадою міста, проведення заходів з обміну досвідом упровадження ініціатив громадськими організаціями та об'єднаннями міста.  Удосконалення інформаційно-просвітницьких зв’язків з громадою міста шляхом проведення спільно з громадськими організаціями (ветеранів війни, учасників бойових дій у Афганістані та антитерористичної операції на сході України, інвалідів, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та ін.) заходів: семінарів-нарад, "круглих столів", зустрічей з громадськістю, конференцій з питань соціального захисту громадян пільгових категорій, розповсюдження інформації щодо соціального захисту громадян пільгових категорій, обміну досвідом роботи між громадськими організаціями з питань реабілітації громадян пільгових категорій | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Ефективне інформування громади міста з питань соціального захисту та зміцнення конструктивного діалогу органів місцевого самоврядування з громадськістю з питань підвищення добробуту населення | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Кількість реалізованих спільних проектів | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому,  управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник відділу  Медвідь Тетяна Григорівна,  начальник управління  Благун Інеса Михайлівна | | |
| ***Виконавці*** | | Управління праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад; відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому; Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Криворізької міської ради, кадрова служба виконкому міської ради, координаційний центр допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям, громадські організації ветеранів війни, учасників бойових дій, антитерористичних операцій та інших військових конфліктів, інвалідів, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та інші (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Проведення "круглих столів" з питань соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Криворізька міська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" (за згодою) | | Щокварталу  2016 –  2019 рр. |
| 2 | Організація та проведення зустрічей з членами громадських організацій інвалідів з питань їх соціального захисту | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Криворізьке міське громадське товариство по захисту прав дітей- інвалідів з дитинства "Веселка", координаційна рада громадських організацій інвалідів м. Кривого Рогу, громадські організації (за згодою) | | Раз на рік у кожній організації за окремим графіком 2016 –  2019 рр. |
| 3 | Проведення зустрічей пред-ставників органів праці та соціального захисту населення з ветеранами війни та праці, учасниками антитерористичної операції на сході України під час проведення громадськими організаціями конференцій з питань соціального захисту | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Криворізька міська організація ветеранів, ветеранів війни в Афганістані (воїнів - інтернаціоналістів), громадське об’єднання "Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій таветеранів антитерористичної операції на сході України" (за згодою) | | Раз на рік у кожній організації за окремим графіком 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 4 | Постійне інформування громадських організацій з питань соціального захисту населення щодо змін у чинному законодавстві України | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад | | У разі змін у законодавстві 2016 –  2019 рр. |
| 5 | Проведення семінару з об-міну досвідом серед громад-ських організацій ветеранів війни, учасників бойових дій у антитерористичній опера-ції на сході України, інва-лідів, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорно-бильській атомній електро-станції з питань реабілітації громадян з обмеженими фі-зичними можливостями | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад; громадські організації ветеранів війни (за згодою) | | Листопад 2017 р. |
| 6 | Виявлення потреб та взяття під соціальний супровід демобілізованих учасників антитерористичної операції на сході України, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб для подальшого вирішення їх соціальних, со-ціально-педагогічних і психологічних проблем | | | Управління праці та соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міськради і виконкому | Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-лоді, координаційний центр допомоги учасникам антитерористичної операції на сході України та їх сім’ям, громадські організації (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 7 | Функціонування та робота груп взаємодопомоги для учасників антитерористичної операції на сході України, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції | | | Управління праці та соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення виконкому Криворізької міської ради, Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Координаційний центр допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям (за згодою) | | Раз на  місяць  2016 –  2019 рр. |
| 8 | Робота виїзної мобільної групи з надання психологічної допомоги близьким родичам загиблих у зоні проведення антитерорис-тичної операції на сході України, демобілізованим із зони антитерористичної операції з посттравматичним стресовим розладом та вимушеним переселенцям | | | Управління праці та соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення виконкому Криворізької міської ради, Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Координаційний центр допомоги учасникам антитерористичної операції на сході України та їх сім’ям, громадські організації (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 9 | Створення в структурі виконкому міської ради підрозділу комунікацій з громадою | | | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому | Кадрова служба, юридичне управління виконкому міської ради | | 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 9.1 | Вивчення та опрацювання нормативно-правової бази, що регламентує порядок створення та основні напрями діяльності відповідного підрозділу | | | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому | Кадрова служба, юридичне управління виконкому міської ради | | 1 півріччя  2017 р. |
| 9.2 | Розробка проекту положення про відділ з питань внутрішньої політики та комунікацій з громадою апарату міської ради і виконкому | | | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому | Кадрова служба ви-конкому міської ради | | 3 квартал 2017 р. |
| 9.3 | Узгодження розробленого проекту положення про відділ та винесення його на розгляд міської ради | | | Відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому | Кадрова служба виконкому міської ради | | 4 квартал 2017 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Без передбачення коштів (проект має організаційний характер) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ДЛЯ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.2. Ефективна взаємодія з органами громадянського суспільства*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***"Я свідомий" – створення дієвого механізму (ідея або мотивація) для роз-витку волонтерства*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Розробка та реалізація проекту "Я свідомий" - створення дієвого механізму (ідея або мотивація) для співпраці в напрямку розвитку волонтерства. Визначення потреб учасників антитерористичної операції на сході України, членів їх сімей та сімей загиблих військовослужбовців з подальшим доведенням до відома волонтерських організацій, окремо волонтерів та громади з метою організації надання допомоги волонтерами та залучення до цієї роботи нових учасників волонтерського руху | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | Забезпечено співпрацю з місцевими громадськими організаціями та об'єднаннями | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | Кількість реалізованих спільних проектів | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради,  відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради та виконкому | | | Начальник управління  Благун Інеса Михайлівна,  начальник відділу  Діхтяр Юрій Савович | |
| ***Виконавці*** | | | Управління праці та соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Криворізької міської ради, відділи з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Криворізькій міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, координаційний центр допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям, громадські організації міста (за згодою) | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2016 - 2019 рр. | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| 1 | Залучення волонтерських організацій до участі в розробці та реалізації проекту розвитку волонтерства | | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Виконкоми районних у місті рад; Криворізькій міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, координаційний центр допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям (за згодою) | 2016 - 2019 рр. |
| 2 | Створення необхідних передумов для розвитку та укріплення волонтерського руху Криворіжжя | | | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Відділ з питань внутрішньої політики апа-рату міської ради і виконкому | 2016 –  2019 рр. |
| 3 | Вивчення потреб учасників антитерористичної операції на сході України, членів їх сімей та сімей загиблих військовослужбовців та доведення їх волонтерським організаціям | | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Штаб допомоги криворізьким військовослужбовцям; військові частини, працівники яких беруть участь у антитерористичній операції на сході України (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 4 | Участь у розробці програм, спрямованих на надання допомоги учасникам антитерористичної операції на сході України, членам їх сімей та сімей загиблих військовослужбовців | | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Районні військові комісаріати (за згодою) | 2016 - 2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Без передбачення коштів (проект носить організаційний характер) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.3. Доступні та якісні публічні послуги*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Упровадження технологій електронного врядування у сфері надання адмі-ністративних послуг*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Упровадження технологій електронного врядування у сфері надання публічних послуг та розвиток електронної демократії за принципами відкритого врядування. Оптимізація системи надання публічних послуг. Упровадження гарантованого рівня обслуговування споживачів відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Покращення якості надання адміністративних послуг.  Збільшення кількості суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб).  Скорочення витрат часу та коштів замовників | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Рівень упровадження електронного документообігу. Рівень задоволеності споживачів якістю надання послуг | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | | | | Начальник управління  Романовська Наталія Іллівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Адміністративно-господарчий відділ, відділ інформатизації, управління розвитку підприємництва, містобудування, архітектури та земельних відносин, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; управління Держгеокадастру у Криворізькому районі Дніпропетровської області, землевпорядні організації, громадські організації (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Модернізація роботи Центру надання адміністративних послуг "Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу" за відкритою прозорою процедурою | | | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради; управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Адміністративно-гос-подарчий відділ виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; громадські організації (за згодою) | | 4 квартал  2016 р. |
| 1.1 | Переведення адміністративних, інших публічних послуг, що надаються в Центрі на-дання адміністративних послуг "Муніципальний центр послуг м.Кривого Рогу" у електронний формат | | | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Відділ інформатизації виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад | | 2 півріччя 2016 р. |
| 1.2 | Розробка проекту прискореного оформлення питань землекористувачів за принципом "Зеленого коридору" | | | Управління з питань надання адміністративних послуг, міс-тобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради;  управління Держгеокадастру у Криворізькому районі Дніпропетровської області (за згодою) | Землевпорядні органі-зації (за згодою) | | 2016,  2017 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1.3 | Упровадження пілотного проекту "Мобільний офіс адміністративних та со-ціальних послуг" | | | Управління з питань надання адміністративних послуг, праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад; громадські організації (за згодою) | | 2 півріччя 2016 р. |
| 1.4 | Створення багатофункці-онального клієнтоцентричного Центру | | | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; громадські організації (за згодою) | | 2016,  2017 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.1. Розвиток та вдосконалення вулично-дорожньої мережі міста із забезпеченням безпечного руху*** | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Створення парку комунальних автобусів на базі комунального підприємства "Міський тролейбус" та оновлення рухомого складу підприємства*** | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Специфіка розвитку міста зумовлюється його значною довжиною, що передбачає додаткові витрати місцевого бюджету на організацію й утримання комунікацій та інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, у тому числі транспортної. Необхідно здійснення аналізу стану пасажирського автотранспорту та визначення потреб у автобусах великої місткості. На підставі аналізу − унесення змін до міської маршрутної мережі пасажирського транспорту. Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради створює на базі комунального підприємства "Міський тролейбус" парк комунальних автобусів і забезпечує підготовку та проведення процедури їх закупівлі. Забезпечення підтримки в належному стані та за потреби оновлення рухомого складу підприємства | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | Оновлення рухомого складу пасажирського транспорту.  Удосконалення міської маршрутної мережі пасажирського транспорту.  Покращення якості перевезень пасажирів віддалених районів міста | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | Індекс кількості скарг на якість транспортних послуг та стан дорожнього покриття | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління благоустрою та житлової політики,  відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | | | | Заступник начальника управління  Терещенко Ігор Валентинович,  начальник відділу  Сиротюк Сергій Васильович | | |
| ***Виконавці*** | | | Управління благоустрою та житлової політики, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Комунальне підприємство "Міський тролейбус", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2016 – 2019 рр. | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Аналіз пасажирських перевезень та стану пасажирського автотранспорту. Визначення потреби в автобусах великої місткості | | | | Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2 квартал 2016 р. |
| 2 | Здійснення заходів регу-ляторної діяльності з роз-робки проекту регуляторного акта – рішення виконкому міської ради щодо внесення змін до міської маршрутної мережі пасажирського транспорту | | | | Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство "Міський тролейбус" | | 2 півріччя 2016 р. |
| 3 | Надання пропозицій до міського бюджету щодо потреби коштів на придбання автобусів | | | | Управління благоустрою та житлової політики викон-кому Криворізької міської ради | Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) | | 3 квартал 2016 р. –  4 квартал  2017 –  2019 рр. |
| 4 | Підготовка технічного завдання для придбання автобусів великої місткості | | | | Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство "Міський тролейбус" | | 3 квартал  2016 р. |
| 5 | Проведення процедури закупівлі автобусів | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | 3 квартал 2016 р.,  2018,  2019 рр. |
| 6. | Забезпечення оновлення рухомого складу міського електротранспорту | | | | Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство "Міський тролейбус" | | 2016 –  2019 рр. |
| 6.1 | Придбання нових тролейбусів для комунального підприємства "Міський тролейбус" | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство "Міський тролейбус"; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 6.2 | Проведення капітально-від-новлювальних ремонтів існуючого рухомого складу комунального підприємства "Міський тролейбус". Придбання й наладка комплекту обладнання (тягового пе-ретворювача з системою керування тяговим двигуном постійного струму без рекуперації й дизель-генера-торної установки) | | | | Управління благоустрою та житлової політики, відділ транспорту і зв’язку викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне підприєм- ство "Міський тролейбус", суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Міський бюджет 100%  2016 рік – 75,0 млн. грн. (30 од.), 2017 – 12,0 млн. грн. (4 од.), 2018 рік – 25,0 млн. грн. (10 од.), 2019 рік – 25 млн. грн.(10 од.) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | | ***С.2.1. Розвиток та вдосконалення вулично-дорожньої мережі міста із забез-печенням безпечного руху*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | | ***Реконструкція трамвайних колій та благоустрій територій*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Проектом передбачається заміна існуючої конструкції будови трамвайних колій на нову, виконану за європейською технологією, яка передбачає застосування залізобетонних широкоплощинних плит марки ПК та ПС, блочних рейок типу В-1, укладених на гумовий пояс; заміна контактної мережі трамвая; перевлаштування інженерних мереж, що розташовані в зоні будівництва, та благоустрій території | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | | | | | Зниження рівня шуму та запилення, розширення пропускної спроможності вулиць | | | | | | | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | | | | | Індекс кількості скарг на якість транспортних послуг та стан дорожнього покриття | | | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію оперативної цілі*** | | | | | | ***Організація*** | | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | | | |
| Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | | Начальник управління  Нетяженко Валерій Олександрович | | | | | |
| ***Виконавці*** | | | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | | | | Відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект", суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | | | | 2017, 2018 роки | | | | | | | | | | | |
| ***№ з/п*** | | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | | | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання заходу*** | |
| ***1*** | | ***2*** | | | | | | | | | ***3*** | | ***4*** | | | ***5*** | |
| 1 | | Проект "Зміна існуючої конструкції будови трамвайних колій на вул. Косіора від пр-та Металургів до вул. Рязанова на нову" | | | | | | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2017,  2018 рр. | |
| 1.1 | | Коригування робочого проекту. Експертиза | | | | | | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2 квартал 2017 р. | |
| ***1*** | | ***2*** | | | | | | | | | ***3*** | | ***4*** | | | ***5*** | |
| 1.2 | | Проведення конкурсних торгів | | | | | | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 3 квартал 2017 р. | |
| 1.3 | | Будівельні роботи | | | | | | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2018 р | |
| 2 | | Проект "Реконструкція трамвайних колій та благоустрій на вул. Димитрова - Рязанова (Коригування) м. Кривий Ріг" | | | | | | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, державні підприємства "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект", "Жилком" (за згодою) | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2017,  2018 рр. | |
| 2.1 | | Коригування проектно-кош-торисної документації, екс-пертиза робочого проекту | | | | | | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбас-проект" (за згодою) | | Державне підприємство "Жилком", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2 квартал 2017 р. | |
| 2.2 | | Проведення конкурсних торгів | | | | | | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 3 квартал 2017 р. | |
| 2.3 | | Будівельні роботи | | | | | | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2018 р. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | | | | Проект "Реконструкція трамвайних колій на вул. Косіора від пр-ту Металургів до вул. Рязанова" - 50 535,889 тис. грн. (міський бюджет)  Проект "Реконструкція трамвайних колій та благоустрій на вул. Димитрова-Рязанова (Коригування) м. Кривий Ріг" - 39 784,082 тис. грн. (міський бюджет) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| ***Напрям*** | | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | | ***С.2.1. Розвиток та вдосконалення вулично-дорожньої мережі міста із забезпеченням безпечного руху*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | | ***Удосконалення вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Забезпечення безпеки дорожнього руху з метою створення умов для розвитку вулично-дорожньої інфраструктури міста, підвищення ефективності, надійності та поліпшення якості конструктивних елементів вулично-дорожньої інфраструктури міста, захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | | | | Високорозвинена міська інфраструктура | | | | | | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | | | | Індекс кількості скарг на якість транспортних послуг та стан дорожнього покриття | | | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | | | | ***Організація*** | | | | | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління благоустрою та житлової політики,  відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | | Заступник начальника управління  Терещенко Ігор Валентинович,  начальник відділу  Сиротюк Сергій Васильович | | |
| ***Виконавці*** | | | | | | Управління благоустрою та житлової політики, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | | | | Виконкоми районних у місті рад | | | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | | | | 2016 - 2019 рр. | | | | | | | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | | | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** | |
| 1 | | Капітальний ремонт існуючих та будівництво нових доріг у місті | | | | | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | Грудень 2016 –  2019 рр. | |
| 2 | | Застосування новітніх техно-логій при виконанні по-точного/капітального ремон-тів доріг, їх реконструкції | | | | | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Грудень 2016 –  2019 рр. | |
| 3 | | Забезпечення ремонту асфальтного покриття внутрішньо-квартальних доріг та прибудинкових територій | | | | | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | 2016 –  2019 рр. | |
| 4 | | Установлення на зупинках громадського транспорту нових павільйонів або повна заміна раніше встановлених | | | | | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | | Виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | Грудень 2016 –  2019 рр. | |
| 5 | | Проведення обстеження стану конструкцій мостів та шляхопроводів. За результатами обстежень організація робіт з поточного/ капітального ремонтів, реконструкції | | | | | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | 2017 –  2019 рр. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | | | | | | Міський бюджет 100% | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.1. Розвиток та вдосконалення вулично-дорожньої мережі міста із забезпеченням безпечного руху*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Формування розвиненої велоінфраструктури*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Створення безпечних та зручних умов для всіх учасників дорожнього руху, позитивного іміджу велосипеда як доступного й зручного транспортного засобу для широкого користування в місті. Розвиток та вдосконалення вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення розвитку велоінфраструктури | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Наявні велосипедні доріжки. Створено умови для безпечного велоруху. Розвинена велоінфраструктура | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Індекс кількості скарг на якість транспортних послуг та стан дорожнього покриття | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління благоустрою та житлової політики,  відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | | | Заступник начальника управління  Терещенко Ігор Валентинович,  начальник відділу  Сиротюк Сергій Васильович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Кривоірзької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; громадські організації (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2016 - 2019 роки | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Розробка перспективної схеми розвитку велоруху та формування велоінфраструктури | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми рай-онних у місті рад, громадські організації (за згодою) | 2017 р. |
| 2 | Упровадження програми роз-витку велоруху та велоінфра-структури в місті (облаштування велосипедних доріжок і схем велосипедного руху тощо) | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти господарю-вання (за згодою) | 2016,  2017 рр. |
| 2.1 | Визначення можливості влаш-тування велодоріжок у межах тротуарів, проїжджої частини доріг | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми район-них у місті рад; гро-мадські організації, проектні організації (за згодою) | 2017,  2018 рр. |
| 2.2 | Замовлення проектів на влаштування велодоріжок у межах тротуарів, проїжджої частини доріг | | | Управління благоустрою та житлової політики, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | Проектні організації (за згодою) | 2017,  2018 рр. |
| 2.3 | Реалізація проектів на влаштування велодоріжок | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | 2018,  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 3 | Формування ефективної велоінфраструктури | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет 100% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.2. Створення конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг*** | | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Ефективні житлово-комунальні послуги*** | | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку сприятиме формуванню свідомого ставлення громадян до будинку, у якому вони мешкають, оскільки вони набувають фінансової незалежності через утворення власної управлінської структури, самостійності в утриманні житла та прийнятті рішень щодо черговості проведення поточного чи капітального ремонтів будинку, контролю за використанням коштів за послуги з утримання будинку та прибудинкової території тощо.  Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей і переваг створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Розповсюдження серед мешканців міста позитивного досвіду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.  Складовою ефективних житлово-комунальних послуг є якісне функціонування ліфтового господарства міста, що можливе за умов забезпечення його модернізації | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | | Створені нові об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Якісні житлово-комунальні послуги | | | | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | | Темп росту/скорочення кількості створених ОСББ | | | | | | | | |
| ***Відповідальний за***  ***реалізацію оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | | |
| Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | | Заступник начальника управління Терещенко Ігор Валентинович | | | | |
| ***Виконавці*** | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Співвласники багатоквартирних будинків (за згодою) | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | | 2016 - 2019 рр. | | | | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | | | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | | | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців щодо переваг об'єднань співвласників багатоквартирного будинку як форми управління багатоквартирними житловими будинками | | | | Виконкоми районних у  місті рад | | | | Управління благо-устрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Щокварталу  2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | | ***3*** | | ***4*** | | ***5*** | |
| 2 | Інформування мешканців щодо діяльності успішних об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Проведення "круглих столів" з метою обміну досвідом | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Щокварталу  2016 –  2019 рр. | |
| 3 | Виконання капітальних ремонтів конструктивних елементів будинків об'єднань співвласників багатоквартирного будинку | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | До кінця 2016 р. | |
| 4 | Підтримання в актуальному стані довідника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку в мережі Інтернет на порталі "Криворізький ресурсний центр" | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, управління з питань реєстрації виконкому Криво-різької міської ради | | 2016 –  2019 рр. | |
| 5 | Формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| 5.1 | Проведення роботи з управителями будинків щодо ефективних форм управління будинком та забезпечення його належної екс-плуатації відповідно до законодавства України та умов договору | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| 5.2 | Створення передумов для конкуренції об'єднань співвласників багатоквартирного будинку | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| 6 | Створення муніципальної ке-руючої компанії як альтернативи приватним житлово експлуатаційним організаціям | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| 7 | Забезпечення максимальної підтримки мешканців міста в отриманні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг | | | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад | | 2016 –  2019 рр. | |
| 7.1 | Функціонування громадських приймалень і "мобільних офісів" управління праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад | | | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад | | 2016 –  2019 рр. | |
| 8 | Модернізація ліфтового госпо-дарства міста | | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***C. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.3. Місто – дружнє до людей з особливими потребами*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Надання послуг "соціального таксі"*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Складовою високорозвиненої міської інфраструктури є забезпечення всіх категорій населення якісними послугами, у тому числі транспортними. З метою надання послуги "соціального таксі" окремій категорії мешканців міста Кривого Рогу, що перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад і не мають власного автотранспорту, проводиться аналіз потреби в таких послугах та здійснюються фінансові розрахунки для організації їх надання. За результатами проведених робіт, забезпечується надання послуг "соціального таксі" інвалідам, дітям-інвалідам, які пересуваються за допомогою інвалідних колясок ,або хворим на злоякісні новоутворення з обмеженою здатністю до самостійного пересування, у виняткових випадках – малорухомим громадянам (хворим на злоякісні новоутворення або особам похилого віку без установленої групи інвалідності з обмеженою здатністю до самостійного пересування) | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | Розширення сфери надання послуг "соціального таксі" з перевезення транспортним засобом, пристосованим для інвалідів та маломобільних громадян | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | Кількість об'єктів, облаштованих для людей з особливими потребами та похилого віку | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | ***Посада****,* ***П.І.Б.*** | |
| Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради,  виконком Інгулецької районної у місті ради | | | Начальник управління  Благун Інеса Михайлівна,  голова Інгулецької районної у місті ради Рижков Євген Вікторович | |
| ***Виконавці*** | | | Виконком Інгулецької районної у місті ради, комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгу-лецькому районі" | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Управління юридичне, фінансове, комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2017 - 2019 рр. | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання***  ***заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Проведення аналізу щодо контингенту громадян, які потребують послуг "со-ціального таксі", зокрема, з числа мешканців Інгулецького району й житлового масиву м. Інгулець та інших, прилеглих до Інгу-лецького районів міста | | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі" | Виконкоми район-них у місті рад | До 01 серпня  2017 р. |
| 2 | Здійснення розрахунків потреби в коштах: для реалізації такого проекту (на | | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької | Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування | До 01 серпня  2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
|  | оплату вартості придбання спеціалізованого транспорт-ного засобу, його реєстрацію в установленому законодавством порядку, оплату праці водія та соціального працівника, який супроводжу-ватиме одержувачів послуг "соціального таксі", будівництва або оренди приміщення для зберігання транспортного засобу та ін.) | | | | міської ради, управління праці та соціального захисту населення виконкому Інгулецької районної у місті ради, комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі" | (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі" |  |
| 3 | Унесення пропозицій ви-конкому міської ради щодо передбачення коштів у бюджеті розвитку стосовно придбання спеціалізованого транспортного засобу та будівництва приміщення щодо його зберігання, а також до проекту бюджету Інгулецької районної у місті ради, стосовно поступової реалізації проекту | | | | Управління праці та со-ціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, виконком Інгулецької районної у місті ради, комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі" | Управління фінан-сове, економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | До 01 серпня  2017 р. |
| 4 | У разі ухвалення видатків на реалізацію проекту, унесення доповнень до Положення комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі" | | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, иконком Інгулецької районної у місті ради, комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі" | Управління юри-дичне, комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради | Грудень 2017 р. |
| 5 | Розробка проекту щодо спорудження приміщення для зберігання транспорт-ного засобу від атмосферних впливів | | | | Виконком Інгулецької районної у місті ради, комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі" | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Червень 2018 р. |
| 6 | Придбання спеціалізованого транспортного засобу | | | | Виконком Інгулецької рай-онної у місті ради, кому-нальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі" | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 2 півріччя 2018 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 7 | Спорудження приміщення для зберігання та захисту транспортного засобу від атмосферних впливів або, у разі доцільності, укладання договору оренди на збері-гання транспортного засобу | | | | Виконком Інгулецької районної у місті ради, комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі" | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 2 півріччя 2018 р. |
| 8 | Унесення змін до Порядку надання "соціального таксі" (підготовка проекту рішення виконкому міської ради) | | | | Виконком Інгулецької рай-онної у місті ради | Управління праці та соціального населення виконкому Криворізької міської ради | Грудень 2018 р. |
| 9 | Надання послуг "соціального таксі" на базі комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі" | | | | Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі" | Управління праці та соціального населення виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.3. Місто – дружнє до людей з особливими потребами*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Облаштування зручностями входів до будівель житлових приміщень, власниками яких є люди з обмеженими фізичними можливостями*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Надання допомоги інвалідам-колясочникам у створенні умов для безперешкодного доступу до житлових приміщень. З’ясування потреби інвалідів-колясочників міста в отриманні такої допомоги. Для реалізації проекту необхідно: проведення обстеження умов проживання інвалідів цієї категорії, які проживають на перших поверхах житлових бу-динків, та наявності технічної можливості щодо облаштування їх житлових приміщень відповідними зручностями (пристрій для з’їзду на інвалідній колясці з перилами, додатковий вхід до житлового приміщення та інше), а також виділення коштів для надання інвалідам матеріальної допомоги з метою оплати ними вартості робіт з обладнання житлових приміщень необхідними зручностями | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Створення умов для безперешкодного доступу інвалідів-колясочників до житлових приміщень | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Кількість об'єктів, облаштованих для людей з особливими потребами та похилого віку | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління благоустрою та житлової політики,  праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | | | Заступник начальника управління Терещенко Ігор Валентинович,  начальник управління  Благун Інеса Михайлівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 роки | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання***  ***заходу*** |
| 1 | Підготовка пропозицій щодо потреби інвалідів-колясочників у обладнанні житлових приміщень пристроями для з’їзду на інвалідних колясках | | | Управління праці та со-ціального захисту насе-лення виконкому Криво-різької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад | | Щороку  2016 –  2019 рр. |
| 2 | Обстеження умов прожи-вання інвалідів та визначення технічної можливості обладнання зручностями їх житлових приміщень | | | Управління праці та со-ціального захисту насе-лення виконкому Криво-різької міської ради | Управління містобу-дування, архітектури і земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | Щороку  2016 –  2019 рр. |
| 3 | Унесення пропозицій до проекту міського бюджету на кожний наступний рік стосовно передбачення коштів на виплату інвалідам-колясочникам одноразової грошової допомоги для оплати вартості робіт з обладнання зручностями житлових приміщень | | | Управління праці та со-ціального захисту насе-лення виконкому Криво-різької міської ради | Фінансове управління виконкому Криворізь-кої міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Червень -листопад  2016 –  2019 рр. |
| 4 | Розробка та ухвалення відповідних рішень виконкому міської ради стосовно адресної допомоги інвалідам-колясочникам | | | Управління праці та со-ціального захисту насе-лення виконкому Криво-різької міської ради | Управління фінансове, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | Травень -серпень  2016 –  2019 рр. |
| 5 | Надання інвалідам-колясоч-никам одноразової грошової допомоги для оплати вартості робіт з обладнання зручностями житлових приміщень, відповідно до ухвалених рішень виконкому міської ради | | | Управління праці та со-ціального захисту насе-лення виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми районних у місті рад | | 2016 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | 900,0 тис. грн. (по 300,0 тис. грн. щороку)  Міський бюджет | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З***  ***ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.3. Місто – дружнє до людей з особливими потребами*** | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Адаптація міського електротранспорту до потреб людей з обмеженими можливостями*** | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради ініціює проведення аналізу перевезень міським електротранспортом людей з обмеженими можливостями та сприяє розробці плану адаптації (придбання / капітально-відновлювальний ремонт) міського електротранспорту до потреб людей з обмеженими можливостями. За результатами аналізу готується бюджетний запит до фінансового управління виконкому міської ради, а комунальні підприємства "Міський тролейбус" та "Швидкісний трамвай" здійснюють реконструкцію існуючого або придбання нового електротранспорту | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Створення безбар’єрного середовища для людей з особливими потребами | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Кількість об'єктів, облаштованих для людей з особливими потребами та похилого віку | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління благоустрою та житлової політики,  праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | | Заступник начальника управління Терещенко Ігор Валентинович,  начальник управління  Благун Інеса Михайлівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики, праці та соціального захисту населення, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, комунальні підприємства "Міський тролейбус", "Швидкісний трамвай" | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Суб'єкти господарювання, громадські організації інвалідів (за згодою) | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Проведення аналізу кіль-кісних показників перевезен-ня міським електротранспортом людей з особливими потребами | | | Управління благоустрою та житлової політики викон-кому Криворізької міської ради, комунальні підприємства "Міський тролейбус", "Швидкісний трамвай" | Управління праці та соціального захисту населення, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криво-різької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | 4 квартал  2016 р. |
| 2 | Визначення маршрутів, якими буде курсувати рухомий склад електротранспорту, обладнаний з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями | | | Управління благоустрою та житлової політики, праці та соціального захисту населення, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, комунальні підприємства "Міський тролейбус", "Швидкісний трамвай" | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 4 квартал  2016 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 3 | Виконання Програми роз-витку підприємств міського електротранспорту на 2016 -2020 роки | | | Управління благоустрою та житлової політики, праці та соціального захисту населення, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, комунальні підприємства "Міський тролейбус", "Швидкісний трамвай" | Суб'єкти господарювання, громадські організації інвалідів (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 3.1 | Розробка плану модернізації електротранспорту для людей з особливими потребами | | | Управління благоустрою та житлової політики, праці та соціального захисту населення, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, кому-нальні підприємства "Міський тролейбус", "Швидкісний трамвай" | Суб'єкти господарювання, громадські організації інвалідів (за згодою) | 4 квартал  2016 р. |
| 3.2 | Проведення фінансово-еко-номічного аналізу модер-нізації та надання до фінан-сового управління викон-кому Криворізької міської ради відповідних пропозицій | | | Управління благоустрою та житлової політики, праці та соціального захисту населення, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | Комунальні підприємства "Міський тролейбус", "Швидкісний трамвай" | 4 квартал  2016 р. |
| 3.3 | Забезпечення поетапного оновлення парку електро-транспорту рухомим складом універсальним дизайном | | | Управління благоустрою та житлової політики, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | Комунальні підприємства "Міський тролейбус", "Швидкісний трамвай" | 1 квартал 2017 р.–  4 квартал 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | 2017 рік – 210 млн.грн.  2018 рік – 216 млн.грн.  2019 рік – 2017 млн.грн.  Міський бюджет 100% | | | |
|  | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Напрям*** | ***C. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** |
| ***Стратегічна ціль*** | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** |
| ***Оперативна ціль*** | ***С.2.3. Місто – дружнє до людей з особливими потребами*** |
| ***Назва проекту*** | ***"Соціальний готель"*** |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Надання допомоги громадянам без постійного місця проживання, у тому числі з обмеженими фізичними можливостями, в отриманні послуг з проживання в "Соціальному готелі", створеному на базі комунальної установи "Будинок нічного перебування" Криворізької міської ради у приміщеннях пристосованих до їх потреб | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | Забезпечення гідних умов проживання для громадянам з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій без постійного місця проживання у пристосованих приміщеннях "Соціального готелю" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Кількість об'єктів, облаштованих для людей з особливими потребами та похилого віку | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада****,* ***П.І.Б.*** | |
| Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради,  виконком Жовтневої районної у місті ради | | | | Начальник управління  Благун Інеса Михайлівна,  голова Жовтневої районної у місті ради  Коритнік Володимир Васильович | |
| ***Виконавці*** | | Виконком Жовтневої районної у місті ради, комунальна установа "Будинок нічного перебування" Криворізької міської ради" | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління праці та соціального захисту населення, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2018, 2019 роки | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання***  ***заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Проведення аналізу контингенту громадян, які потребують допомоги в отриманні послуг з проживання в "Соціальному готелі" у місті | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, комунальна установа "Будинок нічного перебування" Криворізької міської ради" | Виконкоми районних у місті рад | | 1 квартал 2018 р. |
| 2 | Проведення ревізії стану комунікаційних мереж з тепло- і водопостачання, водовідведення та інших, необхідних для функціонування "Соціального готелю" | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, комунальна установа "Будинок нічного перебування" Криворізької міської ради" | Виконком Жовтневої районної у місті ради; суб'єкти господарюван-ня (за згодою) | | 1 півріччя 2018 р. |
| 3 | Здійснення розрахунків потреби в коштах щодо реалізації проекту (виготовлення проектної документації, капітальний ремонт будівлі, придбання меблів тощо) | | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, виконком Жовтневої районної у місті ради | Комунальна установа "Будинок нічного перебування" Криворізької міської ради" | | 1 півріччя 2018 р. |
| 4 | Розробка проекту штатного розпису працівників "Соціального готелю" | | | Виконком Жовтневої районної у місті ради, комунальна установа "Будинок нічного перебування" Криворізької міської ради" | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 1 півріччя 2019 р. |
| 5 | Надання пропозицій до проекту бюджету Жовтневої районної у місті ради щодо передбачення коштів на реалізацію проекту | | | Виконком Жовтневої районної у місті ради, комунальна установа "Будинок нічного перебування" Криворізької міської ради" | Фінансове управління виконкому Криворізь-кої міської ради, викон-коми районних у місті рад | | 1 півріччя 2019 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 6 | У разі ухвалення видатків на реалізацію проекту та штатного розпису, роз-робка Положення про "Соціальний готель" для подальшого його узгодження в установленому порядку | | | Виконком Жовтневої районної у місті ради, комунальна установа "Будинок нічного перебування" Криворізької міської ради" | Управління фінансове, комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради | | Грудень 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.4. Будівництво та реконструкція систем водопостачання й водовідведення*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Уведення в експлуатацію об’єктів каналізаційних мереж та споруд і будів-ництво самопливних каналізаційних колекторів*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Розробка та реалізація проектів з будівництва й реконструкції систем водопостачання та водовідведення, (будівництво об’єктів каналізаційних мереж і споруд, самопливних каналізаційних колекторів) | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Удосконалення функціонування каналізаційної системи.  Забезпечення надійного водовідведення.  Запобігання скиду неочищених стічних вод до поверхневих водойм, поліпшення їх екологічного стану.  Запобігання порушенню санітарно-гігієнічного стану проживання мешканців міста Кривого Рогу | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Відсоток росту/ зменшення показника загального вмісту забруднюючих речовин у очищених стічних водах (тонн на тис.м3) | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Нетяженко Валерій Олександрович | |
| ***Виконавці*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Кривбасводоканал", Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний. Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Будівництво та введення в експлуатацію об’єкта "Каналізаційні мережі та споруди вул. Тихвінської та Ногіна" | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Відділ державного архі-тектурно-будівельного контролю виконкому Кри-ворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | | Червень –  грудень 2016 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1.1 | Проведення конкурсних торгів з визначення виконавця робіт | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Червень - серпень 2016 р. |
| 1.2 | Отримання дозволу на будівництво | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради | | Серпень 2016 р. |
| 1.3 | Будівельні роботи з прокладання каналізаційних мереж | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Серпень –  грудень 2016 р. |
| 2 | Напірний каналізаційний колектор від КНС-8 до Центральної станції аерації | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підпрємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект", суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2018 рр. |
| 2.1 | Виконання коригування проектно-кошторисної документації. Експертиза | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприєм-ств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект", суб'єкти господарювання (за згодою) | | 1 півріччя 2017 р. |
| 2.2 | Проведення конкурсних тор-гів з визначення виконавця робіт | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2 півріччя 2017 р |
| 2.3 | Будівельні роботи з прокладання каналізаційних мереж | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2018 р. |
| 3 | Проект "Самопливний каналізаційний колектор від пл. Визволення до вул. Сиволапа" | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект", суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 – 2019 рр. |
| 3.1 | Виконання коригування проектно-кошторисної документації. Експертиза | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підпри-ємств гірничорудної про-мисловості "Кривбаспроект", суб'єкти господарювання (за згодою) | | 1 півріччя 2017 р. |
| 3.2 | Проведення конкурсних тор-гів з визначення виконавця робіт | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2 півріччя 2017 р. |
| 3.3 | Будівельні роботи з прокладання каналізаційних мереж | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2018 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 4 | Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр-ну Сонячного | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016,  2017 рр. |
| 4.1 | Експертиза робочого проекту | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Червень 2016 р. |
| 4.2 | Проведення конкурсних тор-гів з визначення виконавця робіт | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Червень –  серпень 2016 р. |
| 4.3 | Будівельні роботи з прокладання каналізаційних мереж | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Вересень 2016 –  грудень 2017 рр. |
| 5 | Самопливний каналізаційний колектор від вул. Тбіліської до КНС-10 | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної про-мисловості "Кривбаспроект", суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 – 2019 рр. |
| 5.1 | Коригування проектно-кош-торисної документації. Експертиза | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної про-мисловості "Кривбас-проект" | | 1 півріччя 2017 р. |
| 5.2 | Проведення конкурсних тор-гів з визначення виконавця робіт | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2 півріччя 2017 р. |
| 5.3 | Будівельні роботи з прокладання каналізаційних мереж | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017 – 2019 рр. |
| 6 | Самопливний каналізаційний колектор від пр-та Металургів до КНС-10, І черга | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підпри-ємств гірничорудної про-мисловості "Кривбаспро-ект", суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 – 2019 рр. |
| 6.1 | Коригування проектно-кош-торисної документації.  Експертиза | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підпри-ємств гірничорудної про-мисловості "Кривбаспро-ект" (за згодою) | | 1 півріччя 2017 р. |
| 6.2 | Проведення конкурсних тор-гів з визначення виконавця робіт | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2 півріччя 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 6.3 | Будівельні роботи з прокладання каналізаційних мереж | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017 – 2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет: 100%   1. 4 850,5 тис. грн., 2. 63 207,6 тис. грн., 3. 34 670, 6 тис. грн., 4. 22 538,3 тис. грн., 5. 48 443,9 тис. грн., 6. 25 521,0 тис. грн. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.4. Будівництво та реконструкція систем водопостачання й водовідведення*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Реконструкція систем водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Кривбасводоканал"*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Сьогодні місто має одну з найскладніших в Україні систем водопостачання й водовідведення. На її роботу значний вплив мають такі фактори, як значна довжина міста, відсутність рельєфу, необхідного для облаштування самопливної каналізації, діяльність гірничо-металургійного комплексу, специфіка геології. Комунальне підприємство "Кривбасводоканал" не є виробником питної води, що подається населенню та підприємствам м. Кривого Рогу. Водопостачання міста здійснюється виключно за рахунок покупної води державним промисловим підприємством "Кривбасвпромводопостачання".  Збір і перекачування стічних вод на очисні споруди міста здійснюється напірними колекторами з використанням 114 каналізаційних насосних станцій. Ураховуючи специфіку міста, у стічних водах міститься значна кількість абразивних часток у порівнянні з іншими містами України, що призводить до передчасного зношування трубопроводів, погіршення умов роботи обладнання й, таким чином, збільшує витрати на ремонт та заміну мереж і обладнання | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат реалізації*** | | Забезпечення якісного надання послуг водопостачання та водовідведення.  Запобігання порушенню санітарно-гігієнічного стану проживання мешканців міста Кривого Рогу | | | | | |
| ***Індикатор виконання (досягнення цілі)*** | | Відсоток росту/ зменшення показника загального вмісту забруднюючих речовин у очищених стічних водах (тонн на тис.м3) | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління благоустрою та житлової полі-тики виконкому Криворізької міської ради | | | | Заступник начальника управління  Терещенко Ігор Валентинович | |
| ***Виконавці*** | | Комунальне підприємство "Кривбасводоканал", управління благоустрою та жит-лової політики виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління екології, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний. Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| 1 | Розробка та затвердження інвестиційної програми комунального підприємства "Кривбасводоканал" | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Кри-ворізької міської ради, комунальне підприєм-ство "Кривбасводоканал" | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, суб'єкти господарювання (за згодою) | | Щороку  4 квартал 2016 - 2019 рр. |
| 2 | Виконання заходів інвестиційної програми | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприєм-ство "Кривбасводоканал" | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017 – 2019 рр. |
| 2.1 | Капітальний ремонт водоводу | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприєм-ство "Кривбасводоканал" | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017 – 2019 рр. |
| 2.2 | Заміни енергоємного устаткування на оптимальні за параметрами фактичного водоспоживання насоси | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприєм-ство "Кривбасводоканал" | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017 – 2019 рр. |
| 2.3 | Придбання обладнання | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприєм-ство "Кривбасводоканал" | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017 – 2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.2.5. Створення сучасних зон дозвілля та відпочинку, зокрема штучних водойм, фонтанів, нових креативних просторів*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Відновлення існуючих та будівництво нових зон відпочинку*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Передбачаєтьсястворення сучасних зон дозвілля та відпочинку, нових креативних просторів за світовими прикладами. Можливе використання відпрацьованих гірничо-геологічних територій кар'єрів, відвалів, що, за умови незначних інвестицій, можливо облаштувати як спортивно-розважальні комплекси, траси для екстремальних видів спорту (мотокрос, велобайк та ін.) або використовувати як туристичні зони. Публічні простори мають формуватись у відповідності до ландшафту міста, з використанням елементів благоустрою та особливостей міської структури для створення привабливих і впізнаваних районів міста. Місто сприятиме залученню громади до об-лаштування публічних просторів, міських парків тощо | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Створено унікальну зону дозвілля та відпочинку для жителів міста.  Забезпечено функціонування нових креативних просторів та зростання туристичної привабливості міста | | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Частка облаштованої території міста для дозвілля та відпочинку. Кількість створених зон дозвілля та відпочинку | | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | | | Заступник начальника управління  Терещенко Ігор Валентинович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління капітального будівництва, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Суб'єкти господарювання за напрямами діяльності (за згодою) | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** | |
| 1 | Реконструкція, оновлення та благоустрій парків, скверів, набережних та інших рекреаційних зон міста | | | | Управління благоустрою та житлової політики, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізького міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| 1.1 | Забезпечення реконструкції, оновлення та благоустрою парків і скверів міста | | | | Управління благоустрою та житлової політики, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізького міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| 1.2 | Реконструкція набережних річок та будівництво нових зон відпочинку біля води | | | | Управління благоустрою та житлової політики, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізького міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. | |
| 2 | Реконструкція парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького | | | | Управління благоустрою та житлової політики, містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Парк ім. Богдана Хмельницького" | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2018 –  2019 рр. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Інвестиційні кошти та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.2.5. Створення сучасних зон дозвілля та відпочинку, зокрема штучних водойм, фонтанів, нових креативних просторів*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Створення зони відпочинку та розваг на базі відпрацьованого кар'єрно-відвального комплексу Жовтневого гранітного кар'єру*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** На сьогодні в Кривому Розі недостатньо зон відпочинку на воді. Реалізація проекту має задовольнити потребу мешканців у зонах рекреації. Водоймище, що утворилося на місті колишнього кар'єру, має всі умови для створення комфортної зони відпочинку, а саме: чиста вода без шкідливих домішок, площа водної поверхні більше 5 га, зручне розташування, багатий природний ресурс. Площа прилеглої до кар'єру території дозволяє розміщення атракціонів, закладів харчування, авто- та велостоянок тощо | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Створено унікальну зону відпочинку для жителів міста.  Забезпечено умови для розвитку малого та середнього бізнесу у сфері розваг, громадського харчування, надання послуг прокату тощо.  Забезпечено функціонування нових креативних просторів та зростання туристичної привабливості міста | | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Частка облаштованої території міста для дозвілля та відпочинку. Кількість створених зон дозвілля та відпочинку | | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | | | | Заступник начальника  Терещенко Ігор Валентинович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Суб'єкти господарювання за напрямами діяльності (за згодою) | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2018, 2019 рр. | | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** | |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | |
| 1 | Аналіз стану території та вивчення можливості реалізації проекту | | | | Управління благоустрою та житлової політики, містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприєм-ство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 1 півріччя 2018 р. | |
| 2 | Розробка проекту "Створення зони відпочинку та розваг на базі відпрацьованого кар'єрно-відвального комплексу Жовтневого гранітного кар'єру" | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління містобу-дування, архітектури і земельних відносин виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2018 рік | |
| 3 | Пошук інвестиційних можливостей для реалізації проекту | | | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Управління благоустрою та житлової політики, економіки, роз-витку підприємництва виконкому міської ради | | 2018,  2019 рр. | |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | |
| 4 | Реалізація проекту | | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Термін буде визначено інвестором | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Інвестиційні кошти та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.1. Доступна якісна освіта*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, її інтеграції в європейський простір*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Створення умов для розвитку навчальних закладів різних типів та форм власності, забезпечення вільного вибору різних форм навчання дітей і молоді. Удосконалення мережі навчальних закладів. Відкриття класів денної, вечірньої форм навчання, упровадження екстернату, індивідуальної та дистанційної форми навчання згідно з потребами громадян на здобуття освіти. Вивчення досвіду з розвитку навчальних закладів приватної форми власності. Підвищення фахової майстерності педагогів. Упровадження системи альтернативної освіти, що передбачає сприяння відкриттю, функціонуванню та розвитку освітніх закладів, які працюють за експериментальними програмами, сформованими як альтернатива до існуючих. Упровадження принципу рівного доступу до якісної освіти, створення умов для запровадження інклюзивної освіти для дітей інвалідів, які потребують опіки й стороннього догляду | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Рівний доступ до якісної освіти громади міста | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених якістю та доступністю освіти | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | Виконуюча обов’язки начальника управління Кріпак Тетяна Петрівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Комунальний заклад "Інноваційно-методичний центр", комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади міста | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | | |
| ***№***  ***з|n*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Створення умов для розвитку навчальних закладів різних типів та форм власності, забезпечення вільного вибору різних форм навчання дітей і молоді | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Комунальний заклад "Інноваційно-методич-ний центр", комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької | | 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  |  | | | |  | міської ради, дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади міста (за згодою) | |  |
| 1.1 | Удосконалення мережі навчальних закладів відповідно до запитів територіальної громади:  - відкриття дошкільного навчального закладу на вул.Глаголєва.14;  - перепрофілювання закладів;   * відкриття класів інтенсивно-педагогічної корекції та спеціальних груп для дітей з психофізичними порушеннями розвитку; * відокремлення старшої профільної школи в окремі навчальні заклади | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади міста (за згодою) | | 2016 р.,  2017 –  2019 рр.,  2016 –  2019 рр.,  2019 р. |
| 1.2 | Відкриття класів денної, вечірньої форм навчання, упровадження екстернату, індивідуальної та дистанційної форми навчання згідно з потребами громадян на здобуття освіти | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Навчальні заклади міс-та (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 1.3 | Вивчення досвіду з розвитку навчальних закладів приватної форми власності:   * проведення опитування серед мешканців міста щодо необхідності відкриття нав-чальних закладів приватної форми власності; * ініціювання проведення обміну досвідом з питань успішного функціонування підприємців, що надають освітні послуги, та організація навчальних семінарів | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради, кому-нальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, навчальні заклади міста | | 2017 р. |
| 1.4 | Здійснення моніторингу знань учнів загальноосвіт-ніх навчальних закладів з окремих навчальних предметів для визначення рівня якості освіти | | | | Комунальний заклад "Інноваційно-методичний центр" | Загальноосвітні навчальні заклади (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1.5 | Проведення міської науково-методичної конференції "Нова якість профільної освіти міста в умовах переходу на нові Державні стандарти повної загальної середньої освіти" | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад "Інноваційно-мето-дичний центр" | Загальноосвітні навчальні заклади міста (за згодою) | | 2018 р. |
| 1.6 | Підвищення фахової майстерності педагогів через проведення майстер-класів, семінарських зустрічей з видатними педагогами України | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад "Інноваційно-мето-дичний центр" | Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади міста (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| 1.7 | Створення Wi-Fi зон у бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів міста | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Загальноосвітні навчальні заклади міста (за згодою) | | 2017 р. |
| 1.8 | Розробка та впровадження пілотного проекту "Унікаль-на сім’я – обдарована дитина" | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комуналь-ний заклад "Інноваційно-методичний центр" | Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади міста (за згодою) | | З 2017 р. |
| 1.9 | Розробка й упровадження моделі пілотного проекту щодо створення мобільних груп для оперативного реагування в питаннях надання якісних психологічних і соціальних послуг учнівській молоді щодо вибору форм навчання для здобуття освіти | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад "Інноваційно-мето-дичний центр" | Загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста (за згодою) | | 2018,  2019 рр. |
| 1.10 | Запровадження нових видів спорту для учасників освітнього процесу в навчальних закладах через секційні заняття: стрітбол, регбі, волейбол пляжний, велотуризм | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад "Інноваційно-мето-дичний центр" | Навчальні заклади  міста (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| 1.11 | Створення позашкільного комплексного навчального закладу в мкр-ні "Індустріальному" Покровського району | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізькоїміської ради | Відділ освіти виконкому Жовтневої рай-онної у місті ради | | 2017,  2018 рр. |
| 1.12 | Вивчення стану та забезпечення позашкільних нав-чальних закладів новою комп’ютерною технікою, ін-формаційно-комунікаційни-ми засобами навчання, ліцензійним програним забезпеченням, електронними демонстраційними засобами | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізькоїміської ради | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, комунальний заклад "Інноваційно-методичний центр" | | З вересня 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1.13 | Організація роботи підготовчих курсів "WEB 2.0" для працівників позашкільних навчальних закладів | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізькоїміської ради | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, комунальний заклад "Інноваційно-методичний центр" | | З 2018 р. |
| 1.14 | Проведення міського фестивалю-конкурсу дитячої художньої творчості "Наші таланти тобі – Криворіжжя!" для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (за згодою) | | З 2016 р. |
| 2 | Упровадження системи альтернативної освіти, що передбачає сприяння відкриттю, функціонуванню та розвитку освітніх закладів, які працюють за експеримен-тальними програмами, сформованими як альтернатива до існуючих | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізькоїміської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Комунальний заклад "Інноваційно-методич-ний центр", комуналь-не підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста (за згодою) | | 2016 –  2025 рр. |
| 2.1 | Створення умов для альтернативної освіти через збереження інфраструктури традиційної школи та розвитку сімейного навчання | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Навчальні заклади ос-віти (за згодою), територіальна громада | | 2019 |
| 2.2 | Проведення міського фестивалю дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за експериментальними програмами різного рівня | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізькоїміської ради, комунальний заклад "Інноваційно-мето-дичний центр" | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, навчальні заклади освіти (за згодою), територіальна громада | | З 2017 р. |
| 2.3 | Організація проведення "пікніка педагогічних ідей і практик" з позашкільної ос-віти для просування науково-методичних розробок та просвітницької інформації | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізькоїміської ради, комунальний заклад "Інноваційно-мето-дичний центр" | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, позашкільні навчальні заклади (за згодою) | | З 2017 р. |
| 2.4 | Проведення конкурсу учнівських соціальних та економічних проектів у рамках реалізації міжнародного ос-вітнього проекту "Освіта для сталого розвитку в дії" | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізькоїміської ради, комунальний заклад "Інноваційно-мето-дичний центр" | Навчальні заклади  міста (за згодою) | | З 2017 р. |
| 2.5 | Започаткування освітнього бієнале "Альтернатива авторських програм з окремих предметів, методичних, інформаційних продуктів ін- | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізькоїміської ради, комунальний заклад "Інноваційно-мето-дичний центр" | Навчальні заклади  міста (за згодою) | | 2019 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  | новаційних технологій в освіті педагогів Криворіжжя" та видання збірки кращих матеріалів | | | |  |  | |  |
| 2.6 | Створення дистанційного консультаційного веб-цен-тру з питань альтернативної освіти на сайті комунального закладу "Інноваційно-методичний центр" | | | | Комунальний заклад "Інноваційно-методичний центр" | Навчальні заклади  міста (за згодою) | | 2017 р. |
| 2.7 | Запровадження "інформаційно-освітнього вікна" на сайтах управління освіти виконкому Криворізької міської ради, відділів освіти виконкомів районних у місті рад, навчальних закладів освіти для презентації кращих практик педагогів Криворіжжя | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад "Інноваційно-мето-дичний центр" | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, навчальні заклади освіти (за згодою) | | 2019 р. |
| 3 | Упровадження принципу рівного доступу до якісної освіти, створення умов для запровадження інклюзивної освіти для дітей-інвалідів, які потребують опіки й стороннього догляду | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад "Інноваційно-мето-дичний центр" | Навчальні заклади  міста (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 3.1 | Розроблення перспективного плану розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивними та спеціальними класами | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, Криворізька міська та районні психолого-медико педагогічні кон-сультації | Навчальні заклади  міста (за згодою) | | 2016 р. |
| 3.2 | Організація та проведення марафону педагогічних ідей щодо впровадження освітніх корекційно-відновлюваль-них технологій у закладах освіти міста | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад "Інноваційно-мето-дичний центр" | Навчальні заклади та громадські організації міста (за згодою) | | З 2017 р. |
| 3.3 | Забезпечення роботи курсів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів, з питань організації навчання дітей з розладами аутичного спектру в освітньому просторі | | | | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Навчальні заклади  міста (за згодою) | | З 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 3.4 | Ініціювати включення до навчальних програм на кафедрі дошкільної та технологічної освіти Державного вищого навчального закладу "Криворізький педагогічний інститут" курсу "Організація навчання дітей з розладами аутичного спектру" | | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Навчальні заклади  міста (за згодою) | | 2016 р. |
| 3.5 | Забезпечення архітектурної доступності навчальних закладів, у тому числі закладів позашкільної освіти, для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі з інвалідністю | | | | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Навчальні заклади  міста (за згодою) | | З 2018 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Забезпечення в потрібній кількості безкоштовними тест-системами єдиного медичного центру та кабінетів інтегрованої допомоги для своєчасного виявлення соціально небезпечних захворювань*** | | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Забезпечення в потрібній кількості безкоштовними тест-системами єдиного медичного центру та кабінетів інтегрованої допомоги для своєчасного виявлення соціально небезпечних захворювань. Збір даних і проведення аналізу потреб кількості безкоштовних тест-систем. Розробка економічного обґрунтування забезпечення в потрібній кількості безкоштовними тест-системами єдиного медичного центру та кабінетів інтегрованої допомоги. Упровадження роботи єдиного медичного центру та кабінетів інтегрованої допомоги | | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Наближення медичної допомоги до уразливих верств населення.  Удосконалення інформаційної системи обізнаності населення з питань профілактики соціально небезпечних захворювань.  Зменшення захворюваності на соціально небезпечні хвороби | | | | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | Начальник управління  Мурашко Костянтин Віталійович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста (за згодою) | | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2 квартал 2018 року | | | | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | | | ***Термін***  ***виконання заходу*** | |
| ***1*** | ***2*** | | | | | ***3*** | ***4*** | | | | ***5*** | |
| 1 | Збір даних і проведення аналізу потреб кількості безкоштовних тест-систем | | | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради | Благодійна організація "Бла-годійне товариство "Всеук-раїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", лікувально-профілактич-ні заклади міста (за згодою) | | | | 2 квартал 2017 р. | |
| 1.1 | Аналіз використання тест-систем для своєчасного виявлення соціально небезпечних захворювань у лікувальних закладах міста | | | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради | Благодійна організація "Бла-годійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", лікувально-профілактич-ні заклади міста (за згодою) | | | | 2 квартал 2017 р. | |
| 1.2 | Визначення потреби в тест-системах для своєчасного виявлення соціально небезпечних захворювань у лікувальних закладах міста, аналіз потреб у ресурсах закладів охорони здоров’я | | | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради | Благодійна організація "Бла-годійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", лікувально-профілактич-ні заклади міста (за згодою) | | | | 2 квартал 2017 р. | |
| 2 | Розробка економічного обґрунтування забезпечення в потрібній кількості безкоштовними тест-системами єди-ного медичного центру та кабінетів інтегрованої допомоги | | | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради | Благодійна організація "Бла-годійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", лікувально-профілактич-ні заклади міста (за згодою) | | | | 4 квартал 2017 р. | |
| 2.1 | Надання пропозицій до міського бюджету щодо забезпечення в потрібній кількості безкоштовними тест-систе-мами єдиного медичного центру та кабінетів інтегрованої допомоги | | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Благодійна організація "Бла-годійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", лікувально-профілактич-ні заклади міста (за згодою) | | | | 3 квартал 2017 р. | |
| 2.2 | Організація в межах бюджет-них призначень забезпечення в потрібній кількості безкоштовними тест-системами єди-ного медичного центру та кабінетів інтегрованої допомоги | | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Благодійна організація "Бла-годійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", лікувально-профілактич-ні заклади міста (за згодою) | | | | 4 квартал 2017 р. | |
| 3 | Упровадження роботи єдиного медичного центру та кабінетів інтегрованої допомоги | | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Бла-годійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", лікувально-профілактич-ні заклади міста (за згодою) | | | | 2 квартал 2018 р. | |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | | ***4*** | | ***5*** | |
| 3.1 | Упровадження комунікаційної стратегії з донесення інформації до пацієнтів про роботу єдиного медичного центру та кабінетів інтегрованої допомоги | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", лікувально-профілактич-ні заклади міста (за згодою) | | 2 квартал 2018 р. | |
| 3.2 | Забезпечення роботи єди-ного медичного центру та кабінетів інтегрованої до-помоги | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", лікувально-профілактич-ні заклади міста (за згодою) | | 1 квартал 2018 р. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Міський бюджет 100%  Визначатимуться щорічно | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Забезпечення своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Забезпечення своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань. Збір даних і проведення аналізу забезпеченості своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань. Розробка економічного обґрунтування забезпечення своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань. Упровадження роботи із забезпечення своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраж-далих від соціально небезпечних захворювань | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Забезпечення надання безоплатної кваліфікованої та багатоаспектної медико-соціальної допомоги дітям. Зменшення захворюваності на соціально небезпечні хвороби | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Мурашко Костянтин Віталійович | |
| ***Виконавці*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Лікувально-профілактичні заклади міста (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2 квартал 2019 року | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Збір даних і проведення ана-лізу забезпеченості своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста (за згодою) | | 4 квартал 2017 р. |
| 1.1 | Формування реєстру дітей із соціально небезпечними захворюваннями | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста (за згодою) | | 2 квартал 2017 р. |
| 1.2 | Аналіз системи організації та забезпечення своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста (за згодою) | | 3 квартал 2017 р. |
| 1.3 | Визначення потреби в забезпеченні своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань, аналіз потреб у ресурсах | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста (за згодою) | | 4 квартал 2017 р. |
| 2 | Підготовка економічного обґрунтування забезпечення своєчасним санаторно-ку-рортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста (за згодою) | | 4 квартал 2018 р. |
| 2.1 | Надання пропозицій до міського бюджету щодо забезпечення своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста (за згодою) | | 3 квартал 2018 р. |
| 2.2 | Організація в межах бюджетних призначень забезпечення своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста (за згодою) | | 4 квартал 2018 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 3 | Упровадження роботи із забезпечення своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста (за згодою) | | 2 квартал 2019 р. |
| 3.1 | Упровадження комунікаційної стратегії з донесення інформації до населення про забезпечення своєчасним са-наторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста (за згодою) | | 1 квартал 2019 р. |
| 3.2 | Упровадження роботи щодо забезпечення своєчасним са-наторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста (за згодою) | | 2 квартал 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет 100%  Визначається щорічно | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров'я*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***"Електронна реєстратура"*** *(на прикладі однієї амбулаторії)* | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Надання мешканцям можливості здійснити запис на прийом до лікаря в режимі он-лайн (на прикладі однієї амбулаторії) | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Упровадження інформаційних технологій у сферу надання медичних послуг.  Створення додаткових зручностей для мешканців для отримання медичних послуг | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | | | | Начальник відділу  Підвальна Людмила Павлівна | |
| ***Виконавці*** | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради, комунальна установа "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2017 - 2019 роки | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| 1 | Підготовка проекту та вивчення питання щодо можливих джерел фінансування | | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради, комунальна установа "Центр первинної медико-сані-тарної допомоги" Криворізької міської ради | | 4 квартал 2017 р. |
| 1.1 | Вивчення ситуації, розробка заходів для реалізації проекту | | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради, комунальна установа "Центр первинної медико-сані-тарної допомоги" Криворізької міської ради | | 4 квартал 2017 р. |
| 1.2 | Розробка проекту | | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради | | 4 квартал 2017 р. |
| 1.3 | Реалізація проекту | | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради, комунальна установа "Центр первинної медико-сані-тарної допомоги" Криворізької міської ради | | 2 півріччя 2018 р. –  2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Забезпечення хворих препаратами для антиретровірусної терапії*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Забезпечення хворих препаратами для антиретровірусної терапії в рамках взаємодії з Глобальним фондом та іншими донорськими організаціями. Збір даних і проведення аналізу маршруту пацієнта та каскаду послуг ВІЛ-інфікованим. Розробка нормативно-правового підґрунтя та економічне обґрунтування впровадження базового пакету ВІЛ-послуг у закладах охорони здоров’я. Упровадження базового пакету ВІЛ-послуг у закладах охорони здоров’я | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Удосконалення системи ВІЛ-послуг.  Зменшення захворюваності на СНІД | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Мурашко Костянтин Віталійович | |
| ***Виконавці*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", лікувально-профілактичні заклади міста (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2 квартал 2018 року | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Збір даних і проведення аналізу маршруту пацієнта та каскаду послуг ВІЛ-інфікованим | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 4 квартал 2016 р. |
| 1.1 | Формування епідеміологічного профілю | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 4 квартал 2016 р. |
| 1.2 | Аналіз системи організації та надання ВІЛ-послуг | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 4 квартал 2016 р. |
| 1.3 | Визначення потреби у ВІЛ-послугах, аналіз потреб у ресурсах для забезпечення пакету послуг у закладах охорони здоров’я | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 4 квартал 2016 р. |
| 2 | Розробка нормативно-правового підґрунтя та економічне обґрунтування впровадження базового пакету ВІЛ-послуг у закладах охорони здоров’я | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 1 - 4  квартали  2017 р. |
| 2.1 | Аналіз місцевих нормативних актів та оцінка їх відповідності існуючій нормативно-правовій базі | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 1 квартал 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2.2 | Розробка нормативно-правових актів згідно з існуючою нормативно-правовою базою | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 2 квартал 2017 р. |
| 2.3 | Надання пропозицій до міського бюджету щодо передбачення коштів на фінансування базового пакету ВІЛ-послуг | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 3 квартал 2017 р. |
| 2.4 | Організація в межах бюджетних призначень упровадження базового пакету ВІЛ-послуг | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 4 квартал 2017 р. |
| 3 | Упровадження базового пакету ВІЛ-послуг у закладах охорони здоров’я | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 1 - 2  квартали  2018 р. |
| 3.1 | Упровадження комунікаційної стратегії з донесення інформації до пацієнтів щодо впровадження базового пакету ВІЛ-послуг у закладах охорони здоров’я | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 1 квартал 2018 р. |
| 3.2 | Забезпечення впровадження базового пакету ВІЛ-послуг у закладах охорони здоров’я | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа лю-дей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 2 квартал 2018 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет, 100%  2018 рік – 12,6 млн.грн. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Упровадження системи постійного моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг*** | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Упровадження системи постійного моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг. Збір даних і проведення аналізу існуючої системи моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг. Розробка системи постійного моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг в лікувальних закладах. Формування зворотного зв’язку в системі постійного моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | Покращення якості надання медичної допомоги населенню | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Мурашко Костянтин Віталійович | |
| ***Виконавці*** | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2017 – 2 квартал 2019 року | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Збір даних і проведення аналізу існуючої системи моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 2 – 3  квартали 2017 р. |
| 1.1 | Формування бази даних існуючої системи моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг у медичних закладах | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 2 квартал 2017 р. |
| 1.2 | Аналіз існуючої системи моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг у медичних закладах | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 2 квартал 2017 р. |
| 1.3 | Визначення потреби в системі моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 3 квартал 2017 р. |
| 2 | Розробка системи постійного моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг у лікувальних закладах | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 3 квартал 2018 р. |
| 2.1 | Отримання даних щодо чинників ризику незадоволеності медичною допомогою | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 2 квартал 2018 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2.2 | Аналіз отриманих даних щодо чинників ризику незадоволеності медичною допомогою | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 2 квартал 2018 р. |
| 2.3 | Виділення нагальних проб-лем системи охорони здоров’я | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 3 квартал 2018 р. |
| 2.4 | Розробка цілеспрямованих заходів з усунення нагальних проблем | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 3 квартал 2018 р. |
| 3 | Формування зворотного зв’-язку в системі постійного моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 2 квартал 2019 р. |
| 3.1 | Запровадити опитування пацієнтів у момент завершення їх медичного обслуговування | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 2 квартал 2019 р. |
| 3.2 | Упровадження комунікаційної стратегії з донесення інформації щодо упровадження системи постійного моніторингу ступеня задоволеності якістю одержувачів медичних послуг | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я" | | 2 квартал 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Міський бюджет 100% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Виділення продовольчих наборів для малозабезпечених сімей і людей, які мають соціально небезпечні захворювання*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Збір даних і проведення аналізу забезпечення продовольчими наборами малозабезпечених сімей і людей, які мають соціально небезпечні захворювання. Забезпечення своєчасного виділення продовольчих наборів для малозабезпечених сімей і людей, які мають соціально небезпечні захворювання | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | 1. Формування удосконаленої системи ВІЛ-послуг.  2. Зменшення захворюваності на СНІД | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління  Мурашко Костянтин Віталійович | |
| ***Виконавці*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 – 2019 роки | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| 1 | Збір даних і проведення аналізу забезпечення продовольчими наборами малозабезпечених сімей і людей, які мають соціально небезпечні захворювання | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської радми | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-про-філактичні заклади міста | | Щомісяця  2016 – 2019 рр. |
| 1.1 | Формування реєстру малозабезпечених сімей і людей, які мають соціально небезпечні захворювання в лікувальних закладах | | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криворізь-кої міської | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | Щомісяця  2016 – 2019 рр. (за потреби) |
| 1.2 | Визначення потреби в забезпеченні продовольчими наборами малозабезпечених сімей і людей, які мають соціально небезпечні захворювання, аналіз потреб у ресурсах для забезпечення пакету послуг у закладах охорони здоров’я | | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криворізь-кої міської | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-про-філактичні заклади міста | | Щомісяця (за потреби) |
| 2 | Забезпечення своєчасного виділення продовольчих наборів для малозабезпечених сімей і людей, які мають соціально небезпечні захворювання | | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криворізь-кої міської | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-про-філактичні заклади міста | | 3 - 4  квартали |
| 2.1 | Надання пропозицій до міського бюджету щодо передбачення коштів на забезпечення продовольчими наборами малозабезпечених сімей і людей, які мають соціально небезпечні захворювання | | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криворізь-кої міської | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 3 квартал |
| 2.2 | Організація в межах бюджетних призначень забезпечення продовольчими наборами малозабезпечених сімей і людей, які мають соціально небезпечні захворювання | | | | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криворізь-кої міської | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | 4 квартал |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Міський бюджет 80%, бюджет громадських організацій 20%  Визначаються щорічно | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров'я*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Аптечна довідка*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Надання мешканцям рівного доступу до якісної інформації, можливість альтернативного вибору товарів за різними виробниками, надання відгуків, пропозицій тощо адміністратору системи, як наслідок – створення умов для конкурентного середовища серед операторів фармацевтичного ринку; отримання органами місцевого самоврядування оперативної інформації щодо цін на лікарські засоби в аптеках міста, що дозволить проводити ефективний моніторинг фармацевтичного ринку, ухвалювати необхідні рішення у сфері соціального захисту громадян | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Упровадження інформаційних технологій у сферу охорони здоров'я.  Скорочення витрат часу мешканцями міста на пошук ліків, створення комфортних умов доступу до інформації.  Ухвалення управлінських рішень на основі отриманої оперативної інформації | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | | | Начальник відділу  Підвальна Людмила Павлівна | |
| ***Виконавці*** | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Фармація", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2017 - 2019 роки | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Підготовка проекту та вивчення питання можливих джерел фінансування | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради, комунальне під-приємство "Фармація" | | 3 квартал 2017 р. |
| 1.1 | Вивчення ситуації на фармацевтичному ринку міста, його потреб, розробка заходів для реалізації проекту | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради, комунальне під-приємство "Фармація", суб'єкти господарювання (за згодою) | | 3 квартал 2017 р. |
| 1.2 | Розробка проекту | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 4 квартал 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1.3 | Реалізація проекту | | | Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради, комунальне під-приємство "Фармація", суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2 півріччя 2018 р.- 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Відкриття кабінетів інтегрованої допомоги пацієнтам з гепатитом, ту-беркульозом, ВІЛ-інфекцією в кожному районі міста*** | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Відкриття кабінетів інтегрованої допомоги пацієнтам з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією в кожному районі міста. Збір даних і проведення аналізу маршруту пацієнтів з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією. Розробка нормативно-правового підґрунтя впровадження інтегрованої допомоги пацієнтам з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією в закладах охорони здоров’я в кожному районі міста. Упровадження роботи кабінетів інтегрованої допомоги пацієнтам з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією в кожному районі міста | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | Підвищення доступності медичної допомоги для вразливих верств населення.  Подальше вдосконалення інформаційної системи обізнаності населення з питань профілактики соціально небезпечних захворювань | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Мурашко Костянтин Віталійович | |
| ***Виконавці*** | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2017 – 2 квартал 2018 року | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Збір даних і проведення аналізу маршруту пацієнтів з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 1 квартал 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1.1 | Формування епідеміологічного профілю | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 1 квартал 2017 р. |
| 1.2 | Аналіз системи організації та надання медичної допомоги пацієнтам з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією в кожному районі міста | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 1 квартал 2017 р. |
| 1.3 | Визначення потреби в інтегрованій допомозі пацієнтам з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією в кожному районі міста, аналіз потреб у ресурсах для забезпечення пакету послуг у закладах охорони здоров’я | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 1 квартал 2017 р. |
| 2 | Розробка нормативно-право-вого підґрунтя впровадження інтегрованої допомоги пацієнтам з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією в закладах охорони здоров’я в кожному районі міста | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 2 - 4  квартали  2017 р. |
| 2.1 | Аналіз місцевих нормативних актів та оцінка їх відповідності існуючій нормативно-правовій базі | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 2 квартал 2017 р. |
| 2.2 | Розробка нормативно-пра-вових актів згідно з існуючою нормативно-правовою базою | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 2 квартал 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2.3 | Надання пропозицій до міського бюджету щодо передбачення коштів на фінансування кабінетів інтегрованої допомоги пацієнтам з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією в кожному районі міста | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 3 квартал 2017 р. |
| 2.4 | Організація в межах бюджетних призначень роботи кабінетів інтегрованої допомоги пацієнтам з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфек-цією в кожному районі міста | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 4 квартал 2017 р. |
| 3 | Упровадження роботи кабінетів інтегрованої допомоги пацієнтам з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією в кожному районі міста | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 1 - 2  квартали 2018 р. |
| 3.1 | Забезпечення роботи кабінетів інтегрованої допомоги пацієнтам з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією в кожному районі міста | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 1 квартал 2018 р. |
| 3.2 | Упровадження комунікаційної стратегії з донесення інформації до пацієнтів про роботу кабінетів інтегрованої допомоги пацієнтам з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією в кожному районі міста | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), ліку-вально-профілактичні заклади міста | | 2 квартал 2018 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Міський бюджет 70% , бюджет громадських організацій 30%.  Визначаються щорічно | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Створення системи паліативної допомоги на дому з відкриттям паліативного центру й хоспісу*** | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Збір даних і проведення аналізу надання послуг паліативним пацієнтам. Розробка нормативно-правового підґрунтя та економічне обґрунтування впровадження послуг паліативним пацієнтам. Упровадження послуг паліативним пацієнтам у закладах охорони здоров’я | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | Забезпечення паліативних пацієнтів наданням медичної допомоги, що відповідає сучасним світовим тенденціям.  Підвищення спроможності медичних працівників у наданні допомоги паліативним хворим | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Мурашко Костянтин Віталійович | |
| ***Виконавці*** | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2017, 2018 роки | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Збір даних і проведення аналізу надання послуг паліативним пацієнтам | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | Щоквар-тально з 2017 р. |
| 1.1 | Формування реєстру паліативних пацієнтів | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | Щоквар-тально з 2017 р. |
| 1.2 | Аналіз системи організації та надання послуг паліативним пацієнтам | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація  "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | Щоквар-тально з 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1.3 | Визначення потреби в послугах паліативних пацієнтів, аналіз потреб у ресурсах для забезпечення пакету послуг у закладах охорони здоров’я | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | Щоквар-тально з 2017 р. |
| 1.4 | Підготовка спеціалістів | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | 1 квартал 2017 р. |
| 2 | Розробка нормативно-пра-вового підґрунтя та економічне обґрунтування впровадження послуг паліативним пацієнтам | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2 - 4  квартали 2017 р. |
| 2.1 | Аналіз місцевих нормативних актів та оцінка їх відповідності існуючій нормативно-правовій базі | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2 квартал 2017 р. |
| 2.2 | Розробка нормативно-пра-вових актів згідно з існуючою нормативно-правовою базою | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2 квартал 2017 р. |
| 2.3 | Надання пропозицій до міського бюджету щодо передбачення коштів на фінансування послуг паліативним пацієнтам | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа | | Щороку з  3 кварталу 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
|  |  | | | |  | людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | |  |
| 2.4 | Організація в межах бюджетних призначень упровадження послуг паліативним пацієнтам | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | Щороку з  4 кварталу 2017 р. |
| 3 | Упровадження послуг паліативним пацієнтам у зак-ладах охорони здоров’я | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | З 1 кварталу  2018 р. |
| 3.1 | Упровадження комунікаційної стратегії з донесення інформації до пацієнтів та членам їх сімей про впровадження послуг паліативним пацієнтам у закладах охорони здоров’я | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | З 1 кварталу  2018 р. |
| 3.2 | Забезпечення впровадження послуг паліативним пацієнтам у закладах охорони здоров’я | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | З 1 кварталу  2018 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Міський бюджет 70%, бюджет громадських організацій 30%.  Визначаються щорічно | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Профілактика та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань*** | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Покращення спеціалізованої комплексної профілактики та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та підвищення якості життя населення міста. Проведення первинної та вторинної профілактики. Забезпечення своєчасного надання спеціалізованої медичної допомоги. Здійснення реабілітаційних заходів | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | Підвищення рівня поінформованості населення щодо факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та способів їх корекції.  Зниження рівня смертності від інсультів, ішемічної хвороби серця.  Зменшення рівня первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями, у працездатному віці | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | |
| ***Відповідальний за реалізацію оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Мурашко Костянтин Віталійович | |
| ***Виконавці*** | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці:*** | | | Лікувально-профілактичні заклади міста, Київський міський Центр серця, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | | 2017, 2018 роки | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Забезпечення проведення первинної та вторинної профілактики серцево-су-динних і судинно-мозко-вих захворювань | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 1 квартал 2017 р. –  4 квартал 2018 р. |
| 1.1 | Проведення сучасної медикаментозної терапії | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | З 1 квартала 2017 р. |
| 1.2 | Упровадження сучасних стандартів запобігання сер-цево-судинним захворюванням | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 2 квартал 2017 р. |
| 1.3 | Удосконалення системи виявлення хвороб на ранніх, доклінічних стадіях | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 2 квартал 2017 р. |
| 1.4 | Забезпечення закладів охорони здоров'я сучасною діагностичною апаратурою | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 4 квартал 2018 р. |
| 1.5 | Підготовка висококваліфікованих спеціалістів | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 4 квартал 2018 р |
| 2 | Забезпечення своєчасного надання спеціалізованої медичної допомоги | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 1 квартал 2017 р. -  2 квартал 2018 р. |
| 2.1 | Організація системи стандартизованого обстеження хворих | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 1 квартал 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2.2 | Упровадження стандартів діагностики й протоколів лікування гострих серцево-судинних захворювань на догоспітальному та госпітальному етапах з визначенням необхідного переліку діагностичних і лікувальних процедур | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 2 квартал 2017 р. |
| 2.3 | Надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги при гострих серцево-судинних захворю-ваннях, у першу чергу при гострому інфаркті міокарду | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | З 1 квартала 2018 р. |
| 2.4 | Підготовка спеціалістів для кардіологічних та рентгенендоваскулярних відділень | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | З 1 квартала 2018 р. |
| 2.5 | Створення нових кардіологічних та рентгенендоваскулярних відділень і дооснащення існуючих сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням (у тому числі з використанням інтервенційних методів) | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади "Криворізька міська клінічна лікарня №2" Дніпропетровської обласної ради", "Криворізька міська лікарня №9" Дніпропетровської обласної ради", Київський міський Центр Серця (за згодою) | | 2 квартал 2018 р. |
| 3 | Здійснення реабілітаційних заходів | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 2 квартал 2018 р. |
| 3.1 | Упровадження стандартів та клінічних протоколів ве-дення хворих різного віку (антигіпертензивна та ліпідознижувальна, антиагрегантна та антикоагулянтна терапія) після інвазійних кардіологічних та кардіохірургічних втручань | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 2 квартал 2018 р. |
| 3.2 | Удосконалення системи медичної реабілітації та трудової реадаптації хворих | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 2 квартал 2018 р. |
| 3.3 | Створення системи реабілітації хворих після хірургічного лікування вад серця, аритмій, інших серцево-судинних захворювань, у тому числі інфаркту міокарда | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілак-тичні заклади міста | | 2 квартал 2018 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | За міською комплексною програмою "СТОП - інфаркт" на 2016 – 2020 роки, затвердженою рішенням сесії міської ради від 31.03.2016 №385 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Розвиток служб соціального та медичного патронажу сімей, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Розвиток служб соціального та медичного патронажу сімей, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди. Збір даних і проведення аналізу надання послуг сім’ям, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди. Розробка нормативно-правового підґрунтя та економічне обґрунтування впровадження послуг сім’ям, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди. Упровадження послуг сім’ям, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Забезпечення сімей, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інвалідів медичною допомогою, що відповідає сучасним світовим тенденціям.  Підвищення спроможності медичних працівників у наданні допомоги літнім людям та інвалідам | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Мурашко Костянтин Віталійович | |
| ***Виконавці*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2017 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Збір даних і проведення аналізу надання послуг сім’ям, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 4 квартал 2017 р. –  3 квартал 2018 р. |
| 1.1 | Формування реєстру сімей, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 4 квартал 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1.2 | Аналіз системи організації та надання послуг сім’ям, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 2 квартал 2018 р. |
| 1.3 | Визначення потреби в послугах сімей, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди, аналіз потреб у ресурсах для забезпечення пакету послуг у закладах охорони здоров’я | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 3 квартал 2018 р. |
| 2 | Розробка нормативно-пра-вового підґрунтя та економічне обґрунтування впровадження послуг сім’ям, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 4 квартал 2018 р. |
| 2.1 | Аналіз місцевих нормативних актів та оцінка їх відповідності існуючій нормативно-пра-вовій базі | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 4 квартал 2018 р. |
| 2.2 | Розробка нормативно-пра-вових актів згідно з існуючою нормативно-правовою базою | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 2 квартал 2019 р. |
| 2.3 | Надання пропозицій до місь-кого бюджету щодо передбачення коштів на фінансування послуг сім’ям, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 3 квартал 2019 р. |
| 2.4 | Організація в межах бюджетних призначень упровадження послуг сім’ям, у яких є літні люди, що потре-бують догляду, та інваліди | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 4 квартал 2019 р. |
| 3 | Упровадження послуг сім’-ям, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 3 - 4  квартали 2019 р. |
| 3.1 | Забезпечення впровадження послуг сім’ям, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 3 квартал 2019 р |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 3.2 | Упровадження комунікаційної стратегії з донесення іфор-мації про розвиток служб соціального та медичного пат-ронажу сімей, у яких є літні люди, що потребують догляду, та інваліди | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради | | 4 квартал 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет 100%  Визначаються щорічно | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Створення єдиного медичного центру надання допомоги дітям і жінкам із соціально небезпечними захворюваннями*** | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Створення єдиного медичного центру надання допомоги дітям і жінкам, які планують вагітність, що буде орієнтований на роботу з дітьми, народженими від жінок, ВІЛ-інфікованих, хворих на туберкульоз, гепатит та інші соціально небезпечні захворювання. Збір даних і проведення аналізу надання допомоги дітям і жінкам із соціально небезпечними захворюваннями. Розробка нормативно-правового підґрунтя та економічне обґрунтування створення єдиного медичного центру надання допомоги дітям і жінкам. Організація роботи єдиного медичного центру надання допомоги дітям і жінкам | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Надання безоплатної кваліфікованої та багатоаспектної медико-соціальної допомоги дітям і жінкам. Удосконалення інформаційної системи обізнаності населення з питань профілактики соціально небезпечних захворювань | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Мурашко Костянтин Віталійович | |
| ***Виконавці*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2017 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Збір даних і проведення аналізу надання допомоги дітям і жінкам із соціально небезпечними захворюваннями | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | 2 - 4  квартали  2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1.1 | Формування та ведення реєстру дітей і жінок із соціально небезпечними захворюваннями | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | З 2 кварталу 2017 р. |
| 1.2 | Аналіз системи організації та надання допомоги дітям і жінкам із соціально небезпечними захворюваннями | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | 3 квартал 2017 р. |
| 1.3 | Визначення потреби в наданні допомоги дітям і жінкам із соціально небезпечними захворюваннями, аналіз потреб у ресурсах для забезпечення послуг у закладах охорони здоров’я | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | З 4 кварталу 2017 р. |
| 2 | Розробка нормативно-право-вого підґрунтя та економічне обґрунтування створення єди-ного медичного центру надання допомоги дітям і жінкам | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | 1 квартал 2018 р. –  2 квартал 2019 р. |
| 2.1 | Аналіз місцевих нормативних актів та оцінка їх відповідності існуючій нормативно-правовій базі | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | 1 квартал 2018 р. |
| 2.2 | Розробка нормативно-право-вих актів згідно з існую- чою нормативно-правовою базою | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | 2 квартал 2018 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 2.3 | Надання пропозицій до місь-кого бюджету щодо передбачення коштів на функціонування єдиного медичного центру надання допомоги дітям і жінкам | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | З 4 квартала 2018 р.  щороку |
| 2.4 | Організація в межах бюджетних призначень єдиного медичного центру надання допомоги дітям і жінкам | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | 2 квартал 2019 р. |
| 3 | Забезпечення роботи єдиного медичного центру надання допомоги дітям і жінкам | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | 3 квартал 2019 р. |
| 3.1 | Упровадження комунікаційної стратегії з донесення інформації до мешканців міста про роботу єдиного медичного центру надання допомоги дітям і жінкам | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | З 3 кварталу 2019 р. |
| 3.2 | Забезпечення роботи єдиного медичного центру надання допомоги дітям і жінкам | | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м.Кривий Ріг" (за згодою), лікувально-профілактичні заклади міста | З 3 кварталу 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Визначатимуться щорічно в рамках упровадження відповідних державних програм | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Упровадження інформаційних технологій у сферу надання медичних послуг*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Упровадження інформаційних технологій у сферу надання медичних послуг. Збір даних і проведення аналізу існуючих інформаційних технологій у сфері надання медичних послуг. Розробка нормативно-правового підґрунтя упровадження інформаційних технологій у сферу надання медичних послуг. Упровадження інформаційних технологій в закладах охорони здоров’я | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Підвищення ефективності надання медичних послуг у сфері охорони здоров’я | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Мурашко Костянтин Віталійович | |
| ***Виконавці*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці:*** | | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2018, 2019 роки | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Збір даних і проведення аналізу існуючих інформаційних технологій у сфері надання медичних послуг | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Кри-ворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | 2 квартал 2018 р. |
| 1.1 | Формування бази даних про існуючі інформаційні технології | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад "Кри-ворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | 2 квартал 2018 р. |
| 1.2 | Аналіз існуючої системи інформаційних технологій | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | 2 квартал 2018 р. |
| 1.3 | Визначення потреби в сучасних інформаційних технологіях у сфері надання медичних послуг | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | 2 квартал 2018 р. |
| 2 | Розробка нормативно-пра-вового підґрунтя упровадження інформаційних технологій у сферу надання медичних послуг | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | 3 - 4  квартали 2018 р. |
| 2.1 | Аналіз місцевих нормативних актів та оцінка їх відповідності існуючій нормативно-правовій базі | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Комунальний заклад "Криворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | 3 квартал 2018 р. |
| 2.2 | Розробка нормативно-пра-вових актів згідно з існуючою нормативно-правовою базою | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Комунальний заклад "Кри-ворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | 3 квартал 2018 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2.3 | Надання пропозицій до міського бюджету щодо передбачення коштів на забезпечення засобами інформатизації закладів охорони здоров’я | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Комунальний заклад "Кри-ворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | 3 квартал 2018 р. |
| 2.4 | Забезпечення в межах бюджетних призначень технічної бази інформатизації | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Комунальний заклад "Кри-ворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | 4 квартал 2018 р. |
| 2.5 | Удосконалення кадрового потенціалу для забезпечення системи інформатизації | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Комунальний заклад "Кри-ворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | 3 - 4  квартали 2018 р. |
| 3 | Упровадження інформаційних технологій у закладах охорони здоров’я | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | Комунальний заклад "Кри-ворізький Центр здоров’я", лікувально-профілактичні заклади міста | | 2 квартал 2019 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет 100% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Реконструкція приміщень під амбулаторії*** | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Невід’ємною складовою надання якісної медич-ної допомоги мешканцям міста Кривого Рогу є створення умов для забезпечення цілодобового ефективного обслуговування громадян.  Реконструкція приміщень комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради під амбулаторію №2 з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а передбачає влаштування утепленої фасадної системи, нової покрівлі,заміну мереж тепло-, водо-, електрпостачання, кондиціювання, переобладнання входу.  Забезпечення надання медичної допомоги на первинному рівні мешканцям Саксаганського району. Реконструкція частини приміщень першого поверху комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 за адресою: мкр-н Сонячний, 25а | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Доступність та якісне надання медичної допомоги на первинному рівні | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління охорони здоров’я,  капітального будівництва виконкому Кри-ворізької міської ради | | | Начальники управлінь  Мурашко Костянтин Віталійович,  Нетяженко Валерій Олександрович | |
| ***Виконавці*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління екології, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради; Державні підприємства "Державний проектний інститут "Кривбаспроект", проектно-пошуковий і конструкторсько-технологічний інститут "Криворізький Будпроект" української Державної корпорації "Укрбуд", "Державне підприємство Днiпропетровський державний проектний iнститут житлового та цивiльного будiвництва", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016, 2017 роки | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Реконструкція приміщень ко-мунальної установи "Центр первинної медико-санітар-ної допомоги №4" Кри-ворізької міської ради під амбулаторію №2 з цілодо-бовим відділенням невід-кладної допомоги за ад-ресою: мкр-н Сонячний, 25а | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | Відділ державного ар-хітектурно-будівельно-го контролю виконко-му Криворізької місь-кої ради, суб’єкти гос-подарюваня (за зго-дою) | 2016,  2017 рр. |
| 1.1 | Проведення конкурсних торгів | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | Відділ державного ар-хітектурно-будівельно-го контролю виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господа-рюваня (за згодою) | Березень 2016 р. |
| 1.2 | Отримання дозволу на будівництво | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | Відділ державного архі-тектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ра-ди | Липень 2016 р. |
| 1.3 | Будівельні роботи | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | Суб’єкти господарю-вання (за згодою) | Серпень 2016 - грудень 2017 рр. |
| 2 | Реконструкція частини при-міщень першого поверху комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" під фільтр-бокс амбулаторії за-гальної практики – сімейної меди-цини №2 за адресою: мкр. Сонячний, 25а | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | Державне підприєм-ство "Державне під-приємство Днiпропет-ровський Державний проектний iнститут житлового та цвіль-ного будiвництва", су-б'єкти господарювання (за згодою) | 2016,  2017 рр |
| 2.1 | Розробка проектно-кошто-рисної документації, екс-пертиза робочого проекту | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Державне підприєм-ство "Державне під-приємство Днiпропет- | 2016 рік |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
|  |  | | |  | ровський Державний проектний iнститут житлового та цвіль-ного будiвництва", су-б'єкти господарювання (за згодою) |  |
| 2.2 | Проведення конкурсних торгів | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Відділ державного архі-тектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ра-ди, суб’єкти господа-рювання (за згодою) | Лютий – березень 2017 р. |
| 2.3 | Отримання дозволу на бу-дівництво | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Відділ державного ар-хітектурно-будівельно-го контролю виконко-му Криворізької місь-кої ради | Травень 2017 р. |
| 2.4 | Будівельні роботи | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господарюва-ня (за згодою) | Червень – грудень 2017 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Реконструкція приміщень комунальної установи "Центр первинної меди-ко-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради під амбулаторію №2 з цілодобовим від-діленням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а - 20 790,154 тис. грн. Міський бюджет.  Реконструкція частини приміщень першого поверху комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 за адресою: мкр-н Сонячний,25а, - 10 000,0 тис. грн. (орієнтовно). Міський бюджет | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Реконструкція будівель під центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вул. Вільній, 2а*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації*)** Реконструкція будівель для ефективного функціонування комунальної установи "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у м. Кривому Розі". Реконструкція передбачає 4 групи матері та дитини, 3 групи денного перебування, 2 групи ризику, 2 навчальні класи, 1 санаторну групу, відділення гідротерапії з басейном | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Ефективне функціонування центру реабілітації дітей-інвалідів (на 100 дітей) | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління капітального будівництва,  охорони здоров’я виконкому Криворізь-кої міської ради | | | Начальники управлінь  Нетяженко Валерій Олександрович,  Мурашко Костянтин Віталійович | | |
| ***Виконавці*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління соціального захисту населення виконкому міської ради, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому міської ради, Державне підприємство "Державний проектний інститут "Кривбаспроект", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2016 - 2018 роки | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Експертиза документації | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради, Державне підприємство "Державний проектний інститут "Кривбас-проект" (за згодою) | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Грудень 2016 р. |
| 2 | Проведення конкурсних торгів | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | | Відділ державного ар-хітектурно-будівель-ного контролю викон-кому Криворізької місь-кої ради; суб'єкти гос-подарювання (за зго-дою) | Лютий – березень 2017 р. |
| 2.1 | Розкриття пропозицій конкурсних торгів | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Березень 2017 р. |
| 2.2 | Укладання договору генерального підряду | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Березень – квітень 2017 р. |
| 2.3 | Отримання дозволу на будівництво | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | | Відділ державного архітектурно-будівель-ного контролю ви-конкому Криворізької міської ради | Квітень – травень 2017 р. |
| 3 | Виконання будівельних робіт | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 2017,  2018 рр. |
| 3.1 | Початок будівельних ро-біт | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Червень 2017 р. |
| 3.2 | Завершення будівельних робіт | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Грудень 2018 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | 83 456,528 тис.грн. Місцевий, державний бюджети | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Створення сучасних центрів мистецтва*** | | | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління культури виконкому Криворізької міської ради разом із закладами культури міста, творчими спілками з метою пропаганди сучасного мистецтва створюють креативний центр для реалізації творчого потенціалу мешканців міста, що сприятиме ефективній взаємодії не лише резидентів креативного центру, а й усіх представників творчих індустрій | | | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Об’єднання представників творчих індустрій для створення креативних мистецьких центрів.  Професійний розвиток творчих людей на базі міжгалузевого співробітництва, укріплення конкурентної переваги творчих організацій  Підвищення рівня інтерактивності культурних продуктів, що створюються в рамках центру мистецтв.  Формування нового культурного іміджу промислового міста | | | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених послугами у сфері культури | | | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | | | |
| Управління культури виконкому Криво-різької міської ради | | | | Начальник управління  Стрига Наталія Вікторівна | | | | |
| ***Виконавці*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад культури "Міський виставочний зал", заклади культури; творчі спілки, митці (за згодою) | | | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2017 – 2019 рр. | | | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Вивчення досвіду роботи сучасних центрів мистецтва України та зарубіжжя, ознайомлення з інноваційними методами роботи з урахуванням кращих практик | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад культури "Міський виставочний зал" | | 2017 р. |
| 2 | Вивчення громадської думки щодо створення сучасного центру мистецтва в Кривому Розі (анкетування, інтерактивне опитування) | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, комунальний заклад культу- ри "Міський виставочний зал", заклади культури; творчі спіл-ки, митці (за згодою) | | 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | | ***5*** |
| 3 | Пошук та визначення приміщення для створення сучасного центру мистецтва | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад культури "Міський виставочний зал" | | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2017 р. | |
| 4 | Робота з культурним потенціалом міста в напряму трансформації його в культурний актив | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | | Управління культури Криворізької міської ради, комунальий заклад культури "Міський виставочний зал" | 2017 р. | |
| 5 | Розробка проекту. Визначення джерел фінансування.  Пошук інвестора | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криво-різької міської ради | | | Комунальний заклад культури "Міський виставочний зал", заклади культури; творчі спілки, митці, суб'єкти господарювання (за згодою) | 2017,  2018 рр. | |
| 6 | Реалізація проекту | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2018,  2019 рр. | |
| 6.1 | Організація виставок, презентацій, конкурсів сучасного мис-тецтва | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад культури "Міський виставочний зал" | | | Творчі спілки, митці (за згодою) | 2018,  2019 рр. | |
| 6.2 | Проведення майстер-класів, "круглих столів", "вільних май-стерень", лекцій, творчих вечорів та ін. | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад культури "Міський виставочний зал" | | | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнав-чий музей" (за згодою) | 2018,  2019 рр. | |
| 6.3 | Налагодження співпраці з вітчизняними центрами сучасного мистецтва | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад культури "Міський виставочний зал" | | | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" (за згодою) | 2018,  2019 рр. | |
| 6.4 | Організація робіт зі створення колекції сучасного мистецтва | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад культури "Міський виставочний зал" | | | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнав-чий музей" (за згодою) | 2018,  2019 рр. | |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Розвиток сучасних популярних форм дозвілля*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Одним зі стратегічних завдань у напряму забезпечення високих стандартів якості життя мешканців міста є долучення дітей та молоді до сучасних популярних форм дозвілля; воркаут, спортивний та велотуризм, скелелазіння тощо. Комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради сприяє розвитку нових креативних видів спорту, збільшенню зацікавленості дітей та молоді фізичним вихованням та здоровим способом життя | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | | Проведення районних та міських змагань. Формування позитивного іміджу міста. Збільшення зацікавленості дітей та молоді сучасними, популярними формами дозвілля | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | | Відсоток громадян, задоволених послугами у сфері культури | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | | Голова комітету  Ступак Олександр Миколайович | | |
| ***Виконавці*** | | | Комітет з фізичної культури і спорту, управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | | 2016 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Розвиток велоруху | | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 1.1 | Промоція велоруху як здорового способу життя та формування свідомої фізичної культури мешканців міста | | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 1.2 | Організація та проведення відкритого кубку міста з міні-даунхілу (швидкісний спуск) | | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | Щороку  в квітні |
| ***1*** | | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1.3 | | Проведення кубку міста з МТВ "Кубок Велокривба-су" (перегони з роздільним стартом) | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | Щороку  в квітні |
| 1.4 | | Велопробіг вулицями міста, присвячений Всеук-раїнському Велодню | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | Щороку  в травні |
| 1.5 | | Проведення міських дитячих велозмагань "Чудернацькі перегони" | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | Щороку – червень, вересень |
| 1.6 | | Організація та проведення міських класичних велогонок крос-кантрі "Біла гора" та байкер-крос (4х) | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | Щороку  в червні |
| 1.7 | | Міська велогонка з дуал-слалому ("Dual Slalom") (паралельний спуск) | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | Щороку  в серпні |
| 1.8 | | Міська велогонка крос-кантрі "Червоний міст" | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | Щороку  у вересні |
| 1.9 | | Міська велогонка "Елюмінатор" ("ХС Eliminator") | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | Щороку  в жовтні |
| 1.10 | | Співпраця з велосипедними громадськими організаціями | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 2 | | Розвиток спортивного скелелазення | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 2.1 | | Промоція спортивного скелелазіння як здорового способу життя та залучення мешканців міста до занять фізичною культурою та спортом | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | 2016 –  2019 рр. |
| 2.2 | | Організація та проведення кубків міста з боулдерингу серед дорослих | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | Лютий –  жовтень |
| 2.3 | | Організація та проведення кубків міста з боулдерин-гу серед юнаків та юніорів, першості міста серед юнаків та дівчат | | | Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад, дитячо-юнацькі спортивні школи міста; громадські велоорганізації (за згодою) | Березень –  листопад |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Кошти з міського бюджету, виділені для фінансування заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2016 – 2020 роки",затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015 №50 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | | |
| ***Проект*** | | ***Використання потенціалу музеїв навчальних закладів як інформаційно-просвітницьких майданчиків з питань національно-патріотичного виховання*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Метою проекту є створення умов для використання потенціалу музеїв навчальних закладів як інформаційно-просвітницьких майданчиків у рамках національно-патріотичного виховання молоді.  У Кривому Розі на базі навчальних закладів міста працює 44 музеї різних профілів, 11 з яких носять почесне звання "Зразковий музей".  У музеях зберігаються експонати часів Другої світової війни, матеріали листування з відомими особами – випускниками шкіл, їх особисті речі, нагороди; експонати, зібрані під час пошукових експедицій і розкопок, здійснених учнями, педагогами та громадськістю, витвори народної творчості та роботи відомих митців. На базі музеїв створено куточки пам’яті, які вшановують воїнів-учасників антитерористичної операції на сході України.  Музеї навчальних закладів мають великий потенціал, але їх навчально-виховна діяльність та матеріально-технічна база потребують суттєвого оновлення.  Залучення спеціалістів з музейної справи до впорядкування музейних архівів, поповнення музейних фондів, обмін досвідом керівників різнопрофільних музеїв, взаємовідвідування учнями навчальних закладів музеїв шкіл та промислових підприємств міста забезпечить активне використання музею як майданчика для проведення інформаційно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування, організації на їх базі зустрічей з науковцями, істориками, краєзнавцями-пошуковцями, волонтерами, представниками | | | | | | | |
| громадських організацій, діячами культури та мистецтва. Реалізація проекту надасть можливість оновити матеріально-технічну базу та поповнити музейні експозиції, сприятиме зростанню інтересу учнівської молоді до написання науково-дослідницьких робіт, пошукової діяльності, вивченню історії рідного краю. Це стане стимулом до популяризації музейної справи, відкриття нових музеїв, створення музейних кімнат та експозицій | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Розвиток науково-дослідницької та пошукової діяльності на базі музеїв.  Популяризація музейної справи, національно-патріотичне виховання молоді | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених послугами у сфері культури | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | Виконуюча обовꞌязки начальника управління Кріпак Тетяна Петрівна | | |
| ***Виконавці*** | | Управління освіти і науки, культури виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, навчальні заклади міста; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Створення умов для вико-ристання потенціалу музеїв навчальних закладів як інфор- маційно-просвітницьких май-  данчиків у рамках національ-но-патріотичного виховання молоді | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради, кому- нальне підприємство  "Інститут розвитку міста" Криворізької міської ради, навчаль-ні заклади | 2016 –  2019 рр. |
| 1.1 | Проведення інвентаризації музеїв навчальних закладів | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, навчальні зак-лади міста | Вересень –  жовтень 2016 р. |
| 1.2 | Здійснення заходів з оновлення матеріально-технічного бази музеїв навчальних закладів:  -мультимедійним обладнанням;  -екскурсійними мегафонами | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | Навчальні заклади міста; суб'єкти господарювання (за згодою) | 2017 –  2019 рр. |
| 1.3 | Оновлення інформації про музеї навчальних закладів на порталі "Криворізький ресурсний центр" | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | Управління культури виконкому Криво-різької міської ради, навчальні заклади міста | Листопад 2016 р. |
| 1.4 | Ознайомлення з досвідом роботи музеїв промислових підприємств міста | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради, комунальне підпри- | Січень–червень 2017 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  |  | | |  | | ємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, навчальні заклади міста; суб'єкти господарювання (за згодою) |  |
| 1.5 | Формування плану дій щодо взаємовідвідування музеїв учнями загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради, навчальні заклади міста; суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Листопад 2017 р. |
| 1.6 | Реалізація плану дій | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради, навчальні заклади міста; суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 2018,  2019 рр. |
| 2 | Сприяння введенню в навчальновиховну роботу загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста заходів щодо ознайомлення з історією Криворіжжя | | | Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради, нав-чальні заклади міста; суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 2018,  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | 300 000 грн.  Міський бюджет | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Заохочення недержавних незалежних культурно-мистецьких організацій (спілок, фундацій, професійних гільдій, творчих колективів тощо) до розвитку культури міста*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління культури виконкому Криворізької міської ради разом з недержавними незалежними культурно-мистецькими організаціями (спілками, фундаціями, професійними гільдіями, творчими колективами тощо) створюють необхідні умови для відродження, збереження та розвитку української й інших національних культур міста | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Активізація мистецького життя міста, реалізація нових проектів, культурна й творча самореалізація, задоволення попиту в соціокультурних послугах.  Установлення дружніх партнерських взаємовідносин між незалежними культурно-мистецькими організаціями та закладами культури в культурно-дозвіллєвій діяльності.  Забезпечення спілкування з однодумцями | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених послугами у сфері культури | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління  Стрига Наталія Вікторівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Заклади культури міста, недержавні незалежні культурно-мистецькі організації (спілки, фундації, професійні гільдії, творчі колективи тощо) | | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| 1 | Сприяння діяльності недержавних незалежних культурно-мистецьких організацій | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста, недержавні незалежні культурно-мистецькі організації (спілки, фундації, професійні гільдії, творчі колективи тощо) (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 2 | Проведення конкурсів, фестивалів, святкових масових заходів тощо відповідно до Програми розвитку культури і мистецтва у м. Кривому Розі на 2015 – 2019 роки | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста (за згодою) | | 2016 – 2019 рр. |
| 3 | Проведення майстер-класів, методичних семінарів, практикумів, "круглих столів" з метою обміну досвідом та ознайомлення з інноваційними формами роботи в сучасному вітчизняному та зарубіжному культурному просторі | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури та мистецтва (за згодою) | | 2016 – 2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Міський бюджет у межах Програми розвитку культури і мистецтва у м. Кривому Розі на 2015 – 2019 роки | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Формування та перетворення бібліотек міста на сучасні культурно-просвітницькі центри й соціокультурні простори*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління культури виконкому Криворізької міської ради разом з комунальним закладом культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека" забезпечують поетапне перетворення бібліотек на сучасні культурно-просвітницькі центри | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Збільшення кількості відвідувачів бібліотек міста, створення комфортного дружнього, відкритого інформаційного простору, збереження духовного ресурсу, підвищення інтересу до читання.  Залучення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.  Інтеграція людей з особливими потребами до суспільного життя міста | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***Виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених послугами у сфері культури | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління  Стрига Наталія Вікторівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека" | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека"; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Розробка проекту перетворення бібліотек на сучасні культурно-просвітницькі центри | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека"; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 3 квартал  2016 р. -  2 квартал 2017 р. |
| 1.1 | Вивчення громадської думки (проведення та аналіз соціологічних досліджень: анкетування відвідувачів, інтерак-тивне опитування, інтерв’ювання) | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека"; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 3 - 4  квартали  2016 р. |
| 1.2 | Вивчення досвіду роботи культурно-просвітницьких центрів України, коригування роботи з урахуванням кращих практик | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека"; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 4 квартал  2016 р. |
| 1.3 | Формування переліку базових (опорних) бібліотек, що будуть учасниками проекту | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 1 - 2  квартали  2017 р. |
| 2 | Аналіз матеріально-тех-нічної бази та визначення необхідного додаткового обладнання | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека", суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2.1 | Капітальні та поточні ремонти, придбання нових меблів, мобільних стелажів, книжкових вітрин тощо | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017 –  2019 рр. |
| 2.2 | Доукомплектування книжкового фонду та періодичних видань | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека"; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 2.3 | Придбання необхідної оргтехніки (комп’ютери, принтери, мультимедійне обладнання тощо) | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2017,  2018 рр. |
| 3 | Надання пропозицій до міського бюджету щодо передбачення коштів на покращення матеріально-тех-нічної бази та впровадження інформаційних технологій у бібліотеках міста | | | | Управління культури, фінансове виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2 півріччя 2016 р. |
| 4 | Придбання та впровадження системи автоматизації бібліотек "ІРБІС" - комунальний заклад культури "Міська бібліотека для до-рослих" та "Бібліограф" - комунальний заклад культури "Міська дитяча біб-ліотека" | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 – 2018 рр. |
| 4.1 | Установка автоматизованих робочих місць "ІРБІС" та "Бібліограф": "Адміністратор" - систематизує бази даних, "Каталізатор" - організовує, веде та редагує електронний каталог, "Комплектувальник" - відбирає та розподіляє документи до фонду бібліотек, "Читач", "Відвідування", "Книговидача" | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека" | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 – 2018 рр. |
| 5 | Забезпечення безперешкодного доступу до інформаційних ресурсів бібліотек для осіб з особливими потребами | | | | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека" | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 6 | Інформування громадськості щодо роботи центрів | | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека", засоби масової ін-формації; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Міський бюджет 100% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Реконструкція будівлі під міський історико-краєзнавчий музей*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Проектною документацією передбачено: влаштування зони відкритих експозицій, де будуть розміщені пам’ятники духовної культури 3 тис. до н.е. - 1 тис. до н.е., експонати розділу "Горний Кривбас", перед центральним входом фонтан "Кривий Ріг – моє місто" овальної форми, в середині якого буде розташоване декоративне панно у формі карти міста, на яке встановлені макети, що символізують кожен із семи районів міста. На 1-му та 2-му поверхах розташовані: шість експозиційних залів, конференц-зала, бібліотека, читальна зала, приміщення реєстрації, зони інформації, охорони ліфтового холу, фондосховища тощо. Приміщення для науково-дослідницьких робіт на третьому поверсі. Господарсько-виробничі приміщення в підвальному поверсі | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Збільшення корисної площі під виставкові зали та приміщень для реставраційних майстерень музею. Створення сприятливих умов для розвитку музейної справи, покращення музейного обслуговування криворіжців та гостей міста | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених послугами у сфері культури | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління капітального будівництва,  культури виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальники управлінь  Нетяженко Валерій Олександрович,  Стрига Наталія Вікторівна | | |
| ***Виконавці*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, Державне підприємство "Державний проектний інститут "Кривбаспроект", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації проекту*** | | 2016 - 2018 роки | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Експертиза документації | | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Криво-різької міської ради, Дер- жавне підприємство "Дер- | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Грудень 2016 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  |  | | | | жавний проектний інститут "Кривбаспроект" (за згодою) | |  |  |
| 2 | Проведення конкурсних торгів | | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою), відділ державного ар-хітектурно-будівель-ного контролю ви-конкому Криворізької міської ради | Лютий – березень 2017 р. |
| 2.1 | Проведення процедури закупівлі | | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Березень 2017 р. |
| 2.2 | Укладання договору генерального підряду | | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Березень – квітень  2017 р. |
| 2.3 | Отримання дозволу на будівництво | | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Відділ державного архітектурно-буді-вельного контролю виконкому Криво-різької міської ради | Квітень – травень 2017 р. |
| 3 | Будівельні роботи | | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | 2017,  2018 рр. |
| 3.1 | Початок будівельних робіт | | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Червень 2017 р. |
| 3.2 | Завершення будівельних робіт | | | | Управління капітального бу-дівництва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Грудень 2018 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | 170 014,78 тис.грн. (орієнтовно).  Міський бюджет, інвестиції | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Створення філії комунального закладу культури "Міський історико-краєзнавчий музей" – скансену "Святилища Криворіжжя"*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Скансен- найкраща форма популяризації досягнень археології. У ході археологічних розкопок на Криворіжжі краєзнавцями вивчено 30 святилищ III тис. до н.е. – ХIII ст. нашої ери. Зважаючи на їх наукову цінність, планується відтворити давні храми в їх первісних розмірах, матеріалі й технології в музеї–скансені, який буде охоплювати пе-ріод у 4 тис. років | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Забезпечення охорони археологічної спадщини та її збереження в інтересах нинішнього й майбутніх поколінь, популяризація культурного надбання.  Активізація науково-пошукової діяльності щодо виявлення нових об’єктів.  Зростання туристичного іміджу міста | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених послугами у сфері культури | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління  Стрига Наталія Вікторівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління культури, містобудування, архітектури і земельних відносин, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2016 - 2019 рр. | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Створення тимчасової робочої групи з вивчення питання створення філії комунального закладу культури "Міський історико-краєз-навчий музей" - скансену "Святилища Криворіжжя" | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Управління містобудування, архітектури і земельних відносин, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, комунальний заклад культури "Міський історико-краєз-навчий музей" | | 2016 р. |
| 2 | Розробка Програми створення філії комунального закладу культури "Міський історико-краєзнавчий музей" - скансену "Святилища Криворіжжя" | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Управління культури, архітектури і земель-них відносин, капітального будівництва виконкому Криворізь-кої міської ради, відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, комуналь-ний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" | | 2016 р. |
| 3 | Моніторинг наявних пам’я-ток духовної культури, створення банку даних про раніше досліджені святилища й культові місця на Криворіжжі | | | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | 2016 р. |
| ***1*** | ***2*** | | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 4 | Створення відділу скансену "Святилища Криворіжжя", що включатиме два сектори: експозиційний і археоло-гічний | | | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | 2016 р. |
| 5 | Забезпечення широкого анонсування та висвітлення в засобах масової інформації унікальності й значення створення скансену "Святилища Криворіжжя" | | | Відділ преси та інформації апарту міської ради і виконкому, управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" | | 2016 –  2019 рр. |
| 6 | Підготовка матеріалів та видання книги "Духовна культура Криворіжжя з найдавніших часів до середньо-віччя" | | | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | 2016 р. |
| 8 | Створення картографічної схеми розміщення досліджених святилищ | | | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | 2016 р. |
| 9 | Визначення місця розташування скансену "Святилища Криворіжжя" та відведення земельних меж під його роз-міщення | | | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин, культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" | | 2016 р. |
| 10 | Підготовка генерального плану та проекту будівництва скансену | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" | | 2016 р. |
| 11 | Підготовка та надання до виконкому міської ради графіків проведення робіт з облаштування об’єкту | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" | | 2017 –  2019 рр. |
| 12 | Будівництво скансену "Святи-лища Криворіжжя" з підведенням комунікацій, облаш-туванням заїзду до об’єкта та стоянок автотранспорту, оглядової вежі | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |  | | 2017 –  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет 100%  Обсяг коштів з міського бюджету на 2016 рік - 237 870,00 грн. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | | ***Реконструкція будівлі на вул. Житомирській, 2 для розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок"*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Комунальне підприємство "Криворізький міський театр ляльок" розташований на другому поверсі споруди комунального закладу "Палац культури "Саксагань" Криворізької міської ради та займає площу 1 077 кв.м., що є недостатньою для повноцінної роботи театральних працівників і творчих цехів. Маленька сцена та розташування глядацьких місць на одному рівні не дає можливості в повному обсязі розкрити творчі задуми режисерсько-постановочного складу театру та завдає незручностей глядачеві при перегляді вистав. Виникає гостра необхідність у розміщенні театру в більш пристосованій споруді ˗ колишньому Палаці культури шахти "Родина" на вул.Житомирській, 2. Це дасть можливість створити новий унікальний центр дитячого дозвілля – казкове містечко для родинного відпочинку | | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Покращання умов надання якісних театрально-видовищних послуг населенню міста.  Створення центру дитячого дозвілля – казкового містечка для родинного відпочинку | | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених послугами у сфері культури | | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління  Стрига Наталія Вікторівна | |
| ***Виконавці*** | | Управління капітального будівництва, культури виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Криворізький міський театр ляльок" | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2017, 2018 рр. | | | | | | |
| ***№ з/п*** | ***Календарний план реалізації заходів*** | | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання заходу*** |
| 1 | Оформлення правовстанов-люючих документів на спо-руду та земельну ділянку | | | | Комунальне підприємство "Криворізький міський театр ляльок" | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради | | 2017 р. |
| 2 | Підготовка проекту "Рекон-струкція колишнього Палацу культури шахти "Родина" для розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок" | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господарю-вання (за згодою) | | 2017 р. |
| 3 | Реконструкція колишнього Палацу культури шахти "Ро-дина" для розміщення кому-нального підприємства "Кри-ворізький міський театр ля-льок" | | | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господарю-вання (за згодою) | | 2018 р. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | | Міський бюджет 100%  Орієнтовний обсяг коштів з міського бюджету на 2017 рік - 800 тис. грн. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.4. Безпека громадян міста*** | | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Запровадження системи поводження з безпритульними тваринами відповідно до Програми поводження з безпритульними тваринами в місті Кривому Розі*** | | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)*** Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради ініціює забезпечення належних умов утримання тварин і поводження з ними. Регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста, що потребує залучення різних структур для вирішення питання та планування на довгострокову перспективу | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Поліпшення епізоотичного, санітарно-епідеміологічного, екологічного стану міста | | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених станом безпеки | | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | | |
| Управління благоустрою та житлової політики,  екології виконкому Криворізької міської ради | | | Заступник начальника управління  Терещенко Ігор Валентинович,  начальник управління  Охотнікова Світлана Андріївна | | |
| ***Виконавці*** | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Криво-різької міської ради | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Заклади ветеринарної медицини (за згодою) | | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Календарний план***  ***Реалізації заходів*** | | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| 1 | Реалізації Програми поводження з безпритульними тваринами в місті Кривому Розі 2012 – 2017 рр. | | | Управління благоустрою та житлової політики, управління екології виконкому Криворізької міської ради | | Заклади ветеринарної медицини (за згодою) | 2016 р. |
| 1.1 | Надання пропозицій щодо фінансування у 2017 році заходів з біостерилізації безпритульних тварин | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Фінансове управління виконкому Криворізької міської ради | 4 кв.  2016 р. |
| 1.2 | Здійснення заходів з біостерилізації безпритульних тварин | | | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | | Ветеринарний госпіталь "Степ" (за згодою) | 2017 р. |
| 2 | Розробка Програми поводження з безпритульними тваринами в місті Кривому Розі на 2018 - 2020 роки | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Кри-ворізької міської ради | | Заклади ветеринарної медицини (за згодою) | 2017 р. |
| 3 | Реалізація Програми повод-ження з безпритульними тваринами в місті Кривому Розі на 2018 – 2020 роки | | | Управління благоустрою та житлової політики, екології виконкому Кри-ворізької міської ради | | Заклади ветеринарної медицини (за згодою) | 2018,  2019 рр. |
| ***Загальний бюджет, %***  ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.4 Безпека громадян міста*** | | | | |
| ***Назва проекту*** | | ***Програма громадського порядку та громадської безпеки в м. Кривий Ріг на період до 2020 року*** | | | | |
| ***Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації*)** Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому ініціює проведення ряду заходів, направлених на створення безпечного середовища для мешканців міста. За результатами впровадження цих заходів планується покращити криміногенну ситуацію в місті та створити більш безпечні умови для проживання його мешканців | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***реалізації*** | | Створення безпечного середовища для громадян міста | | | | |
| ***Індикатор***  ***виконання***  ***(досягнення цілі)*** | | Відсоток громадян, задоволених станом безпеки | | | | |
| ***Відповідальний***  ***за реалізацію***  ***оперативної цілі*** | | ***Організація*** | | | ***Посада, П.І.Б.*** | |
| Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | | | Начальник відділу  Діхтяр Юрій Савович | |
| ***Виконавці*** | | Криворізький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, військова частина 3011 Національної гвардії Ук-раїни | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Суб'єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | | | | |
| ***Термін реалізації***  ***проекту*** | | 2016 – 2019 рр. | | | | |
| ***№***  ***з/п*** | ***Календарний план***  ***реалізації заходів*** | | ***Відповідальний.***  ***Основний виконавець*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання заходу*** |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 1 | Організація профілактики правопорушень | | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Криворізький відділ поліції Головного уп-равління Національної поліції в Дніпропет-ровській області, військова частина 3011 Національної гвардії Ук-раїни, громадські організації (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 1.1 | Моніторинг найбільш криміногенних та аварійно-небезпечних територій міста Кривого Рогу | | Відділ взаємодії з право-охоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Криворізький відділ поліції Головного уп-равління Національної поліції в Дніпропетровській області, військова частина 3011 Національної гвардії України. громадські організації (за згодою) | | Щоквар-талу 2016 –  2019 рр. |
| 1.2 | Надання пропозицій щодо поліпшення криміногенної та аварійної ситуації на найбільш криміногенних і аварійно-небезпечних територіях міста Кривого Рогу | | Відділ взаємодії з право-охоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Криворізький відділ поліції Головного уп-равління Національної поліції в Дніпропетровській області, військова частина 3011 Національної гвардії України, громадські організації (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** |
| 2 | Запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії криміногенних факторів | | Відділ взаємодії з право-охоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Криворізький відділ поліції Головного уп-равління Національної поліції в Дніпропетровській області, військова частина 3011 Національної гвардії України, громадські організації (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 2.1 | Підвищення мобільності патрулювання вулиць міста | | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Криворізький відділ поліції Головного уп-равління Національної поліції в Дніпропетровській області, військова частина 3011 Національної гвардії України, громадські організації (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 2.2 | Покращення роботи правоохоронних органів та зменшення кількості правопорушень | | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Криворізький відділ поліції Головного уп-равління Національної поліції в Дніпропетровській області, військова частина 3011 Національної гвардії України, громадські організації (за згодою) | | 2016 –  2019 рр |
| 3 | Установлення системи відео- спостереження на території міста | | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Криворізький відділ поліції Головного уп-равління Національної поліції в Дніпропетровській області, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2016 –  2019 рр. |
| 3.1 | Моніторинг та аналіз установлення системи відеоспостереження | | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Криворізький відділ поліції Головного уп-равління Національної поліції в Дніпропетровській області, суб'єкти господарювання (за згодою) | | Щокварталу 2016 - 2019 рр. |
| 3.2 | Надання пропозицій щодо розширення мережі відео- спостереження | | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Криворізький відділ поліції Головного уп-равління Національної поліції в Дніпропетровській області, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 1 раз на рік (2 квартал) 2016 –  2019 рр. |

