ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

17.12.2019 №574

Пріоритетні заходи

з розвитку Офісів послуг органів місцевого самоврядування на 2020 рік

| № n/п | Заходи | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Оптимізація порядку надання адміністративних, інших публічних послуг в Офісах послуг органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу |  |  |  |
| 1.1 | Визначення переліку адміністративних, інших публічних послуг, у яких є потреба криворіжців та які можливо запровадити до надання через Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр «Віза»). Організація їх запровадження | До 01.02.2020. Протягом року | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, експертна комісія з реформування системи надання адміністративних, інших публічних послуг органами місцевого самоврядування м. Кривого Рогу |
| 1.2 1.2.1 | Проведення аудиту: переліку документів для надання адміністративних, інших публічних послуг з метою спрощення процедур, у тому числі за рахунок інтегрованої взаємодії використання баз даних та підготовка відповідних пропозицій щодо затвердження змісту інформаційних та технологічних карток на засідання виконкому міської ради; | Щомісячно, | Департаменти адміністративних послуг, регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, розвитку інфраструктури міста, соціальної політики, управління екології, з питань реєстрації, розвитку підприємництва, відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю, інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; |
| 1.2.2 | комплексних послуг, що надаються «одним пакетом» за різними життєвими ситуаціями через Центр «Віза», на предмет їх актуальності та визначення потреби в удосконаленні | до 01.06.2020 | департаменти адміністративних послуг, соціальної політики, управління з питань реєстрації, розвитку підприємництва, інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 1.3 | Моніторинг якості надання адміністративних, інших публічних послуг у Центрі «Віза» | Протягом року | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |
| 1.4 | Подальше вдосконалення «Дорожніх карт» з питань землекористування, містобудування, присвоєння та зміни поштових адрес, видалення зелених насаджень, розміщення зовнішньої реклами тощо | Протягом року | Департаменти адміністративних послуг, регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю, інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, експертна комісія з реформування системи надання адміністративних, інших публічних послуг органами місцевого самоврядування м. Кривого Рогу |
| 1.5 | Запровадження практики заповнення за допомогою програмного продукту «Електронна система оцінки якості» (надалі – ЕСОЯ) заяв про надання адміністративних, інших публічних послуг адміністраторами Центру «Віза» з подальшим підписанням їх заявниками | Протягом року систематично, починаючи з січня | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |
| 1.6 | Забезпечення робочих місць адміністраторів Центру «Віза» адміністративних послуг пос-терміналами для оплати послуг в момент звернення на договірних умовах з відділеннями банків міста | Протягом року | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, відділення АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» (за згодою) |
| - Покращення доступності послуг, у тому числі інклюзивної, в Офісах послуг органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу |  |  |  |
| 2.1 | Опрацювання пропозицій щодо модернізації приміщень Центру «Віза», залучення до цієї роботи депутатів місцевих рад (за згодою) | Протягом року | Тимчасова комісія з вивчення питань ефективності розміщення відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради |
| 2.2 | Підвищення ефективності роботи проєкту «ВІЗА МОБІЛЬНА» з громадськими організаціями, які об’єднують людей з особливими потребами | Протягом року | Департаменти адміністративних послуг, соціальної політики, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, громадські організації (за згодою) |
| 2.3 | Опрацювання питання придбання обладнання та програмного забезпечення для онлайн сурдоперекладу з метою покращення спілкування з категорією замовників послуг, які мають вади слуху; вивчення доцільності запровадження в Офісах послуг органів місцевого самоврядування міста досвіду Донецького юридичного інституту МВС України щодо обслуговування громадян з вадами зору | ІІ півріччя 2020 року | Департаменти адміністративних послуг, соціальної політики, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради; Донецький юридичний інститут МВС України (за згодою) |
| 2.4 | Актуалізація переліку послуг, які можливо замовити онлайн через Центр «Віза» | Протягом року | Департаменти адміністративних послуг, соціальної політики, управління з питань реєстрації, відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 2.5 | Унесення змін до режиму роботи головного офісу та територіальних підрозділів Центру «Віза» у частині зміни графіку роботи (установлення раз на місяць робочої суботи) | З 01.03.2020 | Департамент адміністративних послуг, кадрова служба виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 2.6 | Організація робочих місць у Центрі «Віза» для видачі електронної «Картки криворіжця» | З моменту запрова- дження картки | Департаменти адміністративних послуг, соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради |
| - Упровадження технологій електронного врядування у сфері надання адміністративних, інших публічних послуг |  |  |  |
| 3.1 | Удосконалення вебпорталу Центру «Віза» щодо використання сучасних підходів та стандартів сервісної ідеології, доповнення корисними для мешканців сервісами | Протягом року | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, заклади вищої освіти міста (за згодою) |
| 3.2 | Запровадження ефективних способів надання консультацій замовникам, зокрема через «персональний кабінет» на порталі «Центру «Віза», з використанням «гарячих» ліній зв’язку, віртуальних співрозмовників («чатботів»), електронних баз типових питань і відповідей щодо публічних послуг, які користуються найбільшим попитом | Протягом року | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, заклади вищої освіти міста (за згодою) |
| 3.3 | Використання «Картки криворіжця» у процесах отримання е-послуг з метою спрощення процедури ідентифікації особи, розширення спектру послуг | І півріччя 2020 року | Департаменти адміністративних послуг, соціальної політики, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради |
| 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 | Технічний супровід та модернізація сервісів і ресурсів: програмних продуктів «Електронна система оцінки якості», «Електронна система керування чергою»; інтерактивних сервісів «Активний громадянин», «Інтерактивний гід», інтерактивної карти-навігатора «Дорога до нас», календаря подій, відеоінструкцій та промовідео в мережі Інтернет; мобільних додатків «Ваш Центр адміністративних послуг «Віза», «Попередня реєстрація в електронній черзі Центру адміністративних послуг «Віза»; інформаційних сенсорних кіосків, у тому числі для людей з особливими потребами, та місць для самообслуговування; послуги з обслуговування системи автоматизованої обробки дзвінків | Протягом року | Департамент адміністративних послуг, управління інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, заклади вищої освіти міста (за згодою) |
| 3.5 | Популяризація електронних послуг через засоби масової інформації, громадські організації шляхом підготовки відповідних відеороликів, інформаційних матеріалів з питань отримання адміністративних, інших публічних послуг у електронному вигляді | Протягом року | Департаменти адміністративних послуг, соціальної політики, управління з питань реєстрації, інформаційно-комунікаційних технологій, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради |
| 3.6 | Стартап комплексної послуги «Е-малятко» на базі закладів охорони здоров’я міста, де приймаються пологи | З 02.01.2020 | Управління охорони здоров’я, з питань реєстрації, департаменти адміністративних послуг, соціальної політики, Комунальні некомерційні підприємства «Криворізький міський клінічний пологовий будинок №1», «Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром», «Криворізька міська лікарня №7» Криворізької міської ради; районні у місті Кривому Розі відділи державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, районні відділи в м. Кривий Ріг Головного управління державної міграційної служби України в Дніпропетровській області (за згодою) |
| 3.7 | Забезпечення передачі та довгострокового зберігання електронних документів в е-архіві Центру «Віза» - структурованому сховищі незмінних оригіналів електронних документів, створеному на основі законів і правил ведення архівів та збереження їх в актуальному стані, і надання доступу до них | Протягом року | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |
| - Методологічна та інформаційна підтримка |  |  |  |
| 4.1 | Проведення семінарів-практикумів, тренінгів, тематичних зустрічей з громадянами, представниками громадських організацій, органів самоорганізації населення, студентами навчальних закладів міста з питань отримання адміністративних, публічних послуг, у тому числі в електронному вигляді, висвітлення актуальної інформації | Щомісячно | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради |
| 4.2 4.2.1 | Участь у: проведенні щорічного заходу «Ярмарок вакансій» на базі Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»; | Травень, | Департаменти адміністративних послуг, освіти і науки, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» (за згодою) |
| 4.2.2 | «круглому столі» з теми «Основи сталого розвитку міста» за участю представників органів виконавчої влади, підприємств, організацій | березень-квітень |  |
| 4.3 | Проведення представниками Центру «Віза» занять, тренінгів з теми «Е-урядування», «Лідерство» та ін. для мотивації студентів та популяризації професії державного службовця | За окремим графіком | Департаменти адміністративних послуг, освіти і науки, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, заклади вищої освіти міста (за згодою) |
| 4.4 | Організація екскурсій до Центру «Віза» та Криворізької міської ради для учнів і студентів криворізьких навчальних закладів | За окремим графіком | Департаменти адміністративних послуг, освіти і науки, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, заклади освіти міста (за згодою) |
| 4.5 | Обмін досвідом з Офісами послуг Дніпропетровської області та Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація центрів надання адміністративних послуг» | Протягом року | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради |
| 4.6 | Запровадження трансляції відеоінструкцій у зоні очікування Центру «Віза» з питань отримання онлайн послуг в електронному вигляді в режимі 24/7 (витяги з ЄДР, інформація про нерухомість, онлайн реєстрація бізнесу) | Протягом року | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради |
| 4.7 | Забезпечення проведення на постійній основі на Комунальному підприємстві «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради щотижневої телепередачі «ВІЗА.КР – абетка для дорослих» | Протягом року | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради |

Керуюча справами виконкому					 	Тетяна Мала