***ЗВІТ***

***про роботу управління капітального будівництва***

***виконкому Криворізької міської ради у 2024 році***

Для реалізації місцевої політики в галузі будівництва та її сталого розвитку в м. Кривому Розі на замовлення управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (надалі – управління) в умовах воєнного стану здійснювалися заходи з облаштування безпечних умов в закладах освіти та охорони здоров’я, а також з усунення аварій на житлових та цивільних об’єктах, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Крім того, продовжилися роботи з проєктування та будівництва першочергових об’єктів житлово-комунального господарства та охорони здоров’я.

Загальний обсяг використаних коштів у звітному році склав 214,156 млн. грн., з них кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади 147,690 млн грн, субвенції з державного бюджету – 41,821 тис. грн, дотації з державного бюджету – 24,645 тис. грн. Спрямування бюджетних коштів здійснювалося на об’єкти з будівництва, реконструкції та капітального ремонту за напрямами:

***Об’єкти житлово-комунального господарства***

Завершено виконання проєктних робіт та одержано позитивний експертний звіт за робочим проєктом «Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW)». Проєктом передбачено будівництво двох кабельних трас загальною довжиною близько 900 м.

***Освітні установи та заклади***

Питання створення безпечних умов проведення учбового процесу для дітей міста у загальноосвітніх навчальних закладах залишається вкрай важливим у воєнний час.

Для облаштування безпечних умов проведення учбового процесу у закладах, що надають середню освіту, під час воєнного стану в країні, на території Криворізьких ліцеїв №123 (вул. Миколаївське шосе, 18) та №113 (вул. Віктора Оцерклевича, 39-А), Криворізької гімназії № 84 (вул. Милашенкова, 57) Криворізької міської ради розпочато будівельні роботи з будівництва нових протирадіаційних укриттів.

Укриття запроєктовані з монолітного залізобетону та розраховані на 300 осіб кожне, будуть обладнані засобами для доступу до об’єкта маломобільних груп населення, санвузлами, мережами вентиляції, електропостачання, водопостачання та водовідведення. За підсумком року будівельні роботи виконано більше ніж на 45 відсотків.

Також розпочато виготовлення проєктно-кошторисної документації на влаштування протирадіаційних укриттів на території Криворізьких гімназій № 90 (вул. Романа Рибалка, 1а) та №91 (вул. Генерала Радієвського, 47) Криворізької міської ради, які розраховані на 300 та 400 осіб кожне відповідно.

В умовах частих поривів теплових мереж, що склалися через обмеження водопостачання та зниження якості води, для зменшення вразливості закладів дошкільної освіти до перебоїв з теплопостачанням і забезпечення стабільного теплопостачання виконано робочі проєкти з установки автономної системи опалення з використанням теплових насосів типу «повітря-вода» та резервних генераторів для живлення циркуляції насосів (у разі відсутності зовнішнього електроспоживання) на комунальних закладах дошкільної освіти (ясла-садок) №14 (вул. Олексія Різниченка, 80-А), №41 (вул. Космонавтів, 42) та на комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №202 (вул. Катеринівська, 9) Криворізької міської ради.

***Медичні установи та заклади***

Багато закладів охорони здоров’я міста потребують реконструкції або капітального ремонту.

Для поліпшення матеріально-технічної бази й підвищення якості надання первинної та вторинної медичної допомоги продовжується виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі Комунального некомерційного підприємства «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради. Продовжено виконання будівельних робіт: влаштування цегляних перегородок; внутрішнього оздоблення приміщень; встановлення вікон та дверей; влаштування внутрішніх мереж електропостачання, пожежної безпеки, вентиляції, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, кондиціонування з монтажем обладнання; встановлення бортових каменів та влаштування першого шару асфальтобетонного покриття; монтаж частини обладнання очистки каналізаційних вод; 4-х ліфтів – 2 для відвідувачів і 2 для перевезення хворих; утеплення та оздоблення цоколю будівлі.

Для облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я під час воєнного стану в країні на території комунальних некомерційних підприємств «Криворізька міська клінічна лікарня №16» по вул. Сергія Колачевського, 55 та вул. Романа Шухевича 32А і «Криворізька міська лікарня №5» по вул. Поперечна, 1А Криворізької міської ради розпочато будівельні роботи з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту.

Захисні споруди по вул. Сергія Колачевського, 55 та Поперечна, 1А – існуючі, виконані з монолітного залізобетону та розраховані на 100 осіб кожна, по вул. Романа Шухевича 32А – аналогічного типу та розраховано на 204 особи. Захисні споруди будуть обладнані засобами для доступу маломобільних груп населення, санвузлами, мережами електропостачання, водопостачання, водовідведення, вентиляції. За підсумком року будівельних робіт виконано більше ніж на 80 відсотів.

Також розпочато виготовлення проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, розташованої на території Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» по вул. Вернадського, 141а/1, розраховане на 70 осіб.

***Інші об’єкти комунальної власності***

З метою реалізації проєкту запровадження інституту помічника ветерана, вироблення та відпрацювання механізму надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, членів їх сімей завершено будівельні роботи за об’єктом «Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Загальна площа приміщень становить 196,3 м2, що дасть змогу одночасно обслуговувати до 30 осіб. Проєктом передбачено виконання комплексу робіт з внутрішнього оздоблення приміщень, заміни інженерних мереж, утеплення та зовнішнього оздоблення, виконання заходів для доступу до об’єкта людей з інвалідністю і благоустрій прилеглої території.

У зв’язку зі збільшенням чисельності замовників адміністративних послуг до офісу «Я-Ветеран», і як наслідок збільшення кількості робочих місць, в рамках Програми розвитку ООН з відновлення та розбудови миру (ПРООН) прийняте рішення про розміщення Модульного центру надання адміністративних послуг. За звітний період розроблено проєктну документацію і завершено будівельні роботи по об’єкту. Новий Модульний центр надання адміністративних послуг матиме позитивний ефект, а саме: дозволить Захисникам, Захисницям та членам їх сімей отримувати максимальну кількість адміністративних послуг в одному місці та без черг.

***Заходи з усунення аварій на об’єктах житлового фонду та інших об’єктах міста***

У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та ракетними обстрілами м. Кривого Рогу постраждало багато інфраструктури та житлового фонду.

Для недопущення самостійного руйнування пошкоджених секцій житлових будинків та нанесення шкоди мешканцям, відповідно до технічних висновків стану будівельних конструкцій ухвалено рішення про частковий демонтаж будинків. В звітному періоді виконано демонтаж першого та другого під’їздів житлового будинку на вул. Героїв АТО, 75 та четвертого під’їзду житлового будинку на вул. Українська, 55.

По об’єкту «Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов’язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» демонтовано перший та другий під’їзди будинку - 6 334,76 м3 будівлі та вивезено – 2309,24 т будівельного сміття;

По об’єкту «Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.». демонтовано четвертий під’їзд будинку - 7 698,5 м3 будівлі та вивезено 4371,102 т будівельного сміття.

З метою усунення руйнувань будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, на вул. Ярослава Мудрого, 81 внаслідок збройної агресії Російської Федерації завершено роботи з демонтажу, а саме демонтовано 7350,0 м3 будівлі та вивезено – 3493,3 т будівельного сміття.

***Відновлення об’єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії***

В серпні – жовтні звітного періоду розпочато виконання робіт з часткового відновлення житлових будинків, які було пошкоджено ракетними ударами по місту, а саме: по вул. Каштанова, 27, вул. Героїв АТО, 75, вул. Українська, 55.

По об’єкту «Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Єгора Біркуна, 8, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл» розроблено проєктно-кошторисну документацію для подальшої реалізації. Проєктом передбачено виконання заходів з підсилення та відновлення будівельних конструкцій житлового будинку, часткове утеплення зовнішніх стін.