## КПК1517321
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  |  |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | [17 empty] | 36220643
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [17 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  |  | Управлiння капiтального будiвництва виконкому Криворiзької мiської ради | [17 empty] | 36220643
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [17 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1517321 |  |  |  | 7321 | [5 empty] | 0443 |  |  |  |  | Будівництво-1 освітніх установ та закладів | [13 empty] | 0457800000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | [5 empty] | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [13 empty] | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |  |  | Ціль державної політики
zp |  |  | name | [32 empty] | p5.2
1 |  |  | Створення умов для забезпечення розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до чинного законодавства | [32 empty] | s5.2
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п |  |  | Завдання
npp |  |  | name | [32 empty] | p5.3
1 |  |  | Забезпечення будівництва закладів освіти | [32 empty] | s5.3
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
№ з/п |  | Напрями використання бюджетних коштів | [8 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [8 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [8 empty] | Відхилення
[11 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name | [8 empty] | pz2 |  | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  |  | pvz2 |  |  | pvs2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5
1 |  | Здійснення заходів з проектування, будівництва та реконструкції закладів освіти | [8 empty] | 0 |  | 3330000 |  |  | 3330000 |  |  |  | 0 |  |  | 2494748.25 |  |  | 2494748.25 |  |  | 0 |  |  |  | -835251.75 |  | -835251.75 | s5.5
|  | Відхилення пояснюється економією коштів після завершення робіт по новому будівництву системи водовідведення від школи № 101 по вул. Абрікосова відповідно до укладених договорів. | [34 empty] | C43:BQ43
|  | УСЬОГО | [8 empty] | 0 |  | 3330000 |  |  | 3330000 |  |  |  | 0 |  |  | 2494748.25 |  |  | 2494748.25 |  |  | 0 |  |  |  | -835251.75 |  | -835251.75
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
Найменування місцевої/регіональної програми | [6 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [6 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [9 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього
1 | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10
name | [6 empty] | pz2 | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz2 |  |  | pvs2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  |  |  | p5.6
Програма капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки | [6 empty] | 0 | 3330000 |  |  | 3330000 |  |  | 0 |  |  | 2494748.25 |  |  |  | 2494748.25 |  |  | 0 |  |  | -835251.75 |  |  |  | -835251.75 |  |  |  |  | s5.6
Відхилення пояснюється економією коштів після завершення робіт по новому будівництву системи водовідведення від школи № 101 по вул. Абрікосова відповідно до укладених договорів. | [36 empty] | A53:BL53
Усього | [6 empty] | 0 | 3330000 |  |  | 3330000 |  |  | 0 |  |  | 2494748.25 |  |  |  | 2494748.25 |  |  | 0 |  |  | -835251.75 |  |  |  | -835251.75
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | [9 empty] | Відхилення
[10 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13
zp |  | name |  | od_vim |  | dger_inf |  |  |  | pz2 |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz1 |  |  |  | pvz2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | p5.7
0 |  | затрат | [33 empty] | s5.7
1 |  | Витрати на нове будівництво закладів освіти |  | грн. |  | Ріішення Криворізької міської ради від 23.12.2020 №6 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади, від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об"єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки", зі змінами |  |  |  | 0 |  | 3330000 |  |  | 3330000 |  |  | 0 |  |  |  | 2494748.25 |  |  | 2494748.25 |  |  | 0 |  |  |  | -835251.75 |  | -835251.75
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів після завершення робіт в 2021 році відповідно до укладених договорів. | [34 empty] | C64:BQ64
0 |  | продукту
2 |  | Кількість об`єктів нового будівництва закладів освіти |  | од. |  | Ріішення Криворізької міської ради від 23.12.2020 №6 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади, від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об"єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки", зі змінами |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня | [34 empty] | C67:BQ67
0 |  | ефективності
3 |  | Середні витрати на нове будівництво одного закладу освіти |  | грн. |  | Розрахунок |  |  |  | 0 |  | 3330000 |  |  | 3330000 |  |  | 0 |  |  |  | 2494748.25 |  |  | 2494748.25 |  |  | 0 |  |  |  | -835251.75 |  | -835251.75
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів після завершення робіт в 2021 році відповідно до укладених договорів. | [34 empty] | C70:BQ70
0 |  | якості
4 |  | Рівень готовності об`єктів нового будівництва закладів освіти |  | відс. |  | Розрахунок, акт готовності об'єкту до експлуатації |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня | [34 empty] | C73:BQ73
|  | Аналіз стану виконання результативних показників: Спостерігається розбіжність між плановими та фактичними показниками бюджетної програми - зменшення результативних показників витрат та ефективності у зв'язку з економією коштів після 100 відсоткового завершення робіт в 2021 році у відповідності до укладених договорів. | [34 empty] | C74:BQ74
|  | Аналіз стану виконання результативних показників: Спостерігається розбіжність між плановими та фактичними показниками бюджетної програми - зменшення результативних показників витрат та ефективності у зв'язку з економією коштів після 100 відсоткового завершення робіт в 2021 році у відповідності до укладених договорів. | [34 empty] | C75:BQ75
|  | Аналіз стану виконання результативних показників: Спостерігається розбіжність між плановими та фактичними показниками бюджетної програми - зменшення результативних показників витрат та ефективності у зв'язку з економією коштів після 100 відсоткового завершення робіт в 2021 році у відповідності до укладених договорів. | [34 empty] | C76:BQ76
|  | Аналіз стану виконання результативних показників: Спостерігається розбіжність між плановими та фактичними показниками бюджетної програми - зменшення результативних показників витрат та ефективності у зв'язку з економією коштів після 100 відсоткового завершення робіт в 2021 році у відповідності до укладених договорів. | [34 empty] | C77:BQ77
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В межах бюджетної програми в поточному році розпочато та завершено будівництво об'єкта «Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А”-1, A’-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» Основною задачею проєкту є – захист території школи №101 від поверхневих вод, відведення яких забезпечується шляхом організації рельєфу, влаштуванням відкритої системи водовідведення по лоткам, будівництвом підпірної стіни вздовж школи №101, загальною довжиною 100,0 м., та з/б приймальних колодязів. Загальна площа території, з якої буде відведено воду -1,56 га. Загальна довжина монолітних водовідвідних лотків – 162,5 м. Загальна довжина підпірної стінки – 100 м.п. Площа відновлення а/б покриття – 273 м.кв. Площа території озеленення – 167 м.кв. Спрямування коштів на виконання вищезазначених робіт відповідає державній цілі, меті та завданню бюджетної програми.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капiтального будiвництва виконкому Криворiзької мiської ради | [19 empty] | В.Є.Катькін
[9 empty] | (підпис) | [10 empty] | (ініціали та прізвище)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління - головний бухгалтер | [19 empty] | А.М.Берзулова
[9 empty] | (підпис) | [10 empty] | (ініціали та прізвище)