## КПК1517324
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  |  |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | [17 empty] | 36220643
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [17 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  |  | Управлiння капiтального будiвництва виконкому Криворiзької мiської ради | [17 empty] | 36220643
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [17 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1517324 |  |  |  | 7324 | [5 empty] | 0443 |  |  |  |  | Будівництво-1 установ та закладів культури | [13 empty] | 0457800000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | [5 empty] | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [13 empty] | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |  |  | Ціль державної політики
zp |  |  | name | [32 empty] | p5.2
1 |  |  | Створення умов для розвитку закладів культури | [32 empty] | s5.2
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку установ та закладів культури
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п |  |  | Завдання
npp |  |  | name | [32 empty] | p5.3
1 |  |  | Забезпечення будвівництва об`єктів культури | [32 empty] | s5.3
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
№ з/п |  | Напрями використання бюджетних коштів | [8 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [8 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [8 empty] | Відхилення
[11 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name | [8 empty] | pz2 |  | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  |  | pvz2 |  |  | pvs2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5
1 |  | Здійснення заходів з проектування та капітального ремонту закладів культури | [8 empty] | 0 |  | 32094600 |  |  | 32094600 |  |  |  | 0 |  |  | 27338268.34 |  |  | 27338268.34 |  |  | 0 |  |  |  | -4756331.66 |  | -4756331.66 | s5.5
|  | Відхилення пояснюється перенесенням завершення робіт з капітального ремонту Палацу культури "Мистецький" на 2022 рік через виникнення додаткових робіт та необхідності коригування проєктної документації | [34 empty] | C43:BQ43
|  | УСЬОГО | [8 empty] | 0 |  | 32094600 |  |  | 32094600 |  |  |  | 0 |  |  | 27338268.34 |  |  | 27338268.34 |  |  | 0 |  |  |  | -4756331.66 |  | -4756331.66
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
Найменування місцевої/регіональної програми | [6 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [6 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [9 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього
1 | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10
name | [6 empty] | pz2 | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz2 |  |  | pvs2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  |  |  | p5.6
Програма капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки | [6 empty] | 0 | 32094600 |  |  | 32094600 |  |  | 0 |  |  | 27338268.34 |  |  |  | 27338268.34 |  |  | 0 |  |  | -4756331.66 |  |  |  | -4756331.66 |  |  |  |  | s5.6
Відхилення пояснюється перенесенням завершення робіт з капітального ремонту Палацу культури "Мистецький" на 2022 рік через виникнення додаткових робіт та необхідності коригування проєктної документації | [36 empty] | A53:BL53
Усього | [6 empty] | 0 | 32094600 |  |  | 32094600 |  |  | 0 |  |  | 27338268.34 |  |  |  | 27338268.34 |  |  | 0 |  |  | -4756331.66 |  |  |  | -4756331.66
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | [9 empty] | Відхилення
[10 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13
zp |  | name |  | od_vim |  | dger_inf |  |  |  | pz2 |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz1 |  |  |  | pvz2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | p5.7
0 |  | затрат | [33 empty] | s5.7
1 |  | Витрати на капітальний ремонт закладів культури |  | грн. |  | Ріішення Криворізької міської ради від 23.12.2020 №6 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади, зі змінами, від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки", зі змінами |  |  |  | 0 |  | 32094600 |  |  | 32094600 |  |  | 0 |  |  |  | 27338268.34 |  |  | 27338268.34 |  |  | 0 |  |  |  | -4756331.66 |  | -4756331.66
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється перенесенням завершення робіт з капітального ремонту Палацу культури "Мистецький" на 2022 рік через виникнення додаткових робіт та необхідності коригування проєктної документації | [34 empty] | C64:BQ64
0 |  | продукту
2 |  | Кількість об`єктів капітального ремонту закладів культури |  | од. |  | Ріішення Криворізької міської ради від 23.12.2020 №6 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади, зі змінами, від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки", зі змінами |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня | [34 empty] | C67:BQ67
0 |  | ефективності
3 |  | Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу культури |  | грн. |  | Розрахунок |  |  |  | 0 |  | 32094600 |  |  | 32094600 |  |  | 0 |  |  |  | 27338268.34 |  |  | 27338268.34 |  |  | 0 |  |  |  | -4756331.66 |  | -4756331.66
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється перенесенням завершення робіт з капітального ремонту Палацу культури "Мистецький" на 2022 рік через виникнення додаткових робіт та необхідності коригування проєктної документації | [34 empty] | C70:BQ70
0 |  | якості
4 |  | Рівень готовності капітального ремонту закладів культури |  | відс. |  | Розрахунок, акт готовності обєкта до експлуатації |  |  |  | 0 |  | 78.3 |  |  | 78.3 |  |  | 0 |  |  |  | 67.4 |  |  | 67.4 |  |  | 0 |  |  |  | -10.9 |  | -10.9
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється перенесенням завершення робіт з капітального ремонту Палацу культури "Мистецький" на 2022 рік через виникнення додаткових робіт та необхідності коригування проєктної документації | [34 empty] | C73:BQ73
|  | Аналіз стану виконання результативних показників: Спостерігається розбіжність між плановими та фактичними показниками бюджетної програми. Протягом року виконання робіт здійснювалося на одному запланованому об'єкті. Показник продукту відповідає запланованому на рік. Відхилення відсутнє. Через необхідність коригування проєктної документації у зв'язку з виникненням додаткових робіт, виконання робіт по об'єкту перенесено на наступний 2022 рік. У зв'язку з цим фактичні показники витрат і ефективності недовиконано, що вплинуло на показник якості, який зменшився на 10,9 відсотків. | [34 empty] | C74:BQ74
|  | Аналіз стану виконання результативних показників: Спостерігається розбіжність між плановими та фактичними показниками бюджетної програми. Протягом року виконання робіт здійснювалося на одному запланованому об'єкті. Показник продукту відповідає запланованому на рік. Відхилення відсутнє. Через необхідність коригування проєктної документації у зв'язку з виникненням додаткових робіт, виконання робіт по об'єкту перенесено на наступний 2022 рік. У зв'язку з цим фактичні показники витрат і ефективності недовиконано, що вплинуло на показник якості, який зменшився на 10,9 відсотків. | [34 empty] | C75:BQ75
|  | Аналіз стану виконання результативних показників: Спостерігається розбіжність між плановими та фактичними показниками бюджетної програми. Протягом року виконання робіт здійснювалося на одному запланованому об'єкті. Показник продукту відповідає запланованому на рік. Відхилення відсутнє. Через необхідність коригування проєктної документації у зв'язку з виникненням додаткових робіт, виконання робіт по об'єкту перенесено на наступний 2022 рік. У зв'язку з цим фактичні показники витрат і ефективності недовиконано, що вплинуло на показник якості, який зменшився на 10,9 відсотків. | [34 empty] | C76:BQ76
|  | Аналіз стану виконання результативних показників: Спостерігається розбіжність між плановими та фактичними показниками бюджетної програми. Протягом року виконання робіт здійснювалося на одному запланованому об'єкті. Показник продукту відповідає запланованому на рік. Відхилення відсутнє. Через необхідність коригування проєктної документації у зв'язку з виникненням додаткових робіт, виконання робіт по об'єкту перенесено на наступний 2022 рік. У зв'язку з цим фактичні показники витрат і ефективності недовиконано, що вплинуло на показник якості, який зменшився на 10,9 відсотків. | [34 empty] | C77:BQ77
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В межах бюджетної програми, з метою поліпшення надання культурно-мистецьких послуг для населення міста проведено капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Палац культури» «Мистецький» Криворізької міської ради. Проєкт передбачає влаштування архітектурного освітлення будівлі, ремонт фасаду з утепленням, ремонт покрівлі, заміна вікон і дверей на енергозберігаючі, улаштування умов для доступності до об’єкта маломобільних груп населення. Виконання вищезазначених робіт сприятиме збереженню комунального майна, високоефективній організації багатофункціональної роботи Палацу. Спрямування коштів на виконання вищезазначених робіт відповідає державній цілі, меті та завданню бюджетної програми.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капiтального будiвництва виконкому Криворiзької мiської ради | [19 empty] | В.Є.Катькін
[9 empty] | (підпис) | [10 empty] | (ініціали та прізвище)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління - головний бухгалтер | [19 empty] | А.М.Берзулова
[9 empty] | (підпис) | [10 empty] | (ініціали та прізвище)