## КПК1517363
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  |  |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | [17 empty] | 36220643
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [17 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  |  | Управлiння капiтального будiвництва виконкому Криворiзької мiської ради | [17 empty] | 36220643
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [17 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1517363 |  |  |  | 7363 | [5 empty] | 0490 |  |  |  |  | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | [13 empty] | 0457800000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | [5 empty] | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [13 empty] | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |  |  | Ціль державної політики
zp |  |  | name | [32 empty] | p5.2
1 |  |  | Створення умов для інвестиційного розвитку території | [32 empty] | s5.2
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення інвестиційного розвитку території
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п |  |  | Завдання
npp |  |  | name | [32 empty] | p5.3
1 |  |  | Забезпечення виготовлення проєктної документації для реконструкції будівель і споруд | [32 empty] | s5.3
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
№ з/п |  | Напрями використання бюджетних коштів | [8 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [8 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [8 empty] | Відхилення
[11 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name | [8 empty] | pz2 |  | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  |  | pvz2 |  |  | pvs2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5
1 |  | Здійснення заходів з виготовлення проєктної документації для реконструкції закладів освіти | [8 empty] | 0 |  | 380000 |  |  | 380000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -380000 |  | -380000 | s5.5
|  | Відхилення пояснюється тим, що кошти затверджено напрікінці року, а враховуючи строки проведення процедури закупівлі проєктних робіт, отримання вихідних даних та врегулювання земельних питань, розробки проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи освоїти кошти в сумі 380 тис. грн. в поточному році не вбачалося можливим. Крім того, назви об’єктів не відповідають вимогам нормативного законодавства зокрема ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» затвердженого наказом Мінрегіону №45 від 16.05.2011. | [34 empty] | C43:BQ43
|  | УСЬОГО | [8 empty] | 0 |  | 380000 |  |  | 380000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -380000 |  | -380000
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
Найменування місцевої/регіональної програми | [6 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [6 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [9 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього
1 | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10
name | [6 empty] | pz2 | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz2 |  |  | pvs2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  |  |  | p5.6
Програма капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки | [6 empty] | 0 | 380000 |  |  | 380000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -380000 |  |  |  | -380000 |  |  |  |  | s5.6
Відхилення пояснюється тим, що кошти затверджено напрікінці року, а враховуючи строки проведення процедури закупівлі проєктних робіт, отримання вихідних даних та врегулювання земельних питань, розробки проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи освоїти кошти в сумі 380 тис. грн. в поточному році не вбачалося можливим. Крім того, назви об’єктів не відповідають вимогам нормативного законодавства зокрема ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» затвердженого наказом Мінрегіону №45 від 16.05.2011. | [36 empty] | A53:BL53
Усього | [6 empty] | 0 | 380000 |  |  | 380000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -380000 |  |  |  | -380000
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | [9 empty] | Відхилення
[10 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13
zp |  | name |  | od_vim |  | dger_inf |  |  |  | pz2 |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz1 |  |  |  | pvz2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | p5.7
0 |  | затрат | [33 empty] | s5.7
1 |  | Витрати на виготовлення проєктної документації для реконструкції закладів освіти |  | грн. |  | Ріішення Криворізької міської ради від 23.12.2020 №6 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади,зі змінами, від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об"єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки", зі змінами |  |  |  | 0 |  | 380000 |  |  | 380000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -380000 |  | -380000
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що кошти затверджено напрікінці року, а враховуючи строки проведення процедури закупівлі проєктних робіт, отримання вихідних даних та врегулювання земельних питань, розробки проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи освоїти кошти в сумі 380 тис. грн. в поточному році не вбачалося можливим. Крім того, назви об’єктів не відповідають вимогам нормативного законодавства зокрема ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» затвердженого наказом Мінрегіону №45 від 16.05.2011. | [34 empty] | C64:BQ64
0 |  | продукту
2 |  | Кількість об`єктів, по яких планується виготовлення проєктної документації для реконструкції закладів освіти |  | од. |  | Ріішення Криворізької міської ради від 23.12.2020 №6 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади, зі змінами, від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об"єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки", зі змінами |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -2 |  | -2
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що кошти затверджено напрікінці року, а враховуючи строки проведення процедури закупівлі проєктних робіт, отримання вихідних даних та врегулювання земельних питань, розробки проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи освоїти кошти в сумі 380 тис. грн. в поточному році не вбачалося можливим. Крім того, назви об’єктів не відповідають вимогам нормативного законодавства зокрема ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» затвердженого наказом Мінрегіону №45 від 16.05.2011. | [34 empty] | C67:BQ67
0 |  | ефективності
3 |  | Середні витрати на виготовлення проєктної документації для реконструкції одного закладу освіти |  | грн. |  | Розрахунок |  |  |  | 0 |  | 190000 |  |  | 190000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -190000 |  | -190000
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що кошти затверджено напрікінці року, а враховуючи строки проведення процедури закупівлі проєктних робіт, отримання вихідних даних та врегулювання земельних питань, розробки проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи освоїти кошти в сумі 380 тис. грн. в поточному році не вбачалося можливим. Крім того, назви об’єктів не відповідають вимогам нормативного законодавства зокрема ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» затвердженого наказом Мінрегіону №45 від 16.05.2011. | [34 empty] | C70:BQ70
0 |  | якості
4 |  | Рівень готовності проєктної документації для реконструкції закладів освіти |  | відс. |  | Розрахунок, акти виконаних робіт |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -100 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що кошти затверджено напрікінці року, а враховуючи строки проведення процедури закупівлі проєктних робіт, отримання вихідних даних та врегулювання земельних питань, розробки проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи освоїти кошти в сумі 380 тис. грн. в поточному році не вбачалося можливим. Крім того, назви об’єктів не відповідають вимогам нормативного законодавства зокрема ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» затвердженого наказом Мінрегіону №45 від 16.05.2011. | [34 empty] | C73:BQ73
|  | Аналіз стану виконання результативних показників: Невиконання результативних показників бюджетної програми пояснюється тим, що кошти затверджено напрікінці року, а враховуючи строки проведення процедури закупівлі проєктних робіт, отримання вихідних даних та врегулювання земельних питань, розробки проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи освоїти кошти в сумі 380 тис. грн. в поточному році не вбачалося можливим. Крім того, назви об’єктів не відповідають вимогам нормативного законодавства зокрема ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» затвердженого наказом Мінрегіону №45 від 16.05.2011. | [34 empty] | C74:BQ74
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетною програмою передбачалося виготовлення проектно-кошторисної документації з подальшим проходженням експертизи реконструкції універсальних спортивних майданчиків для Криворізької гімназії №104 та Криворізької загальноосвітньої школи №75. Невиконання бюджетної програми пояснюється тим, що кошти затверджено напрікінці року, а враховуючи строки проведення процедури закупівлі проєктних робіт, отримання вихідних даних та врегулювання земельних питань, розробки проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи освоїти кошти в сумі 380 тис. грн. в поточному році не вбачалося можливим. Крім того, назви об’єктів не відповідають вимогам нормативного законодавства зокрема ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» затвердженого наказом Мінрегіону №45 від 16.05.2011.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капiтального будiвництва виконкому Криворiзької мiської ради | [19 empty] | В.Є.Катькін
[9 empty] | (підпис) | [10 empty] | (ініціали та прізвище)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління - головний бухгалтер | [19 empty] | А.М.Берзулова
[9 empty] | (підпис) | [10 empty] | (ініціали та прізвище)